## 任务路线图
附件2
五华县学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案 2021年重点攻坚任务推进路线图
序号 | 重点 任务 | 任务细项 | 进度安排 | 责任单位 | 完成情况
2021年
1 | 一、集中开展学习教育 | 1.组织集中观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片和“五华县安全生产专项整治三年行动实施计划”系列解读，确保学习教育全覆盖。 | 结合季度会议、干部培训会议、安全生产例会等组织观看电视专题片，县安委办提请县委常委会对三年行动实施计划进行解读 | 县委组织部、县委宣传部、县安委办、各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
2 |  | 2.安排电视台播出“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片公开版和“五华县安全生产专项整治三年行动实施计划”公益宣传片。 | 结合“安全宣传梅州行”活动开展 | 县委宣传部、县融媒体中心、县应急管理局等单位按职责分工负责
3 |  | 3.各级党委（党组）理论学习中心组安排专题学习，邀请有关专家学者进行宣讲辅导，及时跟进学习习近平总书记关于安全生产的重要讲话和重要指示批示精神，结合本地区本行业实际研究贯彻落实措施。 | 县安委办提请县委常委会、县政府常务会议集中学习 | 县安委办、县负有安全监管职责的单位按职责分工负责
4 |  | 4.将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各级党校（行政学院）干部培训课程。 | 纳入县委党校干部培训班课程 | 县委组织部牵头负责
5 |  | 5.按年度分级分批组织安全监管干部和企业负责人、安全管理人员开展轮训，推进学习教育入心入脑全覆盖。 | 通过线上、线下相结合的途径开展 | 县各行业主管部门按职责分工负责
6 |  | 6.组织宣讲活动，各级领导干部带头讲、邀请专家学者深入讲、组织一线干部职工互动讲，适时组织行业协会、行业示范性企业开展座谈和经验交流，推动行业整体安全生产水平提升。 | 结合“安全宣传梅州行”活动开展 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
7 |  | 7.县级组建宣讲团，深入到各镇、各有关单位开展巡回宣讲。 | 结合党史学习教育开展 | 县委宣传部、各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
8 |  | 8.深入开展安全生产调研，把安全生产底数摸清，查弱项、补短板，形成破解本地区本部门安全生产难点重点问题的调研报告。 | 加强基层安全生产执法监管力量的调研 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
9 | 二、深入系统宣传贯彻 | 9.统筹协调主要媒体在网、墙、微等平台开设专题专栏。 | 加强新媒体的宣传力度 | 县委宣传部牵头负责
10 |  | 10.在本单位公众信息网站、“两微一端”等平台开设专栏，推出重点报道、学习文章、访谈评论等。 | 加强安全生产宣传力度 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
11 |  | 11.适时组织专题新闻发布会和媒体集中采访活动，及时向社会发布“安全生产专项整治三年行动实施计划”安排部署及贯彻落实情况，组织做好安全生产信息发布和有关政策解读工作。 | 组织专题新闻发布会 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
12 |  | 12.各镇、各行业主管部门组织专业宣讲小分队，开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动。 | 结合“安全宣传梅州行”活动开展 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
13 |  | 13.将习近平总书记重要论述作为重要内容，加大对从业人员的宣传教育培训力度。 | 压实企业安全生产主体责任，从业人员不培训不上岗 | 县各行业主管部门按职责分工负责
14 |  | 14.组织开展“安全生产月”和“安全宣传梅州行”活动，举办“安康杯”竞赛、“粤港澳安全知识竞赛”、“青年安全生产示范岗”创建、《安全生产法》宣传周等安全生产宣传教育活动。 | 结合“安全宣传梅州行”活动开展 | 县各行业主管部门按职责分工负责
15 |  | 15.发挥好安全文化主题公园和教育体验场馆作用，在有条件的社区公园、广场、乡村服务场所等设置专题展板等。 | 持续推进 | 县应急管理局牵头负责，县有关单位分工负责
16 |  | 16.利用五华电视台、广播、各部门官网和微信公众号、公交站台、高速公路、户外大屏、农村应急广播（村村通）等平台以海报、横幅、标语、视频等多种方式宣传习近平总书记重要论述。 | 加大宣传频次 | 县委宣传部、县住房城乡建设局、县交通运输局、县应急管理局按职责分工负责
17 |  | 17.曝光安全生产典型问题，制作和播放警示片，强化警示约谈和警示教育。 | 凡是发生生产安全事故导致人员死亡的，均应约谈企业 | 县各行业主管部门按职责分工负责
18 | 三、健全落实安全生产责任制。 | 18.认真落实《五华县党政领导干部安全生产责任制实施意见》，健全定期研究解决安全生产重大问题的会议制度。 | 持续推进安全生产“一月一研判”制度 | 县委组织部、县负有安全监管职责的单位按职责分工负责
19 |  | 19.将安全生产工作纳入党委议事日程和向全会报告工作的内容，纳入政府重点工作和政府工作报告的重要内容。 | 党委、政府应建立健全研究安全生产工作制度 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
20 |  | 20.党委常委会会议、政府常务会议定期专题研究安全生产工作，及时解决安全生产重大问题。 | 县委常委会议一年研究2次、政府常务会议一月一研判安全生产工作 | 县安委办牵头负责
21 |  | 21.对行业领域进行全面梳理，明确所有行业领域的监管部门，消除监管盲区漏洞。 | 结合省、市要求，印发党政部门安全生产工作职责文件 | 县委组织部、各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
22 |  | 22.严格落实“三个必须”要求，依法依规履行安全监管责任。 | “三个必须”已纳入新修订的安全生产法，加强宣贯执行力度 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
23 |  | 23.将各有关部门承担的安全生产职责分解落实到本部门相关领导及责任人员，落实领导班子中排名第一的副职分管安全生产工作。 | 在部门班子成员分工中体现、落实 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
24 |  | 24.制定安委会成员单位安全生产工作责任考核方案，推动各项职责和措施落实。 | 制订2021年度安全生产责任制考核方案，开展考核 | 县安委办牵头，各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
25 |  | 25.以落实企业主要负责人责任为重点构建企业安全生产责任体系，强化督促企业法定代表人和实际控制人在岗在位履行第一责任人责任。 | 加强督查，压实企业安全生产主体责任 | 县各行业主管部门按职责分工负责
26 |  | 26.完善落实安全诚信、安全承诺、专家服务、舆论监督等措施，出台实施安全生产举报奖励办法，建立健全企业全过程安全生产管理制度。 | 建立健全安全生产奖惩制度 | 县各行业主管部门按职责分工负责
27 | 四、有效防范安全风险。 | 27.推动我县《安全生产及自然灾害防治“十四五”规划》编制，从源头上加强产业结构和布局规划调整优化，引导产业化、集群化和规模化发展。 | 年底前出台规划 | 县应急管理局、各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
28 |  | 28.建立安全风险评估制度，对城乡规划、产业发展规划、重大工程项目实施重大安全风险“一票否决”。 | 建立健全安全生产评估制度 | 县发展改革局、县自然资源局、县应急管理局按职责分工负责
29 |  | 29.按照城市发展需要和安全风险控制要求，建立机制，通过“关、搬、改”措施，推动不具备安全条件的小、散、弱企业升级改造，实现搬大、搬强、搬环保、搬安全。 | 持续推进 | 县各行业主管部门按职责分工负责
30 |  | 30.推进企业、工业园园区及公共区域安全风险的辨识、管控和隐患排查治理制度的建立和落实。 | 落实安全生产“一线三排”工作机制 | 县经济开发区管委会、县各行业主管部门按职责分工负责
31 |  | 31.分行业分领域全面排查整治安全隐患，突出危险化学品、非煤矿山、建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域开展专项整治，标本兼治消除事故隐患。 | 结合“迎七一 防风险 保安全”及全县安全生产大排查大整治专项行动深入开展排查整治 | 县各行业主管部门按职责分工负责
32 |  | 32.特别重视加强化工、桥梁、隧道、电力、油气、水利等重大工程和设施安全风险防控，强化规划设计、建设施工、运营管理等各个环节的安全责任措施落实。 | 严格落实国家和省市的安全防范要求 | 县各负有安全监管职责的单位按职责分工负责
33 |  | 33.依靠云计算、大数据、物联网、人工智能等措施，提高安全管理能力、监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力，提升安全生产的科学化、专业化、智能化、精细化水平。 | 结合示范城市创建要求，建设智慧城市 | 县各行业主管部门按职责分工负责
34 |  | 34.深化矿山、危险化学品安全监管和安全生产执法体制改革，推进地方安全生产法律法规标准执行。 | 按上级部署，推进安全生产执法体制改革 | 县应急管理局牵头负责
35 | 五、加强安全监管干部队伍建设。 | 35.加强安全监管干部队伍建设，通过政府购买服务或公务员聘任制等方式引进急需紧缺专业人才，到2021年底具有安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员不低于在职人员的75％”。 | 加强专业人才队伍建设 | 县各行业主管部门按职责分工负责
36 |  | 36.加强安全监管队伍专业能力建设，化工重点地区、化工园区要加强专业监管力量配备，专业力量不足的要通过自身配备或购买社会服务等方式予以解决。 | 加强安全监管队伍建设，加强培训，提升能力 | 县应急管理局牵头负责
37 |  | 37.贯彻落实安全生产行政执法队伍建设规划和标准导则，全面推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，分级分类精准执法。 | 加强安全监管执法规范化建设 | 县各行业主管部门按职责分工负责
38 |  | 38.加强安全监管人才培养，组织开展大培训，加强干部队伍培训，提高干部队伍整体素质。 | 加强安全宣教培训 | 县负有安全监管职责部门按职责分工负责