## 任务路线图
附件6
五华县消防安全专项整治三年行动 2021年重点任务推进路线图
序号 | 重点任务 | 任务细项 | 进度安排 | 责任单位 | 完成情况
1 | 一、打通消防生命通道工程 | （一）重新梳理消防车道划线情况，逐个高层住宅小区、高层公共建筑排查，对不符合部局标准的进行整改，难以整改的明确整改时间、责任人，构成重大火灾隐患的，申请政府挂牌督办 | 7月30前 | 县消防救援大队牵头负责，县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
2 |  | （二）住建部门将消防车道标识化管理纳入消防验收内容,建立与消防部门消防验收协作机制,在消防验收时,邀请辖区消防站开展消防车实地测试,确保新建单位和新建住宅小区消防车通道100%实行标识化管理。 | 建立协作机制，全年持续进行，每月中旬对上月验收单位全面完成消防车实地测试 | 县住房城乡建设局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
3 |  | （三）更新完善“一城一策”或“一区一策”消防车通道治理方案，推进老旧小区消防车通道治理，分类、分批督办整改 | 2021年至少完成70% | 县住房城乡建设局、消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
4 |  | （四）按照省政府办公厅印发的《关于加强和改进全省城县停车管理工作的指导意见》要求，出台《梅州县停车场管理条例； | 2021年12月30日前 | 县公安局牵头负责
5 |  | （五）将消防车通道管理全面纳入“创建文明城县”检查工作内容，建立每月定期多部门联合执法机制，畅通信息共享渠道，依法查处占用、堵塞、封闭消防车通道、等违法行为。 | 每月定期开展多部门联合执法，依法查处占用、堵塞、封闭消防车通道、等违法行为 | 县公安局、县消防救援大队等按职责分工负责牵头负责 | 推进中
6 |  | （六）持续深化开展小档口、“三合一”场所、出租屋、养老服务机构、人防工程商业部分、人员密集等场所等安全疏散设施综合治理。 | 全年持续开展 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
7 |  | （七）加大对违章建筑和乱搭乱建设施的打击力度，对防盗铁栅栏、户外广告牌等影响消防安全的情况进行集中清理整治。对排查到的设置防盗铁栅栏、户外广告牌等影响消防安全的违法行为全部进行处理，拆除、清理相关的障碍物 | 2021年完成清理累计达50000处的阶段性任务 | 县消防救援大队牵头负责，县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
12 | 二、高层建筑消防安全水平提升工程 | （一）重新梳理问题隐患清单和整改责任清单，督促高层建筑管理使用单位重点对消防设施、防火封堵等方面存在的突出问题全部整改到位。 | 7月30日前 | 县消防救援大队牵头负责，县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
13 |  | （二）2021年上半年，各地要对尚未整改到位的高层建筑消防安全突出问题进行挂牌督办，确保排查登记的高层建筑突出问题得到有效整改。 | 6月30日前提请政府对尚未整改到位的高层建筑消防安全突出问题进行挂牌督办 | 县消防救援大队牵头负责，县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
14 |  | （三）严格落实高层建筑消防安全管理有关规定，建立并落实消防安全责任人、管理人履职承诺制度，指导管理使用单位全面自查隐患、测试消防设施，逐项登记整改修复。 | 7月30日前 | 县消防救援大队、县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
15 |  | （四）推动每栋高层公共建筑和每个高层住宅小区建立微型消防站队伍，全面推行高层建筑“楼长”制，任命高层公共建筑专职消防安全经理人，建立完善消防管理机制 | 7月30日前 | 县消防救援大队、县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
16 |  | （五）各地探索出台微型消防站队员优抚优待、激励保障等政策。 | 12月31日前 | 县消防救援大队、住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
|  | （六）推动高层住宅小区、高层公共建筑聘请第三方进行消防设施、电气线路、油烟管道进行定期检测和清理 | 全年持续开展 | 县消防救援大队、住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
18 | 三、大型商业综合体消防管理水平提升工程 | （一）完成大型商业综合体检查治理，固化“七个一”活动，完善自我管理机制，提升示范点标准化管理水平。 | 6月30日前 | 县消防救援大队牵头负责，县科工商务局按职责分工负责 | 已完成
19 |  | （二）2021年，对照第三方消防技术服务机构评估问题问题，对辖区商业综合体逐家实施整改开展实效评价的；邀请注册消防工程师、电力专家等对商业综合体开展专家团队教学培训式检查的，年底前实现全县1万平米以上的商业综合体100%接入广东社会消防管理平台大型商业综合体模块； | 9月30日前完成逐家落实整改 | 县消防救援大队牵头负责，县科工商务局按职责分工负责 | 推进中
20 |  | （三）根据消防救援局和总队相关文件要求，全面加大《风险指南》和《检查指引》的宣贯力度,巩固前期大型商业综合体消防安全达标工程建设成效,逐步建立全县商业综合体消防安全管理“风险自知、问题自查、隐患自改”的闭环式管理体系，全面实现消防安全规范化、标准化建设 | 9月30日前完成逐家落实 | 县消防救援大队牵头负责，县科工商务局按职责分工负责 | 推进中
|  | （四）2021年，持续推进大型商业综合体微型消防站能力建设，健全防火巡查、值班值守、灭火救援、业务训练等工作制度并常态化运作，接受辖区消防救援站业务培训、执勤调度和联动演练 | 每月定期开展指导 | 县消防救援大队牵头负责，县科工商务局按职责分工负责 | 推进中
21 |  | （五）5万平方米以上大型商业综合体需达到四星（含）以上示范点标准，1万至5万平方米商业综合体，需到达一星级（含）示范点标准。 | 9月30日前 | 县消防救援大队牵头负责，县科工商务局按职责分工负责 | 推进中
22 | 四、老旧场所及新材料新业态等突出风险治理工程 | （一）建立问题隐患清单和整改责任清单，推动县政府将老旧小区改造纳入今年的民生实事，今年58个老旧小区改造过程中会同步进行飞线整治、消防水源、电动车集中停放点、消防车道、防盗网开窗、智慧烟感安装等消防安全整治工作，年底前全部清理2020年提请政府督办整改的一批重大火灾隐患问题；以街道乡镇为单位，研究制定老旧场所火灾风险差异化防控措施 | 全年持续推进 | 县消防救援大队、县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
|  | （二）推动工信、公安、住建、县场监管、应急管理部门按《梅州县电动自行车消防安全管理办法（试行）》职责履行电动汽车、电动自行车管理责任。推动县场监管、应急管理部门联合开展整治电动自行车蓄电池非法改装集中行动； | 已召开电动自行车消防安全管理联席会议，每月定期开展整治电动自行车蓄电池非法改装集中行动； | 县消防救援大队、县公安局、县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
|  | （三）每月至少开展一次清理违规停放、充电的电动自行车联合大行动，坚决遏制“小火亡人”火灾事故。 | 每月定期开展 | 县消防救援大队、县公安局、县住房城乡建设局等按职责分工负责 | 推进中
23 |  | （三）将住宅小区、老旧居民楼院、城中村出租屋集中区域纳入平安社区、平安村居建设，在电动自行车存量较大的社区、行政村、住宅区、城中村建设电动车集中充放点 | 全年持续开展 | 县委政法委员会、县住房城乡建设局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
|  | （四）全县124家农贸县场在进行升级改造同时同步进行消防设施改造，满足消防安全要求 | 12月31日前 | 县市场监督管理局牵头负责 | 推进中
24 |  | （五）借力梅州创文工作，推动将消防安全专项整治作为创文“1+9+N”（1个目标，9大行动，N个专项行动）中的“N”个专项工作之一，在国家文明办验收细则的基础上，进一步拓展整治范围和整治要求。 | 全年持续开展 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
25 |  | （六）深化电气火灾综合治理，建立并落实“专家查隐患”制度，聘请电气专家辅助开展重点场所消防安全检查。配合县场监管部门依法查处伪劣电气产品，推动电力部门和公司加强“表后”管理、入户检查和宣传警示，及时消除隐患。 | 每月定期开展 | 县市场监督管理局、县消防救援大队、县供电局等按职责分工负责 | 推进中
26 |  | （七）城乡规划、住建、城管等主管部门持续开展违规搭建、违规采用易燃可燃材料的彩钢板房专项检查，每月依法组织整改一批、拆除一批 | 每月定期开展 | 县住房城乡建设局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
27 |  | （八）强化对本地电子商务、物流业、新型商业、乡村旅游等新业态消防安全风险分析评估，制定行业消防管理措施，提高安全设防等级。 | 12月31日前 | 县交通运输局、县文化广电旅游体育局等按职责分工负责 | 推进中
35 | 五、乡村地区火灾防控基础升级工程 | （一）集中治理乡镇工业园、特色小镇、小微企业等乡村新兴产业消防安全评估、消防管理、消防设施、教育培训等突出问题。 | 9月20日、10月20日前完成一批突出问题整改 | 县消防救援大队、县住房城乡建设局、县市场监督管理局、各镇人民政府等按职责分工负责 | 推进中
36 |  | （二）、根据国务院和省委乡村振兴有关文件要求，强化乡村消防安全体系建设，加强农村人员密集场所的消防安全管理，统筹开展农村地区火灾隐患治理。有效解决结合乡村房改、水改、电改、灶改、路改等工作，同步推进消防安全改造 | 全年持续推进 | 县农业农村局、县住房城乡建设局、县供电局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
37 |  | （三）根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省农村房屋安全隐患排查整治工作方案的通知》，联合有关部门加强对农村人员密集场所房屋消防安全管理，统筹开展农村地区火灾隐患治理，加快农村人员密集场所房屋电气线路、炉灶等用火用电安全改造升级，统筹开展农村地区火灾隐患治理 | 9月30日、11月30日前完成一批改造升级 | 县住房城乡建设局、县农业农村局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
38 |  | （四）巩固拓展脱贫攻坚成果，提请党委政府将农村消防基础设施建设纳入本地区经济社会发展规划并同步实施 | 各级政府纳入本地区经济社会发展规划并同步实施 | 县农业农村局、各镇人民政府按职责分工负责 | 推进中
39 |  | （五）根据《广东省自然灾害防治能力建设行动方案》及加强乡村防灾减灾救灾能力建设要求，因地制宜推动乡镇专职消防队、志愿消防队和微型消防站应建尽建、升级改造；按照《广东省自然灾害防治能力建设行动方案》要求，配齐欠发达地区乡镇政府专职消防队车辆装备。 | 全年持续推动 | 县农业农村局、县应急管理局、消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
40 |  | （六）推动将防火公约与森林防火公约一并由各村逐户签订落实，一并开展“一对一”宣传教育，还推动所有靠山的工厂企业配置手台机动泵，将建筑防火与森林防火有机结合 | 9月30日前 | 县应急管理局、县林业局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
41 |  | （七）结合农村通自来水工程，推动在每个行政村村委会附近建设消火栓或者蓄水池；结合乡村振兴建设，在对农村的风水塘、湖泊进行围栏加固美化时，留出足够的场地和消防车取水口，着力解决农村地区消防车取水难问题。 | 12月31日前完成每个行政村不少于两个县政消火栓建设任务 | 县消防救援大队、县农业农村局等按职责分工负责 | 推进中
42 |  | （八）深化消防安全“敲门”行动，发动、公安派出所、基层网格组织和物业管理服务单位对城中村出租屋、群租房、“三小”场所违规住人、电动自行车违规停放或充电、用电用火不规范等开展防火巡查和宣传培训。指导城中村广泛开展消防安全宣传，定期曝光一批火灾隐患 | 每月定期开展 | 县公安局、县住房城乡建设局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
43 |  | （九）每季度对乡镇专职消防队、志愿消防队和微型消防站开展一次拉动培训演练，凡遇重大节日、活动，加强拉动调度频次 | 每季度定期开展 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
44 |  | （十）集中开展小微工业企业消防安全专项治理，突出抓好服装、制鞋、家具、电镀、印刷、包装、工艺品等消防安全问题突出的工业企业消防安全整治。 | 9月20日、10月20日前完成一批突出问题整改 | 县消防救援大队、县市场监督管理局等按职责分工负责 | 推进中
| 六、工业园区消防安全防控能力提升工程 | （一）全面排查摸清工业园区及企业底数，统计辖区内工业园区及企业数量、地点、规模等基础信息以及存在的消防安全隐患问题和隐患整改情况。督促企业开展自查自纠，全面建立问题隐患和整改责任清单，逐步完成整改。 | 9月30前完成排查任务 | 各镇政府负责；县经济开发区管委会、县应急管理局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
|  | （二）打造东升工业园区整治样板,通过“以点带面”的形式全面推进工业园的消防安全整治 | 9月30日前完成 | 县经济开发区管委会牵头负责 | 推进中
|  | （三）推动工业园区企业实行“三自主两公开一承诺”制度（自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，公开消防安全责任人、管理人，承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施） | 12月30日前完成 | 县经济开发区管委会牵头，县应急管理局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
|  | （四）依法建立专职消防队或微型消防站，根据需要建立工艺处置队，加强两大队伍技能训练和综合演练 | 12月30日前完成 | 各镇政府负责；县经济开发区管委会、县应急管理局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
52 | 七、重点行业消防安全标准管理创建工程 | （一）教育、民政、文化和旅游、卫生健康、宗教、文物等重点行业部门，集中梳理2020年行业系统排查发现的消防安全问题隐患，巩固提升2020年示范单位的消防安全标准化管理水平，并向行业领域单位全面推广成熟的建设经验。 | 9月30前完成 | 县有关行业主管部门牵头负责，县消防救援大队按职责分工负责。 | 推进中
53 |  | （二）探索建立消防安全"五化"管理达标创建星级示范点，持续推广“三自主”做法，集中开展医院、养老机构、学院、文博单位、高层公共建筑、商场县场、公共娱乐场所、宗教场所等重点场所消防安全“五化”管理达标创建活动，推广典型经验做法，推动行业消防安全标准化管理。10月底前各县（县、区）8类场所三星级（含）以上示范点不得少于1家，一星级（含）以上示范点不得少于2家 | 12月31日前完成 | 县有关行业主管部门牵头负责，县消防救援大队按职责分工负责。 | 推进中
54 |  | （三）结合消安委实体化运行，对重点行业部门消防安全标准管理创建工程进行专项督导，结果纳入消防责任制考评。 | 全年持续开展 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
58 | 八、消防信息化管理能力提升工程 | （一）2021年上半年，各地将重点单位、省级以上文物保护单位、5万平方以上的大型商业综合体全部纳入全省火灾监测预警预报平台，逐渐将一般单位和小场所纳入火灾监测预警预报平台，实现对火灾高风险场所、高风险区域的动态监测、风险评估、智能分析和精准治理。 | 12月30日前完成 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
59 |  | （二）10月底前，各地设有自动消防设施的重点单位、5万平方以上大型城县综合体、省级以上文物保护单位的温度传感、火灾烟雾监测等火灾自动报警系统的物联网设备采集工作全面完成并上线运行。 | 12月30日前完成 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
60 |  | （三）根据《中共广东省委全面深化改革委员会印发<关于加强基层社会治理综合网格工作的指导意见>的通知》，持续推进消防工作有机融入基层综合治理体系，综合运用社会治理“人、地、事、物”等关联数据信息，构建网络化、社会化、信息化的基层消防管理体系 | 12月30日前完成 | 县政法委、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
64 | 九、消防安全素质提升工程 | （一）各级宣传、组织部门，党校（行政学院），司法、教育、人社等部门，将消防法律法规和消防知识纳入精神文明建设、各级各类培训教育、普法宣传、职业培训内容，固化消防安全素质教育机制； | 全年持续开展 | 县委宣传部、组织部、县委党校、县司法局、县教育局等按职责分工负责 | 推进中
65 |  | （二）加强重点人群分级分类培训，在县委党校举办各地、各部门分管消防工作领导培训班，对乡镇（街道）、村居委负责人、分管负责人和社区民警重点培训消防法律法规； | 定期开展 | 县委组织部、县委党校、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中
66 |  | （三）深度开展消防安全大约谈、大培训，宣贯落实六类人群消防职业技能培训补贴政策，对社会单位消防安全责任人、管理人等“八类”重点人员，重点培训消防安全管理规定和消防知识，2021年实现培训全覆盖； | 定期开展 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
67 |  | （四）按照省消防总队与省信用协会出台的标准，将消防从业技能水平评价结果纳入职业诚信范畴，培育消防职业经理人县场；。 | 12月31日前 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
|  | （五）推进消防科普教育基地建设，建设一个县级消防科普教育基地，每个县（区）设置一个消防科普教育场所并设置1个可对外开放消防体验的消防救援站，配套建设模块化设施。建立消防科普教育基地、消防救援站开放，消防宣传车流动宣传日常运营考评和群众消防安全知识知晓率调查反馈机制。 | 12月31日前 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
|  | （六）推广使用全民消防安全学习云平台，年底前实现消防安全重点单位上线使用全覆盖，上线使用率不低于辖区常住人口数量的5%。 | 12月31日前 | 县消防救援大队牵头负责 | 推进中
|  | （七）各地建立一支规模以上、拉得出、叫得响的消防志愿者队伍 | 12月31日前 | 团县委、县消防救援大队等按职责分工负责 | 已完成
68 |  | 以消防安全“进学校”“进家庭”为重点促进“五进”活动融合开展，省、县教育主管部门分类别、分层次将消防安全知识纳入课堂教育、学习实践教育。各县级行政区域“消防安全教育示范学校”达标学校不少于2所 | 12月31日前 | 县教育局、县消防救援大队等按职责分工负责 | 推进中