## 交通运输安全生产专项整治三年行动路线路
附件8
五华县交通运输（铁路和邮政）安全专项整治三年行动 2021年重点攻坚任务推进路线图
序号 | 重点任务 | 细化任务 | 进度安排 | 责任单位 | 县交通运输局责任股室 | 完成情况
2021年
1 | (一)进一步完善安全责任体系 | 1.健全落实安全生产责任制。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则以及《五华县党政部门及中央、省、市驻华有关单位安全生产工作职责》的要求，厘清安全生产监管职责边界，制定并公布安全生产权责清单，进一步明确有关部门安全监管职责分工，严防失控漏管，细化履职行为规范，推动行业安全监管规范化标准化。 | 1.组织召开安委会全体会议，研究部署行业安全生产重点工作。2.印发2021年安全生产工作要点。3.督促各镇交通运输主管部门制定安全生产监督管理权责清单，推动行业安全监督规范化标准化。 | 县交通运输局牵头，县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
2 |  | 2.强化安全生产主体责任落实。督促企业主要负责人切实落实责任，健全落实全员安全生产责任制，严格管理。严格规范安全生产经费提取及使用，强化从业人员安全意识教育和技术能力培训，扎实开展安全生产标准化建设，着力补齐安全生产能力短板。 | 1.开展安全生产标准化建设。2.利用“安字1号”平台加强对从业人员安全意识教育。 | 县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
3 |  | 3.加快推进安全生产信用管理。加快健全完善交通运输行业铁路、邮政领域安全生产守信激励和失信惩戒机制，推动行业全面实施安全生产信用管理，对存在严重失信行为的单位和个人采取公开曝光、联合惩戒等综合治理措施，不断净化交通运输市场环境。 | 1.严格落实交通运输信用信息管理相关规定。2.做好失信行为的单位和个人的记录，做好交通运输失信行为的公示。3.督促各镇交通运输主管部门加强安全生产信用建设。 | 县交通运输局、县邮政公司牵头，县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
4 | (二)强化风险隐患预防控制 | 1.深化重大风险防范化解。进一步健全完善重大风险防范化解四项工作机制，积极推进将行业安全生产重大风险纳入同级人民政府重大风险防范化解工作内容，进一步摸排行业重点领域系统性、区域性、突发性安全生产风险，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，制定时间表路线图，明确整改责任单位和整改要求，动态更新“两个清单”，确保整改取得实效。 | 通过集中攻坚行动，辖区铁路路外伤害安全责任体系得到完善，线路封闭、公铁交叉立交工程和安全防护设施得到补强，铁路道口安全有序可控，沿线人民群众法制意识逐渐增强，行人非法上道行为大量减少，铁路路外伤害安全隐患得到有效整治，铁路交通相撞造成人员伤亡事故逐年下降20%。 | 县邮政公司、县交通运输局牵头，华城火车站、县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
5 | 5 | 2.深化重大隐患排查治理。严格落实隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”要求，严格实施重大隐患挂牌督办、整改销号，强力开展重大隐患清零行动。指导督促企业建立隐患排查、评估、治理的长效机制。 | 1.督促各镇交通运输主管部门完善问题隐患和制度措施“两个清单”，实施动态管理。2.按季度报送隐患清单，通报隐患情况，对重大隐患实施挂牌督办和整改销号。 | 县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
6 | 6 | 3.深入汲取典型事故教训。分析查找各领域近三年来发生的典型生产安全事故原因及暴露出的问题，举一反三，以案示警，制定切实有效整改措施，抓好整改落实。组织开展典型事故整改措施实施情况评估，切实发挥事故教训汲取对交通运输行业铁路、邮政领域安全生产“堵漏洞、补短板、强弱项”的重要作用。 | 督促路地各有关方面落实工作责任，重点筹措建设资金，加强施工组织，加大安全技防措施落实力度，完善路外伤害安全管理机制，大力消除重点地区路外伤害隐患。细化工作目标，纳入年度工作计划，根据工作计划全面推进。 | 县邮政公司、县交通运输局牵头，华城火车站、县有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
7 | (三)开展重点领域专业化治理 | 1.深化铁路沿线环境安全专项治理。一是铁路沿线轻飘物及危树整治。重点整治铁路两侧500米范围内的彩钢板、防尘网、塑料薄膜、广告幕布等轻体飘浮物和倾倒后影响铁路设备设施的高大树木，防止在大风天气下被刮起后侵入铁路限界。二是铁路线路安全保护区内违法行为的整治。重点整治铁路线路安全保护区内擅自建造建（构）筑物、取土、挖沙、挖沟、采空作业、堆放悬挂物品、上跨下穿管线、施工作业等违法行为。加强线路护坡检查和维护，及时消除事故隐患。三是全面划定铁路线路安全保护区。对既有铁路，全部完成划定；对新建铁路，在工程初步设计批准30日内完成划定。所有铁路线路安全保护区均按规定设立标桩。四是铁路沿线易燃易爆危险化学品整治。重点整治铁路沿线两侧建造、设立生产、加工、储存、销售易燃易爆和放射性物品等危险品的场所、仓库，治理不符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离隐患。 | 针对长期得不到解决的安全痼疾和重点问题，协调铁路运输企业会同地方政府部门逐处制定整治措施，责任落实到具体部门、具体人，采取挂牌督办、约谈公示、督导检查、现场推进会等措施，确保全面消除铁路沿线环境安全隐患，铁路运营安全得到可靠保障；不断完善长效工作机制，督促落实铁路沿线环境安全治理地方政府主体责任。 | 县住建局、县交通运输局、华城火车站、县有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
8 |  | 2.开展公铁水并行交汇地段安全专项治理。一是防护设施不良整治。重点整治公铁并行交汇地段防护桩（墩、墙）、公跨铁立交桥防抛网和桥梁防撞设施、限高防护架、安全警示标志等安全防护设施没有按照规定设置安装，或安全防护设施的防护等级标准过低，不能满足安全防护要求的。安全防护设施维护管理不到位，导致缺失、破损、松脱坠落的。整治公跨铁桥梁上路灯杆、交通监控等支撑装置设置位置隐患，防止撞击后坠落铁路线路可能造成的二次事故。二是机动车违法驾驶整治。机动车在公铁并行交汇地段超速、超载行驶，刮撞、损坏安全防护设施和警示标志，交通标志、标线缺失、不准等。三是公跨铁立交桥移交不到位整治。整治公跨铁立交桥未组织固定资产移交，导致维护管理责任不明确、不落实的。四是船舶碰撞桥梁隐患治理。跨越航道的公路、铁路、市政等桥梁水中桥墩未按规定设置防撞设施或防撞标准偏低，桥梁和桥区水域有关助航设施、警示标志设置不到位、维护不到位的。 | 重点推进客车径路公路、水路和铁路并行交汇地段安全专项整治，确保人民群众生命财产安全。完善长效工作机制，督促落实公路、水路与铁路并行交汇地段安全治理地方政府主体责任。 | 华城火车站、县公安局、县住房城乡建设局、县交通运输局等按职责分工负责 | 基建管理股 运输管理股 安全监督股 执法四股 县交通运输服务中心
9 |  | 3.开展邮政寄递安全综合治理。健全行业安全监管体制机制，落实省、市、县（市、区）安全监管共同事权，推动安全监管支撑机构建设实现全覆盖和稳步健全。完善寄递渠道安全联合监管机制，加强部门合作和资源共享，完善部门间违法线索通报、案件移送与协查机制，推动形成齐抓共管工作合力。充分发挥寄递渠道平安建设（综治工作）考评“指挥棒”作用，压实部门监管和属地管理责任。督促邮政企业做好风险点和危险源排查管控工作，规范寄递协议服务安全管理，重点加强邮件快件处理场所、营业网点火灾、车辆安全、作业安全隐患排查治理，落实人防、物防、技防。 | 1、积极争取地方各级政府和相关部门支持，进一步增强寄递渠道安全监管力量。继续完善和发挥好县邮政业安全领导小组作用，建立健全邮管局党组对安全生产和综合治理（平安建设）等重大事项形成专题党组会议纪要和局长办公会会议纪要，严格落实邮政管理部门行政首长安全生产第一责任人的责任，建立健全领导班子成员安全生产“一岗双责”制度、述职约谈制和责任追究制，突出抓好安全监管责任的落实。严格落实事故查处跟踪督办、警示通报、诫勉约谈和现场分析制度，深刻吸取事故教训，查找安全漏洞，完善相关管理措施，切实改进寄递企业安全生产工作。 2、加强对寄递企业服务和安全生产的监督检查，督导企业认真抓好安全生产制度、生产场地消防、用户信息保护、运输车辆安全管理、监控和防盗管理以及突发事件应急处置等方面的安全检查和指导工作。在寄递渠道开展未经许可经营快递业务、末端网点未备案作为整治重点，严厉打击无证经营、超范围经营快递业务、设立分支机构未取得名录、未按规定办理备案手续和末端网点未备案等违法行为，严厉查处重要场所、分拨中心以及业务旺季超工作强度违反安全制度进行生产经营等现象。 | 县邮政公司牵头，县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
10 |  | 4.开展航道、河道堤坝除险加固专项治理。组织开展航道、河道堤坝安全鉴定，根据安全鉴定情况分类予以整治，开展除险加固工作。 | 按照职责分工做好航道、河道堤坝安全管理工作。 | 县水务局牵头，县交通运输局按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
11 |  | 5.开展综合客运枢纽安全治理。按照《综合客运枢纽服务规范》《综合客运枢纽换乘区域设施设备配置要求》规定，综合客运枢纽应统筹设置应急通道，且相互连接畅通；落实安检制度，确保安检质量和效率；按需求配备旅客、行包的安检设施和人员；枢纽内重点区域设置应急隔离区。建立应急指挥管理协调机构或工作机制，制定枢纽总体应急预案；在综合客运枢纽换乘区域应设置防恐防爆、视频监控、消防等设备，以及信息板、导向标志和广播通信设备等。 | 督促指导抓好《综合客运枢纽服务规范》《综合客运枢纽换乘区域设施设备配置要求》的贯彻落实，严格综合客运枢纽安全治理。 | 县交通运输局牵头，县公安局，县住房城乡建设局，华城火车站按职责分工负责 | 基建管理股 安全监督股
12 | (四)开展突出问题集中整治 | 1.强化铁路危险货物运输安全整治。一是非法托运危险货物整治。重点整治铁路运输托运人托运危险货物匿报谎报货物品名、性质、重量，在普通货物中夹带运输危险货物，在危险货物中夹带禁止配装的货物等非法行为。二是违规承运危险货物整治。重点整治铁路运输企业在非危险货物办理站办理危险货物承运手续，铁路运输企业和托运人不按照操作规程包装、装卸、运输危险货物，铁路运输企业不按照规定建立危险货物运输事故应急预案和开展应急演练等行为。三是危险货物储存场所整治。重点整治铁路货场、专用铁路、铁路专用线危险货物装卸、储存设施外部安全防护距离不符合安全要求，未按规定开展安全评价，不落实安全责任体系和安全管理制度等问题。 | 动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，通过开展铁路危险货物运输安全监督检查、集中督导检查、组织约谈等方式，加大专项整治攻坚力度，对于问题严重且经整改后仍不符合安全要求的危险货物办理场站和储存设施，要坚决依法予以关闭，推动企业落实安全生产主体责任，专项整治工作取得明显成效。 | 县交通运输局牵头，华城火车站、县公安局等按职责分工负责 | 运输管理股 执法四股
13 |  | 2.开展邮政涉恐涉爆专项治理。一是升级收寄验视、实名收寄、过机安检“三位一体”防控模式。推进寄递风险综合防控信息平台建设，探索在重点地区开展实名收寄人脸识别、身份认证，加快推广应用智能安检设备，采取拍照上传、视频监控等措施提升收寄验视实效，加强收寄验视标识、安全检查标识规范管理，坚决防止易燃易爆物等禁寄物品流入寄递渠道。二是突出重点地区整治。因地制宜强化分类指导，对寄往党政机关、重点部位、重大活动举办地的邮件快件进行重点检查，鼓励地方政府采取政府购买服务、委托第三方企业等方式开展集中安检。三是突出薄弱环节整治。对高铁邮件快件，以及国际和港澳台邮件快件进行全面防控安检。加强寄递安全公共宣传，提高用户依法用邮、安全用邮意识，配合对夹带、谎报、瞒报、匿报涉恐涉爆物品、危险化学品等严重危害人民群众生命财产安全的主观故意行为依法严厉打击。四是深入开展违法寄递危险化学品整治，对危险化学品寄递实施“零容忍”，督促寄递企业严格执行《禁止寄递物品管理规定》，不得收寄危险化学品。 | 1、强力推动收寄验视制度落实，严守收寄验视关口，严防涉恐涉毒、枪支弹药、危险化学品和易燃易爆物品等流入寄递渠道。全力推进实名收寄制度落实，进一步推进和完善外资、省内总部企业和邮政企业实名信息系统与邮政业安监信息系统的平台对接和技术应用，在我市继续开展实名信息异常整治工作和严厉打击刷单行为。严格落实过机安检制度，要求新申请快递经营许可的企业必须配备安检机，逐步推进安检机联网等试点工作。按上级要求做好国家局安全中心委托的绿盾工程建设项目的相关工作。 2、按照“保重点保要害”要求，重点做好进京、进沪和涉香港邮（快）件安全防范工作。以最高规格、最严措施坚决完成好建党 100 周年等重大活动寄递安保任务。突出抓好重大活动期间寄递安全保障工作。在“两节”“两会”以及快递业务旺季和岁末年初等重要时间节点，结合行业安全工作形势特点，部署开展安全隐患排查和矛盾纠纷化解活动。继续开展广东省邮政快递业安全生产专项整治三年行动。加强反恐、涉枪涉爆、禁毒、危化品运输、扫黄打非、打击侵权假冒、断卡行动等专项行动。 | 县邮政公司牵头，县公安局、县交通运输局、华城火车站按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
14 |  | 3.强化砂石运输行为治理。进一步落实住房城乡建设部牵头组织的八部委关于加强海砂开采、运输、销售、使用管理工作的通知要求，继续对海砂违法运输实施严格管理。加强水务、交通、公安等部门合作，建立健全非法采运砂案件行刑相互移送制度。加强对“三无”采运砂船、装卸作业站点、码头的源头管理，形成政府领导、部门合作、企业负责的联合治理格局，改善砂石运输环境。 | 住建部门按照八部委工作要求牵头开展海砂整治，水务、交通、公安等部门配合。 | 县住房城乡建设局牵头，县水务局、县交通运输局等按职责分工负责 | 基建管理股 运输管理股 安全监督股
15 | （五）加强水路运输安全生产源头管理 | 强化水路运输企业准入管理。强化水路运输市场准入管理，严把企业经营资质准入关，办理《船舶营业运输证》配发、换发时，严格审查船舶相关登记、检验、安全管理等证书和委托管理协议等有效性，不符合条件的坚决不予发证。强化水路运输管理制度落实，认真执行国内水路旅客运输实名制管理规定，认真组织落实国内水路货物运输实名制，督促企业依法开展信息登记、保存和货物检查，深入开展国内水路运输年度核查，加强信息共享力度。 | 在市场准入和事中事后监管过程中，发现企业或船舶不满足国内水路运输管理规定要求的，依法依规整改到位，到期仍不能满足要求的，按规定撤销经营许可。 | 县交通运输局牵头，县各有关单位按职责分工负责 | 运输管理股 安全监督股
16 | （六）提升基础支撑保障能力 | 1.强化安全监管能力建设。加强基层安全监管执法队伍建设，推动地方政府充实负有行业安全生产监督管理职责部门的安全监管执法人员。加强安全政策研究，提高战略性政策储备的能力。加强信息共享和部门联动配合。强化培训教育，加强部门间培训资源和专家库共享，着力提升监管执法人员专业素养和能力。优先保障安全投入，加快配齐安全监管执法装备设施。危险化学品贮存量大的港口所在地政府落实中办、国办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》要求，配齐配强港口危险货物安全监管和执法力量。 | 1.摸清全县交通运输领域安全监管执法队伍人员底数，及时向地方人民政府报告安全监管情况，推动配齐配强监管和执法力量。 2.指导开展安全监管执法人员技能培训。 3.进一步健全部门联动机制。 | 县各有关单位按职责分工负责 | 执法监督股 安全监督股
17 |  | 2.提升交通运输应急能力。健全应急管理机制，推动各地行业应急管理融入地方应急管理体系，督促企业完善应急预案，加强专兼职应急救援队伍建设及应急物资装备配备，定期开展应急演练，强化非预设场景应急演练和实战演练，提升风险防范能力。 | 编制《五华县突发事件交通运输保障应急预案》和）》《五华县交通基础设施建设工程事故应急预案》，进一步健全应急管理机制。 | 县交通运输局牵头，县应急管理局等按职责分工负责 | 基建管理股 运输管理股 安全监督股 县交通运输服务中心
18 |  | 3.加强从业人员安全培训。建立安全生产知识、技能教育培训制度，加强关键岗位人员安全教育培训，开展新进人员入职培训、在职人员继续教育。科学设置行业一线岗位人员资质能力培训课程，合理制定培训计划，切实保证培训质量，严格考核把关，实施针对性补充培训。 | 1.积极参加上级开展的公路桥梁养护工程师轮训。 2.引导航运公司提高自有船员比例，开展高素质船员队伍建设。 3.指导督促企业加强从业安全培训，严格落实岗前培训和继续教育有关规定，提升从业人员安全意识。 4.指导按要求完成道路运输企业“两类关键人员”安全考核工作，提升企业安全生产能力和管理水平。 | 县各有关单位按职责分工负责 | 基建管理股 运输管理股 安全监督股 县交通运输服务中心
19 |  | 4.强化安全生产宣传与警示教育。建立健全安全生产宣传教育体系，加强对行业从业人员、社会公众的安全意识、法治意识、责任意识、防护意识的宣传教育，促进社会安全文化建设。制作和发放交通运输生产事故警示教育录，加强安全宣传教育，开展安全知识进校园活动。加强新媒体在交通运输生产安全社会宣传教育上的应用，推进“微安全”文化品牌建设。 | 发挥利用“广东交通”、“安字1号”平台优势，全方位、多维度、立体式宣传安全生产相关工作。 | 县各有关单位按职责分工负责 | 基建管理股 运输管理股 安全监督股 县交通运输服务中心