## 任务路线图
附件10
五华县城市建设安全专项整治三年行动2021年重点攻坚任务推进路线图
序号 | 重点任务 | 任务细项 | 进度安排 | 责任单位
1 | （一）加强对各地城市规划建设管理工作的指导，将城市安全韧性作为城市体检评估的重要内容，将城市安全发展落实到城市规划建设管理的各个方面和各个环节；充分运用现代科技和信息化手段，建立国家、省、市城市安全平台体系，推动城市安全和可持续发展。 | 1.优化城市安全韧性体检指标。在住房城乡建设部城市体检基本指标体系基础上，进一步优化城市安全韧性体检指标，突出对暴雨、台风、火灾等灾害的风险防御水平和灾后快速恢复能力进行评估，如城市防灾设施建设情况、应对内涝等灾害能力、交通安全情况、消防救援、避护场所、刑事犯罪率以及公众安全感等，具体体检指标包括：城市积水内涝最长排干时间（分钟）、人均避难（护）场所面积（平方米/人）、万车死亡率（人/万车）、每年高空坠物伤亡人数（人/年）、城区消防救援5分钟可达覆盖率（%）、刑事案件发生率（件/万人）等，并进行城市公众安全满意度调查。在住建部试点广州市和省级试点东莞市、四会市城市体检工作基础上，加强各城市安全韧性体检评估。 | 1.成立五华县城市体检工作领导小组，建立联系人制度。印发《五华县城市体检工作实施方案》。 2.收集各项指标数据，形成《安全韧性专项体检报告》。 | 县住建局、县公安局、县应急管理局、县消防大队按职责分工负责
2 |  | 2. （1）组织开展城镇燃气安全专项体检，找准突出短板，编制问题清单，制定工作计划，推进安全隐患治理与整改。 | 1.印发《五华县城镇燃气安全生产隐患大排查大整治工作方案》。 2.组织开展城镇燃气隐患排查，形成安全隐患和整改措施“两个清单”并推进落实。 | 县住建局牵头负责
3 |  | 2. （2）组织开展城市桥梁安全专项体检，找准突出短板，编制问题清单，制定工作计划，推进安全隐患治理与整改。 | 1.对城市桥梁检测评估，检测不合格桥梁要求年内整改并作出整改方案。 2.每年对整改维修桥梁进行检查。 | 县住建局牵头负责
4 |  | 2. （3）组织开展环卫设施安全专项体检，对全县正在运行的生活垃圾终端处理设施的运营情况进行评估指导，推进安全隐患治理与整改。 | 从2020年10月-2021年9月，每季度开展一次现场指检查工作 | 县住建局牵头负责
5 |  | 3.依托现代信息技术，建设完善市级数字化城市管理平台，推进大数据、物联网、云计算等新一代信息技术与城市管理服务融合发展，在推动市县（区）两级数字化城市管理数据互联互通的基础上，加快市级数字化城市管理平台与市城市综合管理服务平台对接，进一步创新城市管理手段，提升城市管理数字化、精细化、智能化水平。 | 2021年，完成数字城管信息系统数据迁移至政务云平台，同时将现在使用的数字城管系统升级至最新版本。谋划建设城市综合服务管理平台（智慧城管） | 县住建局、县政务数据局等单位按职责分工负责
6 |  | 4. 组织开展安全发展示范城市创建工作，从源头治理、风险防控、监督管理、保障能力、应急管理等方面全面加强城市安全各项工作。 | 组织开展安全发展示范城市创建工作 | 县应急管理局、县住建局、县发展改革局、县自然资源局等单位按职责分工负责
7 | （一）加强对各地城市规划建设管理工作的指导，将城市安全韧性作为城市体检评估的重要内容，将城市安全发展落实到城市规划建设管理的各个方面和各个环节；充分运用现代科技和信息化手段，建立国家、省、市城市安全平台体系，推动城市安全和可持续发展。 | 5. 加强城市安全环境建设，扩展避难疏散空间，科学规划和调整城市功能区空间布局，把城市安全纳入国民经济和社会发展相关规划。 | 把城市安全纳入国民经济和社会发展相关规划。 | 县自然资源局、县应急管理局、县住建局、县发改局等单位按职责分工负责
8 |  | 6.加强城市防灾工程建设，落实城市各项安全要素，开展《防灾避难场所建设技术标准》《防灾避难场所设计规范》等技术标准编制工作。 | 1.每年开展公园、广场避难场所的日常维护，包括：场地、设施和设备维护管理。 2.每年检查完善公园、广场的应急设施标识、标记。 | 县住建局、县应急管理局、县自然资源局等按职责分工负责
9 |  | 7.充分运用现代科技和信息化手段，建立国家、省、市城市安全平台体系，确保城市安全发展和可持续发展。 | 运用现代科技和信息化手段，建立国家、省、市城市安全平台体系 | 县住建局、县应急管理局、县政务服务数据管理局等按职责分工负责
10 | （二）组织开展对建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重的城市危险房屋和老楼危楼的排查整治工作，指导地方全面排查利用原有建筑物改建改用为酒店、饭店、学校、体育馆等人员聚集场所安全隐患，依法查处违法建设、违规改变建筑主体结构或使用功能等造成安全隐患行为，督导各地严格落实房屋安全主体责任，排查整治安全隐患。 | 1. 全面开展安全隐患排查整治工作。研究制定城市危险房屋使用安全管理的指导意见，指导各地对建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重及其它因素产生安全隐患的房屋进行集中拉网式排查。指导各地排查将原有建筑物改建改用为酒店、饭店、学校、体育馆等人员聚集场所的安全隐患，充分依托信息化手段，对排查出的安全隐患逐一建档造册，落实闭环整治。深入推进危险房屋整治工作，区分产权性质，落实整治措施，杜绝重大房屋安全事故发生。 | 针对重点难点问题，持续开展隐患问题集中整治，加强跟踪整改，实施闭环管理，直至整改销号。通过现场推进会、推广有关地区和标杆企业的好经验好作法等措施，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全城市建设安全生产隐患排查和预防控制体系，专项整治工作取得明显成效。 | 县住建局、县科工商务局、县文广旅体局、县教育局等单位按职责分工负责
11 |  | 2.依法查处违法违规行为。严格落实《广东市人民政府关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见》，集中查处未按照《中华人民共和国城乡规划法》《广东市城乡规划条例》规定进行审批报建或未按照审批许可内容建设的违法建设。对擅自改变使用功能、违法改扩建以及擅自开挖地下空间等严重影响公共安全的违法行为应纳入重点治理范围，坚决查处到位。对无施工许可、无资质设计、无资质施工、无竣工验收等未履行法定建设程序的建设行为等，依法严肃查处。 | 持续开展全县违法建设治理三年攻坚行动，重点清查整治严重影响公共安全的违法建设。 | 县住建局、县自然资源局、县农业农村局、县交通运输局、县水务局、市生态环境局五华分局、县应急管理局等单位按职责分工负责
12 |  | 3.切实加强商品租赁住房管理。督促各地住房城乡建设部门会同有关部门制定闲置商业办公用房、工业厂房等非住宅依法依规改造为租赁住房的政策。改造房屋用于租赁住房的，应当符合建筑、消防等方面的要求。住房租赁企业应当编制房屋使用说明书，告知承租人房屋及配套设施的使用方式，提示消防、用电、燃气等使用事项。 | 协助县国有住房租赁企业加快租赁房源筹集工作，促进国有租赁企业业务发展，发挥国有企业的龙头作用，引领和带动我县住房租赁市场发展。 | 县住建局、县自然资源局、县公安局、县市场监管局、县消防救援大队等单位按职责分工负责
13 |  | 4. 落实安全隐患整改责任。落实房屋产权人、使用人和管理人的安全管理责任，规范房屋使用行为；实施危险房屋清单化管理，构建房屋安全管理网格，逐级分解房屋安全管理责任，闭合管理环节，确保整改整治措施落地，形成各级政府、主管部门、基层组织齐抓共管的局面。强化相关部门之间的协同合作，加大联合执法力度，确保整改整治工作全覆盖、穿透式。 | 动态更新工作台帐的重点难点问题，进一步压实安全隐患整改责任，持续开展隐患问题集中整治。 | 县住建局、县自然资源局、县财政局、县公安局等单位按职责分工负责
14 | （三）根据城市建设安全出现的新情况，明确建筑物所有权人、参建各方的主体责任以及相关单位的监管责任。 | 1．（1）落实建筑物所有权人主体责任。建筑物所有权人应承担房屋使用安全主体责任。房屋所有权人与房屋使用人不一致的，房屋所有权人与房屋使用人按照约定承担房屋使用安全责任；没有约定或者约定不明的，房屋所有权人承担房屋使用安全责任。房屋所有权人和房屋使用人应按设计用途使用房屋，严禁擅自变动房屋建筑主体和承重结构。 | 排查整治工作中进一步督促房屋所有权人、管理人、使用人严格落实房屋使用安全责任，逐级分解房屋使用安全管理责任，确保工作台账精准规范。 | 县住建局牵头，县公安局、县应急管理局、县消防救援大队等按职责分工负责
15 |  | 1.（2）指导各地督促物业服务企业按照物业服务合同约定，加强对物业管理区域房屋共用部位和共用设施设备的维修、养护、管理，做好物业管理区域内的安全防范工作，依法履行消防车通道管理职责，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为，劝阻和制止无效的，立即向公安、消防等部门报告并配合执法工作开展。 | 做好辖区内物业小区的整治工作，及时消除安全隐患，完善清晰台账。 | 县住建局负责、县公安局、县应急管理局、县消防救援大队等单位按职责分工负责
16 |  | 2.（1）落实建设单位主体责任。强化建设单位首要责任落实，建设单位对房屋市政工程全生命周期的质量安全管理工作负总责，加强对参建各方的履约管理，科学合理确定并及时足额支付质量安全风险评估、勘察、设计、施工、监理、检测、监测等保障房屋市政工程质量安全所需的费用；严格履行法定建设程序，保证合理工期和造价，不得违法违规发包工程，不得以优化设计名义降低工程质量标准。 | 1.持续推进落实房屋市政工程参建企业安全生产主体责任。 2.推动落实房屋市政工程施工安全风险分级管控机制，指导参建各方主体落实风险管控措施。 | 县住建局负责
17 |  | 2.（2）落实施工单位主体责任。施工单位应完善质量安全管理体系，建立岗位责任制度，配齐安全生产和质量管理人员；落实工程质量安全手册制度，完善隐患排查治理体系；加大安全生产和消防安全投入，强化从业人员安全意识教育和技术能力培训；持续推进企业和项目安全生产标准化建设，不断提高安全生产和消防安全管理水平。 | 印发“落实施工企业安全生产主体责任专项行动”工作方案，持续推进落实房屋市政工程参建企业安全生产主体责任。 | 县住建局负责
18 |  | 2.（3）落实勘察、设计、监理等单位主体责任。勘察、设计、监理等单位要切实履行法定职责，依法依规办事。 | 持续推进落实房屋市政工程参建企业安全生产主体责任。 | 县住建局负责
19 | （三）根据城市建设安全出现的新情况，明确建筑物所有权人、参建各方的主体责任以及相关部门的监管责任。 | 3.（1）落实部门监管责任。强化政府对工程建设全过程的质量监管，进一步完善监理单位向主管部门报告工程质量监理情况制度。 | 持续推进落实监理单位报告工程质量监理情况制度。 | 县住建局负责
20 |  | 3.（2）鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量辅助开展工程质量监督检查和抽测，不断完善省、市、县三级监管模式。大力开展“双随机、一公开”执法检查，积极探索“互联网+监管”模式，推动实现安全监管与智慧工地有机融合。 | 推进建筑工程智慧监管系统建设，创新“互联网+监管”模式，利用大数据、云计算、物联网等技术，提升基层监管效能。 | 县住建局负责
21 |  | 3.（3）强化工程设计安全监管，对涉及结构安全、消防安全等强制条文的施工图审查，加强质量专项抽查。 | 通过政府购买服务等方式，组建专家组，对包括特殊建设工程消防设计审查在内的施工图设计审查工作进行交叉检查，对违反强条的项目依法严肃查处。 | 县住建局负责
22 |  | 3.（4）加强全市工程质量监督机构人员培训工作，提高监督机构的规范化、标准化水平。各级政府按职责统筹做好相关监督机构正常履行职能所需经费保障。 | 组织参加工程质量监督机构人员培训 | 县住建局负责
23 | （四）开展摸底调查，制定加强城市地下空间利用和市政基础设施安全管理措施，推动城市地下基础设施信息及监测预警管理平台建设。 | 1.（1）开展城市地下基础设施安全管理。指导各地充分用好全省集中开展地下管线普查工作成果，全面掌握辖内地下管线的规模大小、位置关系、功能属性、产权归属、运行年限、运行状况等情况，加强日常监管和源头管控，建立综合治理长效机制。建立健全地下管线巡护制度，结合行业特点制定地下管线事故应急处置预案，配备专业队伍、专门人员对各类地下管线进行日常巡护，强化监控预警。在全面摸查基础上列出地下管线存在的结构性隐患和危险源清单，对安全风险较大的区段和场所要重点监控，及时维修、更换和升级改造，切实消除地下管线重大风险点、危险源。 | 2021年12月前实现燃气隐患及时整改，对于无法消除的区段和场所实现重点监控。 | 县住建局、县科工商务局、县自然资源局、县文广旅体局、县发改局等按职责分工负责
24 | （四）开展摸底调查，制定加强城市地下空间利用和市政基础设施安全管理措施，推动城市地下基础设施信息及监测预警管理平台建设。 | 1.（2）督促城市建设地下空间使用单位建立健全安全责任制制度，采取可行的措施，杜绝可能发生的火灾、水灾、爆炸及危害人身健康的各种污染。 | 督促城市建设地下空间使用单位建立健全安全责任制制度并持续推进落实 | 县住建局、县自然资源局按职责分工负责
25 |  | 1.（3）加强人防工程维护管理，落实安全管理制度，确保工程处于良好状态。 | 按《广东省结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理标准》，指导有关单位做好结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理工作。 | 县住建局按职责负责
26 |  | 2.推进城市地下基础设施信息及监测预警管理平台建设。结合我省工程建设审批制度改革工作部署，健全地下管线规划建设、竣工测量、监督检查等管理制度和工作流程，完善地下管线信息系统动态更新管理机制，并和城市信息模型基础平台对接，利用管线竣工测量、定期修（补）测的方式对管线信息数据查缺补漏、动态更新，提高地下管线信息系统的准确性、可靠性、实用性，满足城市道路塌陷事故隐患治理等安全管理工作需要。结合我省“数字政府”工作部署，实现地下管线数据在行业主管部门及地下管线产权单位间互通共享，破除信息壁垒，加强协同合作。 | 2021年启动燃气安全监测预警管理平台建设。 | 县住建局、县自然资源局、县科工商务局、县文广旅体局、县保密局按职责分工负责
27 |  | 2.（1）推进建筑垃圾资源化利用设施建设。加强对建筑废弃物排放、运输、消纳及综合利用全过程管理。 | 完成五华城区建筑废弃物资源化综合利用项目建设，推进建筑废弃物资源化利用，建立建筑废弃物长效管理机制。 | 县住建局、县交通局、市生态环境局五华分局按职责分工负责
28 |  | 2.（2））建立健全渣土受纳场常态化监测机制，消除堆体安全隐患。 | 建立健全渣土受纳场常态化监测机制，加强渣土受纳场日常管理，排查安全隐患，提供隐患清单，实现隐患及时整改。 | 县住建局、市生态环境局五华分局按职责分工负责
29 |  | 3.（1）加强城市市政公用设施建设、安全和应急管理，加强城市供水、热力、市政设施、园林绿化、市容环境治理等监督管理。持续深入排查整治第三方施工破坏燃气管道和瓶装液化石油气违法经营问题，加强燃气用户使用环节特别是“三小场所”用气安全管理工作，进一步完善燃气安全监管长效机制。 | 督导企业落实主体责任、主管部门履行监管责任，持续抓好城镇燃气安全隐患排查整治。三、四季度，分阶段组织城镇燃气安全生产检查。 | 县住建局、县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县市场监管局等单位按职责分工负责
30 | （五）完善燃气工程技术标准，健全燃气行业管理和事故防范长效机制。指导各地建立渣土受纳场常态监测机制、推动市政排水管网地理信息系统建设。 | 3.（2）继续推进城市桥梁护栏升级改造和城市危桥加固改造工作，强化城市桥梁日常巡查与养护、定期检测、特殊检测。 | 1.完成D级（危桥）加固改造任务。 2.按《城市桥梁养护技术规范》进行养护工作。 | 县住建局、县公安局、县交通局、县市场监管局等单位按职责分工负责
31 |  | 3.（3）加强生活垃圾无害化处理设施建设和运营管理，做好渗沥液、臭气、焚烧烟气、飞灰的安全处理工作，加强防泄漏、防火防爆、堆体稳定管理，严格落实填埋气体处置设施和渗沥液处理设施安全规定。 | 委托第三方专业技术单位对全市无害化处理设施建设运营管理每季度开展一次现场指导评估工作 | 县住建局、县公安局、县交通运输局、县市场监管局等单位按职责分工负责
32 |  | 3.（4）进一步加强城市公园内各项设施和活动的安全管理，加快推进城市公园风险点的排查整治，严防动物园动物逃逸、伤人、疫情等突发事件。 | 1.2021年开展园林设施等易受台风及其他自然灾害影响的风险点普查。 2.2021年安排2次对普查出来的风险点进行现场检查。 | 县住建局、县公安局、县交通运输局、县市场监管局等单位按职责分工负责
33 |  | 3.（5）贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，加快建设全省统一的建设工程消防设计验收信息管理系统，不断提升各地建设工程消防设计审查验收管理水平。 | 1.组织参加相关业务培训。 2.探索建立建设工程消防设计审查验收审批管理系统。 | 县住建局负责
34 |  | 3.（6）指导农村住房建设、贫困户农村住房安全保障和危房改造。 | 完成我县2021年农村危房改造任务。 | 县住建局牵头负责
35 | （六）督促企业落实主体责任，指导各地开展起重机械、高支模、深基坑、城市轨道交通工程专项治理，依法打击建筑市场违规行为，推进建筑施工安全生产许可证制度改革。 | 1.（1）严肃查处施工安全事故，强化事故责任追究。严格执行《住房和城乡建设部 应急管理部关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》，以及《广东省住房和城乡建设厅关于严厉惩处建筑施工安全生产违法违规行为的若干意见》，严肃追究事故责任企业和人员的相关责任，严格依法依规暂扣事故责任企业安全生产许可证和责任人员安全生产考核合格证，同时实施限制市场准入和信用管理等联合惩戒措施。积极参与事故调查，从技术层面准确分析事故原因，总结事故教训，举一反三提出防范和整改措施意见。 | 1.对事故发生企业开展安全生产条件复核。 2.落实《广东省房屋市政工程安全生产约谈制度》《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》。 | 县住建局、县应急管理局按职责分工负责
36 |  | 1.（2）严格落实事故查处督办和约谈提醒制度，对安全生产严峻地区及相关企业下发督办函、约谈告诫和通报评批。 | 落实《广东省房屋市政工程安全生产约谈制度》《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》。 | 县住建局、县应急管理局按职责分工负责
37 |  | 2.（1）狠抓施工现场重大风险防控。严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和我省实施细则，强化房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管控，开展以起重机械、高支模、深基坑工程等关键环节为重点的施工安全专项整治。 | 1.持续推进以起重机械、高支模、深基坑工程等关键环节为重点的施工安全专项整治，进一步强化危大工程安全管控。 2.组织召开“危大工程安全管控”培训。 | 县住建局负责
38 | （六）督促企业落实主体责任，指导各地开展起重机械、高支模、深基坑、城市轨道交通工程专项治理，依法打击建筑市场违规行为，推进建筑施工安全生产许可证制度改革。 | 2.（2）严厉打击违法非法建设行为，健全建筑施工现场和市场“两场联动”机制 | 充分利用诚信管理平台。 | 县住建局负责
39 |  | 3.（1）稳步提升建筑施工安全生产治理能力。严格参建五方主体安全生产主体责任落实。 | 督促参建五方主体落实安全生产主体责任。 | 县住建局、县市场监管局等单位按职责分工负责
40 |  | 3.（2）研究完善建筑起重机械安全管理制度，探索建立建筑起重机械安全信用管理责任体系。 | 1.推进建筑工程智慧监管系统建设，推进安装建筑起重机械安全监控系统建设。 2.采取政府购买服务的方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员开展建筑起重机械安全检测。 | 县住建局、县市场监管局等单位按职责分工负责
41 |  | 3.（3）贯彻落实我省工程质量安全手册实施细则。 | 结合建筑工程智慧监管系统建设，推进落实落实工程质量安全手册信息化。 | 县住建局牵头负责
42 |  | 3.（4）着力推进全省建筑施工安全监管信息化工作，促进全省建筑施工安全监管实现信息共享和业务协同，建立健全建筑施工企业和项目安全诚信体系，提升安全监管效能。 | 推进建筑工程智慧监管系统建设。 | 县住建局、县市场监管局等单位按职责分工负责
43 | （六）督促企业落实主体责任，指导各地开展起重机械、高支模、深基坑、城市轨道交通工程专项治理，依法打击建筑市场违规行为，推进建筑施工安全生产许可证制度改革。 | 严厉打击建筑市场违法违规行为。开展全市建筑市场违法违规行为检查；指导各县（市区）持续规范市场秩序，打击建筑市场违法行为；完善建筑用工实名制管理，企业重点人员实现考勤管理，推动实名制管理全覆盖；严厉查处施工转包、违法分包等行为，对造成工程质量安全事故的，严肃追查，依法给予停业整顿、降低资质、限制投标等处罚；查处的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为和处罚结果严格按照信用信息“双公示”的规定，自作出行政处罚决定之日起7个工作日内在“信用广东”和局信用门户网站公示。 | 1、推动实名制管理等保障农民工工资支付工作落实，每周收集统计在建项目用工实名制管理落实情况。 2、每季度收集整理各地查处违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为情况，督促各地持续规范市场秩序。 3、年内开展不少于2次建筑市场监督执法检查，进一步规范市场秩序。 | 县住建局、县市场监管局等单位按职责分工负责