## 任务路线图
附件11
五华县危险废物等安全专项整治三年行动2021年重点攻坚 任务推进路线图
序号 | 重点任务图 | 任务细项 | 2021年重点攻坚任务 | 责任单位
1 | （一）全面开展危险废物排查 | 1.开展环境风险隐患排查。排查辖区内重点危险废物产生单位、工业园区重点企业等存在的可能导致环境污染或突发环境事件的环境风险隐患。重点关注危险废物分类收集、规范贮存，危险废物贮存场所规范建设情况，废水（含消防废水）排放口、应急池等风险防控和应急准备情况。 | 制订年度执法检查计划，重点排查重点行业企业存在的环境安全和风险隐患问题。 | 梅州市生态环境局五华分局、县应急管理局牵头负责
2 |  | 2.建立较大环境安全风险监管企业清单。实行台账管理，明确整改任务和时限，不定期进行现场抽查，对整改完成进行销号；对未按质按期完成整改任务的，严肃处理。 | 较大环境安全风险监管企业清单开展现场执法检查，对检查出的存在问题实行台账管理，明确整改任务和时限，对整改完成进行销号；对未按质按期完成整改任务的，严肃处理。 | 梅州市生态环境局五华分局、县应急管理局牵头负责
3 |  | 3.压实企业主体责任，督促其切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责。 | 制订企业负责人监管执法计划，按计划开展检查。 | 县应急管理局牵头负责
4 |  | 4.督促企业依法制定危险废物管理计划，并报属地生态环境部门备案。 | 每年均需要求危险废物产生和经营单位在省固体管理信息平台上提交年度管理计划。 | 梅州市生态环境局五华分局负责
5 |  | 5.督促相关单位对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定，并按照国家和省有关规定贮存和处理处置。 | 对发现的不明固体废物进行鉴别鉴定，指导企业选定鉴别资质单位。 | 梅州市生态环境局五华分局、县应急管理局依职责分工负责
6 |  | 6.严格危险货物道路运输监管。 | 配合交通部门开展危险货物道路运输检查。 | 县交通运输局牵头，县公安局等依职责分工负责
7 | （二）着力强化危险废物环境监管。 | 1.加大力度督促危险废物产生单位严格落实危险废物申报登记制度，组织全县涉危险废物对申报登记数据进行校核。 | 每年均需要求危险废物产生和经营单位在省固体管理信息平台上提交年度申报登记报告. | 梅州市生态环境局五华分局牵头负责
8 |  | 2.严厉打击不如实申报危险废物行为或将危险废物隐瞒为原料、中间产品的行为；在依法严肃查处的同时，纳入信用管理，实施联合惩戒，切实落实企业主体责任。 | 委托第三方技术单位开展信息平台数据审核，对发现存在虚假申报行为进行严格查处。 | 梅州市生态环境五华局、县应急管理局牵头，县公安局、交通运输局、农业农村局依职责分工负责
9 |  | 3.严格执行危险废物转移联单管理制度，督促危险废物产生、运输、接收单位严格落实安全管理规定。 | 委托第三方技术单位开展信息平台数据审核和及时开展现场执法检查，对不执行联单的行为进行严格查处。 | 梅州市生态环境局五华分局、县应急管理局牵头，县公安局、交通运输局、农业农村局依职责分工负责
10 |  | 4.推进广东省固体废物环境监管信息平台使用，利用信息化手段，提升危险废物环境管理效率，强化对危险废物全过程监管。 | 把第三方审核信息平台数据与现场执法检查有效结合，提高监管效率。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头负责
11 |  | 5.建立部门联动机制。开展以废铅蓄电池、废矿物油、废酸、废弃危险化学品等危险废物为重点的专项整治活动，严厉打击危险废物环境违法犯罪活动。探索建立部门联动、区域协作、重大案件会商督办等工作机制。 | 联合交通部门、应急管理部门开展一次废矿物油和危化品的专项整治行动。 | 梅州市生态环境局五华分局、县应急管理局牵头，且公安局、交通运输局、农业农村局依职责分工负责
12 |  | 6.推动构建危险废物非法转移倾倒联防联控工作机制。强化跨区域固体废物联防联控工作，推动周边地区构建危险废物联防联控合作机制。 | 与周边地市加强沟通，实现信息共享。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县公安局依职责分工负责
13 | （三）加快危险废物处置能力建设。 | 1.根据《梅州市固体废物污染防治规划》（2020-2025年），进一步开展危险废物产生和利用处置情况分析，结合能力缺口和产业结构，科学布局，推进利用处置设施建设，加快补上危险废物利用处置设施短板。 | 配合市生态环境局对危险废物的相关工作 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县科工商务局依职责分工负责
14 |  | 2.建立危险废物应急处置资源清单，配置应急处置装备，定期开展应急处置演练和人员培训，提升应急处置能力。 | 开展联合部分重点行业危险废物产量大的企业开展一次应急演练。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县应急管理局依职责分工负责
15 | （四）开展重点环保设施和项目安全风险评估论证。 | 1.针对近年来的管理情况，组织开展企业重点环保设施和项目的全面摸排，建立台账。 | 定期开展环保设施专项执法检查。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县住房城乡建设局、县应急管理局按职责分工负责
16 |  | 2.关注环保设施设计、建设是否符合工程建设强制性标准要求。 | 对重点行业企业开展工程建设强制性标准检查。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县住房城乡建设局、县应急管理局按职责分工负责
17 |  | 3.督促企业自行或委托第三方开展安全评估，根据评估结果，形成问题清单，制定防范措施并组织实施。组织开展对评估和治理结果的监督检查，对不落实相关评估要求和防范措施的，严肃依法查处。 | 组织开展对评估和治理结果的监督检查，对不落实相关评估要求和防范措施的行为进行严格查处。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县住房城乡建设局、应急管理局按职责分工负责
18 | （五）开展“煤改气”、洁净型煤燃用过程中安全风险排查治理。 | 1.推广使用清洁能源，加快推进煤改气工作。加强天然气管网统筹规划，为企业煤改气提供便利。 | 配合住建部门开展清洁能源管理相关工作。 | 县住房城乡建设局牵头，梅州市生态环境局五华分局、县发展改革局、科工商务局按职责分工负责
19 | （五）开展“煤改气”、洁净型煤燃用过程中安全风险排查治理。 | 2.合理确定“煤改气”工程燃气管道走向、敷设方式和燃气设备设施的布局，加强施工安全管理，明确相关主管部门、属地政府、燃气供应企业、燃气施工企业、用户的安全管理职责，加大入户检查指导的频次。 | 配合住建部门开展“煤改气”等清洁能源管理相关工作。 | 县住房城乡建设局牵头，县发展改革局、科工商务局按职责分工负责
20 |  | 3.构建洁净型煤推广使用过程的安全风险防控机制，指导地方有关部门进村入户排查洁净型煤炉具密封不严、积灰堵塞、排气不畅、私自加盖密封盖等问题隐患，积极推广使用一氧化碳浓度报警等安全装置。加大安全宣传教育培训力度，切实提高安全意识，严防中毒等事故发生。 | 配合相关部门做好风险防范等相关工作。 | 县科工商务局、住房城乡建设局、县应急管理局按职责分工负责
21 | （六）开展渣土和垃圾填理、污水处理过程中安全风险排查治理。 | 1.指导开展城市生活垃圾处理场安全隐患整治，指导建立渣土受纳场常态监测机制，对垃圾堆体稳定性、可能存在的风险和应急预案可靠性等进行评估，消除堆体安全隐患。 | 联合住建部门开展生活垃圾填埋场安全隐患排查专项整治工作。 | 县住房城乡建设局、梅州市生态环境局五华分局按职责分工负责
22 |  | 2.指导有关部门对轻工、纺织行业企业污水罐等环保设施开展安全隐患排查，摸清污水处理等环保设施安全现状，重点排查污水罐等环保设施的规划、选址、设计、建造、使用、报废等各环节存在的重大安全隐患，评估污水罐坍塌等安全风险及影响范围。 | 联合相关部门做好污水罐等环保设施的风险管控管理。 | 梅州市生态环境局五华分局、县应急管理局、科工商务局、农业农村局按职责分工负责
23 | （七）加强粉尘企业安全风险管控。 | 1.切实吸取近年来粉尘爆炸事故教训，加强粉尘涉爆企业除尘环保项目源头把关，严格安全评估和审核验收，确保工矿商贸企业粉尘，特别是镁铝金属粉尘等废物的收集、输送、贮存等环节的环保设施设备符合粉尘防爆安全标准要求。 | 加强粉尘涉爆企业除尘环保项目管控，增加现场执法检查频次。 | 梅州市生态环境局五华分局牵头，县卫生健康局、农业农村局、应急管理局依职责分工负责
24 |  | 2.进一步排查涉爆粉尘企业底数和安全状况，督促企业强化安全风险管控和隐患排查治理，以涉爆粉尘作业场所10人及以上场所为重点，聚焦除尘系统防爆、防范点燃源措施、粉尘清理处置等重点环节，开展有针对性的专项执法，严厉打击违法违规行为，坚决遏制粉尘爆炸重特大事故发生。 | 联合相关部门做好涉爆粉尘企业的排查治理。 | 县应急管理局、梅州市生态环境局五华分局、县卫生健康局、农业农村局依职责分工负责。
25 |  | 3.按照“摸清底数、突出重点、淘汰落后、综合治理”的原则，深入开展尘肺病易发高发行业领域的粉尘危害专项治理工作，督促用人单位落实粉尘防控主体责任，确保实现治理目标。 | 配合卫健部门开展尘肺病易发高发行业领域的粉尘专项治理工作。 | 县卫生健康局牵头，梅州市生态环境局五华分局、县农业农村局、应急管理局依职责分工负责