五华县松材线虫病疫情防控

五年攻坚行动实施方案

（2021—2025年）

五华县林业局

2021年10月

目  录

第一章  行动背景	4

一、目的意义	5

二、发生形势	6

三、面临挑战	7

第二章  总体要求	9

一、指导思想	9

二、编制依据	10

三、基本原则	11

四、目标任务	12

第三章  防控区划	13

一、轻型疫点镇	13

二、重型疫点镇	13

第四章  攻坚行动	14

一、包山头，开展疫情精准监测行动	14

二、清疫木，实施疫源封锁清剿行动	15

三、严监管，推进除治质量提升行动	16

四、减存量，落实灾害松林改造行动	17

五、强责任，开展防控责任督查行动	18

第五章 防治任务	19

一、总体任务	19

二、重点任务	19

第六章  保障措施	20

一、强化组织领导	20

二、强化资金保障	20

三、强化科技支撑	20

四、强化群防群控	21

第七章 行动要求	22

一、制定行动方案	22

二、做好中期评估	22

三、开展末期考核	22

第一章  行动背景

松材线虫病是重大植物疫情，是松树的毁灭性病害，具有致病性强、致死速度快、防治难、传播扩散迅猛等特性。全省自1988 年在深圳首次发现松材线虫以来至今已有30 多年。我县2017年在龙村镇发生松材线虫病，由于周边市县松材线虫病大面积发生危害，且我县松林面积大,目前全县16个镇均有发生，发生面积14.9827万亩，疫情呈现出扩散蔓延的态势，造成的损失不断增加，危害性也日益严重，对生态安全、自然人文景观、乡村振兴、文化旅游、森林公园建设都造成比较大的影响。严重阻碍我县创建国家级森林城市和“绿美五华”建设的顺利进行。

为进一步推进“十四五”林业生物灾害防控工作，全面遏制松材线虫病快速蔓延扩散态势，国家林草局和省林业局作出重要部署，决定在全国实施松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，为此，印发了《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划2021—2025）》《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021—2025）》，既是贯彻落实法律法规、国务院决策部署的精神，也是响应中央领导同志指导批示精神的重要举措。省、市林业局也于近期专门召开全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动动员部署视频会议，为落实国家林草局和省林业局防治工作部署，进一步做好我省“十四五”松材线虫病疫情防控工作，特编制《五华县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）》，组织全县实施疫情防控五年攻坚行动，切实打赢松材线虫病疫情防控攻坚战。

一、目的意义

习近平总书记反复强调，资源来之不易，良好生态环境是最普惠的民生福祉，生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。2021年2月14日，习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上指出：生物安全问题已经成为全世界全人类面临的重大生存和发展威胁之一，必须从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系。习近平生态文明思想也对生物安全有系列重要论述，为我们做好松材线虫病防治工作，指明了前进方向，提供了根本遵循。

党中央、国务院历来高度重视松材线虫病防控工作，《生物安全法》和《森林法》明确提出重大林业有害生物灾害防治实行地方人民政府负责制。国务院先后印发了《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》。中央领导也高度重视，对松材线虫病等重大生物灾害防治工作有一系列的论述、讲话、批示。特别是近年来，李克强总理、韩正副总理多次对松材线虫病防控工作作出重要批示。

国家林草局也先后出台了《关于进一步加强松材线虫病防治工作的意见》《关于科学防控松材线虫病的指导意见》《松材线虫病生态灾害督办追责办法》等规定，都对松材线虫病灾害防控提出了明确的要求。自然资源部陆昊部长和国家林草局关志鸥局长就贯彻落实中央领导指示批示、加强防控工作多次批示并开会部署，国家林草局成立了重大有害生物防治领导小组和松材线虫病防治工作专班，全力抓好松材线虫病等重大林业有害生物防治工作。省委十二届十二次全会审议通过的《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求：健全森林病虫害防治体系，实施生物多样性保护工程，加强外来物种管控。国家将松材线虫病等重大生物灾害防控纳入国务院对各省政府考核，省政府也先后出台了相关的政策，列入财政涉农资金和林长制考核，为做好防控工作，保护林业生态安全生物安全提供保障。法律法规、国务院文件和中央领导对松材线虫病防治的指示批示，这既是社会经济发展和生态文明建设对林业有害生物防治工作提出的新使命、新要求，同时也为林业有害生物防治工作提供了新的发展机遇。为有效维护林业生态安全，保护森林资源安全、维护国土生态安全、护航生态文明和美丽中国建设，促进林业高质量发展，推进我县创建国家级森林城市和绿美五华建设，对坚持绿色发展、转变发展方式、推动林业高质量发展具有重要意义。

二、发生形势

松材线虫病是全球森林生态系统中最具危险性、毁灭性的病害，具有传播蔓延速度快、传播途径隐蔽且多样、发病速度快、防控难度大等特点，也是我县发生危害程度最重的重大林业有害生物之一。目前，我县松材线虫病防控形势十分严峻，发生面积大，病死松树数量增多，疫情发生全县16个镇，呈现出点多面广、有蔓延扩散态势，危害严重，不仅影响松木采伐、经营、加工等林业生产，防治工作给我县地方财政增加了巨大的负担，林农增收、乡村振兴也受到较大影响，防控形势异常严峻。若不采取有力防治措施，全县松材线虫病发生面积和病枯死树都将进一步增长，严重威胁160多万亩松林资源安全和我县生态安全。根据2020年全县秋季普查统计，全县松材线虫病发生面积14.9827万亩，危害全县16个镇，病枯死松树11873株。

三、面临挑战

松树是我县森林生态系统主要树种，也是我县分布最广、面积最大的乡土树种，我县仍有松林面积160多万亩（含混交林）。松材线虫病是松树的毁灭性病害，也是我县目前分布最广、发生危害程度最重的重大林业有害生物之一，仅影响松木采伐、经营、加工等林业生产，防治工作还给贫困山区紧张的地方财政增加了巨大的负担，防控事关林农增收、乡村振兴。目前，我县防控形势面临严峻挑战：

（一）防控形势十分严峻。2020 年下半年以来，受各种因素影响，我县松材线虫病高发态势，病死树数量增加，尤其是松林面积大的潭下、华城、周江、长布、安流、龙村、棉洋等镇发生较严重，2020镇新增疫点镇 6 个，疫情呈扩散蔓延态势可能性极高。

（二）防控水平有待提高。松材线虫病防治是世界难题，缺乏有效的治本措施，且监测能力不足，检疫监管力量薄弱、基础设施落后，存在病死木处理不够及时、不够彻底等问题，导致整体预防和治理成效不高。

（三）疫情防治力量薄弱。由于近年来机构改革，镇级林业部门下放到乡镇后，林业站技术人员变动大，基层专业人员少，且人员流动性大、专业技术能力低，专业人员转岗的现象比较普遍，县级森防部门人员少，专业技术力量薄弱，导致监测普查、防治监督等不到位。

第二章  总体要求

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全面贯彻《森林法》《生物安全法》，通过实施五年攻坚行动，有效遏制我县松材线虫病扩散蔓延态势，维护国土生态安全，助推林业高质量发展。根据《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》（林生发〔2021〕30号）、《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划》（林生发〔2021〕56 号）和《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021—2025）》的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，认真落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，全面贯彻《生物安全法》《森林法》《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》以及《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》，深化落实省委省政府“1+1+9”工作部署，坚持“预防为主、治理为要、监管为重”的防控理念，按照分级管理、科学精准施策要求，以“疫情监测、疫源管控、疫情除治”为重点，强化区域间联防联控，狠抓重点生态区域疫情防控控制增量，消减存量，打好五年疫情防控攻坚战，坚决遏制疫情严重发生和快速扩散势头，维护国家生态安全，为建设“绿美五华”，建设“绿水青山就是金山银山”的广东样本提供生态支撑。

二、编制依据

（一）《中华人民共和国森林法》（2019 年12 月28 日）；

（二）《森林病虫害防治条例》（1989 年12 月18 日）；

（三）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年4 月24 日）；

（四）《植物检疫条例》（2017 年10 月7 日）；

（五）《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》（2015 年8 月9 日）；

（六）《关于加快推进生态文明建设的意见》（2015 年3 月24 日）；

（七）《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）；

（八）《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19 号）；

（九）《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（粤府办明电〔2015〕166 号）；

（十）《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2018〕5 号）

（十一）《全国检疫性林业有害生物疫区管理办法》（林造〔2018〕64 号）；

（十二）《国家林业和草原局关于印发〈2021 年工作要点〉的通知》（林办发〔2021〕1 号）；

（十三）《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》（林生发〔2021〕30 号）；

（十四）《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117 号）；

（十五）《全国松材线虫病防控5 年攻坚行动计划》（林生发〔2021〕56 号）；

（十六）《松材线虫病检疫技术规程》（GB/T 23476-2009）；

（十七）《松材线虫病疫情普查监测技术规程》（GB/T23478-2009）；

（十八）《松材线虫病发生区松木包装材料处理和管理》（GB/T 20476-2006）；

（十九）《松材线虫病疫木处理技术规范》（GB/T23477-2009）；

（二十）《松墨天牛引诱剂使用技术规程》（LY/T 1867-2009）；

（二十一）《广东省林业局关于松材线虫病疫区和疫木的管理办法》（粤林规〔2020〕3号）。

三、基本原则

（一）坚持依法防控。健全疫情防控制度，依法依规履行防控职责，落实防控措施，强化防控监管。

（二）坚持政府主导。压实政府防治主体责任，将松材线虫病防治工作纳入对各级林长的考核范围，健全联防联治机制，密切部门协作，组织引导全社会开展防治活动，逐步形成政府主导、部门协作、全社会共同参与的联防联治格局。

（三）坚持精准施策。因地制宜，分区分级管理，科学分类施策，从源头防范疫情发生，构筑生态安全防线。

（四）坚持系统治理。综合考虑森林生态系统的整体性和疫情防控工作的系统性，科学理性认识疫情，统筹疫情防控各环节开展系统治理。

四、目标任务

总体目标。2021—2025年，全县达到：控制增量，新发疫情实现“早发现、早报告、早处置、早拔除”；消减存量，实现“控制一批、压缩一批、拔除一批”。到2025年末，按照《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案》,全县疫情发生面积和疫点镇数量与2020年相比实现双下降，全县松材线虫病发生面积控制在145500亩以下，拔除疫点镇1个。

第三章  防控区划

按照突出重点、统筹兼顾、全面治理的原则，根据松材线虫病发生情况，以镇级行政区为单位，按全县松林分布区域将松材线虫病发生区划分为、重型疫点镇和轻型疫点镇，实行分级管理，科学精准施策。全县共划分重型疫点镇13 个，轻型疫点镇3个。

一、轻型疫点镇

轻型疫点镇是指松材线虫病疫情发生面积小、危害程度轻，或者生态区位重要必须拔除的疫点。防控范围包括华阳、水寨、横陂共3个镇级行政区。实施“外防输入、内防扩散、集中歼灭”策略，实施未发生区的防和发生区的治“防治并重”、“外防输入、内防扩散、集中歼灭”策略，以检疫防御、灾害除治、林分更新等为主要措施，确保华阳镇到2025年末实现无疫情镇。

二、重型疫点镇

重型疫点是指松材线虫病疫情发生面积大、危害程度重的疫点。防控范围包括转水、潭下、双华、梅林、华城、周江、河东、岐岭、长布、安流、龙村、棉洋、郭田共13个镇级行政区。实施未发生区的防和发生区的治“防治并重”、“内防扩散、外防输出、全面攻坚”策略，以检疫监管、疫情除治和林分更新为主要措施，实现疫情整体可控、逐步压缩、定点清除，逐步压缩发生面积、减少疫点镇数量。

第四章  攻坚行动

全县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动全面实施疫情精准监测行动、疫源封锁清剿行动、除治质量提升行动、灾害松林改造行动、防控责任督查行动等五大攻坚行动。具体技术措施详见附录性资料。

一、包山头，开展疫情精准监测行动

（一）推进疫情常态化监测。进一步健全以护林员为骨干网格化监测网络体系，统筹护林员、镇级及林场管护员、社会化组织和森林资源监测机构人员等力量，推进疫情监测常态化、网格化管理，将监测网格细化到山头地块、将山头地块的网格监测责任明确到人，认真做好每两个月一次的日常监测和每年一次的秋季专项普查，加大对重点生态林区、交通要道两边、邻近疫区周边和木材加工企业周边等地疫情的拉网式排查，切实做到“监测全覆盖，普查无死角”。结合全县森林资源管理“一张图”，将疫情精准落实到小班。

（二）提升疫情动态监测能力。完善国家级中心测报点监测体系建设，积极探索智能虫情监测，掌握天牛羽化规律，实施人工地面监测与重点区域无人机、遥感监测相结合，提高监测准确性和时效性，推广应用林草生态网络感知系统松材线虫病疫情精细化监管平台，实现从疫情监测到疫木除治的常态化监管，及时准确掌握疫情发生情况和发生动态，全面实现精准监测。

（三）强化疫情信息管理。严格执行疫情报告制度和新发疫情应急处置制度，强化疫情日常监测和秋季普查工作，准确统计疫情信息，如实、及时上报疫情数据，强化疫情信息的自查和核查。

二、清疫木，实施疫源封锁清剿行动

（一）开展疫木除治清零。实施全方位、无死角的疫木清零行动，对山场除治、疫木下山运输、无害化处理、安全利用等进行全过程监管，明确责任人，严防疫木流失。

（二）严格检疫执法检查。严格开展“林安”检疫执法专项行动，加强林业植物检疫执法，推进松材线虫病疫木检疫执法常态化，严格产地检疫、调运检疫和检疫复检，严格对电力电信使用的木质电缆盘、光缆盘和松木包装材料、松木卡板、建设工地松木质材料等的检查，增强检疫案件查办能力，严厉打击非法采伐、收购、运输、加工、经营疫木及其制品等行为。组织开展疫情源头追溯，及时查明疫情来源和传播途径。进一步加强涉木企业监管，建立和完善辖区内涉木企事业单位和个人登记备案制度，定期开展巡查。

（三）强化检疫监管封锁。严格按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》等规定，落实山场疫木检疫封锁和疫木除治过程管控制度，加强疫木及其制品管控，严格规范疫木无害化处理，杜绝疫木及其制品非法流通。山场除治要先封后清原则，落实管控责任，明确责任人。建立疫木清理、运输、无害化处理、安全利用等台账，健全“谁签字谁负责”的责任追溯制度。强化疫木变性利用的监管，对疫木下山、转运、变性处理等进行全过程管控，从源头上防止疫情传播扩散。

（四）科学布设疫木管控点。科学布设疫木管控点，强化疫情检疫阻截，加大松科植物及其制品复检力度，严防疫情人为传播。

三、严监管，推进除治质量提升行动

（一）全力推进疫木清理消杀。按照“及时发现，及时清理，常年清理，全面防治”的原则，科学合理编制实施方案或作业设计，有序组织开展疫木清理工作。以松材线虫病疫情“歼灭战”和疫情“攻坚战”为抓手，以及时清理消杀病死（濒死、枯死）松树为核心，委托专业公司或组织专业队，采取“及时就地、彻底”措施即死即清病死树，做到“山上不见死树，地上不遗枝桠，房前屋后不见松柴”。

（二）大力开展疫区综合防治。在坚持抓好疫木除治的同时，因地制宜，科学选用媒介昆虫防治、打孔注药等辅助防治措施，大力开展综合防治。

（三）严格执行防治技术规程。严格执行《松材线虫病防治技术方案》和《广东省松材线虫病疫木除治技术工作指引》等技术规定，因地制宜，精准施策，严格疫木除治质量监管，规范作业行为，做到实施到位、跟踪到位、管理到位，确保除治质量。定期组织开展松材线虫病防控政策法规和防治技能培训，增强基层工作人员防控知识和经验，提升从业人员素质和水平。

（四）加强社会化防治组织管理。加强对社会化防治组织的管理，建立健全社会化防治组织登记备案制度，组织开展防控成效县级自查，接受市级抽查和省级核验，对不严格执行防治技术标准，防治作业粗糙，刻意留“尾”，造成防治成效差的社会化防治组织予以通报批评，限制其在本辖区内再次承担防治项目。

（五）推进年度绩效承包防治模式。全面推行年度绩效承包防治模式，采用以全年防治效果和防治面积为标准的承包模式，改变仅以疫木除治株数作为防治目标的形式，推进防治机制更加科学化、合理化，有效提升防治治理水平。积极探索三年以上的绩效承包防治模式。推进全年常态化防治，科学合理设置除治期和质保期。

四、减存量，落实灾害松林改造行动

（一）科学有序开展灾害松林改造。结合全面实施绿满梅州大行动，开展健康森林建设，加大松林改造力度，优化林分树种结构，增强林分灾害防控能力，构建健康、稳定、优质、高效的森林生态系统。通过实施生态修复、松林改造、高质量水源林建设、退化林修复、防火林带建设、森林抚育和其他林分改造等项目，加快清理病死松树和灾害松林改造。完善林木采伐管理政策，优先保障林分更新改造采伐需求，促进灾害防控和森林质量提升。

（二）强化森林经营管理。统筹松材线虫病疫情防控与生态修复，优先将疫情防控纳入森林抚育、退化林修复、森林质量精准提升等生态工程项目，因地制宜开展以择伐为主的人工松树纯林改造，突出目标树经营，科学补植乡土珍贵阔叶树种，营造复层林、异龄林、混交林。强化森林经营管理，切实保护森林资源。

（三）加强古树名木保护。对重点区域的健康松树，尤其是古松、名松、广东松等，制定保护方案，因地制宜实施打孔注药、无人机定点喷药等防治措施，加大保护力度。

五、强责任，开展防控责任督查行动

（一）强化目标责任。坚持政府主导，属地管理，部门协作原则，建立健全地方政府重大生物灾害防控指挥机制，明确地方政府的防治主体责任和各有关部门的主管责任，压实镇、村级防治责任，统一部署，明确工作任务，落实目标责任。

（二）强化督导检查。按照国家林草局关于开展松材线虫病五年攻坚行动和林长制考核的要求，结合年度目标任务，制定工作方案，统筹推进和督促落实，采取领导包片、干部挂点的措施，抓住防治关键节点，开展督导和防治质量及防治成效的抽查核验，督促完成疫情监测、检疫监管和灾害除治等工作，及时对各地防控任务目标完成情况进行通报，确保防治任务及时全面完成。

第五章  防治任务

一、总体任务

松材线虫病防控五年攻坚行动期间，实施日常监测面积3970.09万亩次以上、专项普查794.2 万亩次以上；实施疫源封锁、疫木清理即死即清，保证当年疫木在次年3月前全面清零除害处理，防止疫源传播蔓延；实施“林安”检疫执法行动，落实疫木管控责任，打击违法违规行为；实施防治面积74.91万亩以上，提升防治质量；统筹生态修复和灾害治理，分期减少发生面积4300亩以上（其中2021—2023年完成500亩，2024-2025年完成3800亩）。

二、重点任务

总体目标任务：实施方案重点任务为实现全县松材线虫病发生面积和疫点镇数量双下降，至2025 年末实现拔除疫点镇一个华阳镇，发生面积减少0.43万亩。重型疫点镇从13个降为10个。

第六章  保障措施

一、强化组织领导

松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实行县、镇长负责制，坚持政府主导、属地管理、部门协作原则，明确工作任务，落实目标责任。建立健全部门间协调联动机制，统一部署，形成各负其责、齐抓共管的防控格局。依托林长制建立联防联治联检工作机制，开展重大生物灾害疫情防控工作。加强防治质量及防治成效的督导、抽查，组织开展防控成效检查，接受市级抽查和省级核验，确保防治绩效。

二、强化资金保障

将松材线虫病疫情监测调查、普查、检疫检查、综合治理和基础设施建设等经费纳入财政预算。林业有害生物防控资金投入，积极向上争取涉农资金支持，统筹用好防控资金，确保按时完成防控工作任务。严格资金绩效管理和监督，强化资金绩效评价，确保防治资金安全运行和有效使用。

三、强化科技支撑

加强松材线虫病防控基础研究、应用技术研究和集成创新。及时更新、调整松材线虫病防治技术方案，推动产学研深度融合，建立防治示范点，开展新技术新成果示范。积极争取在疫情精准监测、疫木伐桩无害化处理、媒介昆虫松褐天牛防控、纯松林生态系统修复等领域取得突破，引领和推动新药剂、新技术的研发、推广、应用。

四、强化群防群控

开展疫情防控政策法规、防控知识等普及宣传，积极引导和鼓励全社会理解、支持和参与松材线虫病防控工作，努力营造多方参与、共同推进的松材线虫病防控工作良好氛围。通过设立宣标牌、张贴通告和宣传图册、悬挂宣传标语、与相关企业（单位、个人）签订知情承诺书、印发宣传单等多种形式，让疫情防控知识进村入户，使疫情防控成为当地群众的自觉行动，抵制收集、存放、使用疫木及其制品等行为。创新微信公众号、抖音等新媒体宣传形式，加大防控宣传视频制作力度，扩大宣传覆盖面，推动建立全民参与的防治格局。

第七章 行动要求

一、制定行动方案

坚持规划引领，锚定目标任务，分区分级管理。严格按照全省的防治目标指标，科学制定本地区“十四五”攻坚行动目标任务，明确中期（2023年）、末期（2025年）防控目标任务，确定年度工作安排，统筹推进辖区内的“十四五”攻坚行动。按照责任清晰、目标明确、任务具体、措施准确的要求，编制“十四五”攻坚行动实施方案和年度作业设计，做到作业设计落地上图。按照本行动实施方案确定的总体目标，逐项细化分解任务。制定的五年攻坚行动方案经县人民政府同意后报省林业局备案（包括年度防治作业设计）。

二、做好中期评估

切实落实五年攻坚行动各项任务，并于每年11月30日前向市林业局报送年度攻坚行动进展情况，年度考核与林长制考核同步进行。

三、开展末期考核

建立健全督查考核机制，加强工作调度，督促指导各地压实责任，扎实推进工作，确保责任到位、政策到位、措施到位。采用实地督导、防治成效核验、检查通报等形式，跟踪攻坚行动进展情况。攻坚行动结束后，目标完成情况组织开展自查、核验，自查报告经县政府同意后报送市省林业局，接受省市目标考核。

附件

广东省松材线虫病防控技术措施（资料性附录）

#### 一、疫情监测普查

（一）日常监测。对辖区内松树根据松材线虫病发生情况，按区划要求定期巡查，1月—2月、3月—4月、5月—6月、7月—8月、11月—12月各一次，每年5次。调查是否出现松树枯死、松针变色等异常情况。

1. 踏查。根据松林分布状况，设计出可观察全部林分的踏查路线。采取目测方法，结合使用望远镜和无人机等设备，沿踏查路线调查有无枯死松树，或是否出现针叶褪色、黄化、枯萎、呈红褐色等症状的松树。非疫点镇发现松树枯死、松针变色等异常情况，应当立即取样鉴定，确认是否感染松材线虫病。已是疫点镇的松林中出现松树枯死、松针变色等异常情况，可以不用再取样鉴定。

2. 详查。对确认发生松材线虫病疫情的松林，详细调查疫情发生地点、寄主种类、发生面积（以小班为单位统计，不能以小班统计发生面积的以实际发生面积统计，四旁松树的发生面积按100株松树折算为一亩统计）、病死松树数量、林分状况以及发生原因等，绘制疫情分布示意图和疫情小班详图。调查病死树数量时，要将疫情发生小班内的枯死松树、濒死松树一并纳入病死松树进行调查和统计。

（二）专项普查。每年9-10月对辖区内松树进行秋季专项普查，调查本辖区内所有松树是否出现松树枯死、松针变色等异常情况。普查方法同日常监测，对已确认发生疫情的小班，直接进行详查。

（三）取样。抽取尚未完全枯死或刚枯死的松树，重点选择针叶呈现红褐色、黄褐色的松树；整株萎蔫、枯死或部分枝条萎蔫、枯死，但针叶下垂、不脱落的松树；树干部有松墨天牛等媒介昆虫的产卵刻槽、侵入孔的松树；树干部松脂渗出少或者无松脂渗出的松树。不应抽取针叶已全部脱落、材质已腐朽的枯死树。

（四）分离鉴定。松材线虫分离、培养、检测鉴定具体方法可参照国家标准《松材线虫病检疫技术规程（GB/T 23476）》进行。送至相关专业机构进行分离鉴定。采集的样品采用漏斗法分离。分离物置显微镜下观察、测量，对照松材线虫的形态特征，进行形态学鉴定，结合采用PCR技术辅助鉴定。

#### 二、病（枯）死树除治

根据疫情监测结果，及时全面清理项目区内的病（枯）死树（包括病死树和其它死树），并按技术要求进行除害处理，将病死（濒死、枯死）松树伐倒（或锯倒），伐桩高度不得超过5 cm。以减少病源、清除传播媒介松墨天牛的孳生场所，减轻病害的发生危害。

（一）择伐。在媒介昆虫松墨天牛成虫非羽化高峰期内，对所有疫情发生小班内的所有病（枯）死木进行集中择伐。根据疫情防治需要将择伐范围向外延伸2公里。择伐后对应当对采伐迹地上直径超过1 cm的枝桠进行全部清理，择伐的松木和清理的枝桠应当全部就地粉碎（削片）或销毁。采取严格的疫木处置和监管措施，严防疫木流失。

（二）林分改造。原则上不采取皆伐。对发生面积在100亩以下且当年能够实现无疫情的孤立疫点，可采取皆伐措施。在冬春媒介昆虫松墨天牛成虫非羽化高峰期内集中进行，羽化期早于3月底的，确因疫情防治需要可在3月底前完成除治任务，但必须按照当日采伐松树须当日就地销毁的要求，采取更加严格的疫木处置和监管措施，严防疫木流失。皆伐后应当对采伐迹地上直径超过1cm枝桠进行全部清理，皆伐的松木和清理的枝桠应当全部就地粉碎（削片）或销毁。

（三）伐桩处理。伐桩高度不得超过5 cm，疫木伐除后，可在其伐桩上放置磷化铝1-2粒，再加套0.8 mm以上厚度的塑料薄膜袋，并用土四周压实塑料薄膜袋（处理期间的最低气温不低于10 ℃）；也可采取烧毁、粉碎（削片），以及钢丝网罩（钢丝直径≥0.12 mm，网孔≥8目）等方式处理。

（四）疫木除治。

1. 粉碎（削片）处理。对于择伐、皆伐及其它疫木，使用粉碎（削片）机对疫木进行粉碎或者削片处理，粉碎物粒径不超过1 cm，削片厚度不超过0.6 cm。疫木粉碎（削片）全程摄像并存档。疫木碎片可本省区范围内用于制作纤维板、刨花板、颗粒燃料以及造纸、制炭等。

2. 烧毁处理。对于择伐、皆伐及其它疫木，将病死树主干及直径1厘米以上的枝桠全部采取火烧方法烧毁。注意要具有可实施烧毁处理的场所和能防止火情扩散的设施、设备。

3. 套袋消杀处理。对于高山陡坡、林密或林下草灌丰富、林间通行困难，且使用粉碎（削片）、烧毁措施难度较大区域的病死树，可采取将病死树主干及直径1厘米以上的枝桠放入密封塑料袋中加放消杀药物进行除害处理的方式。

4. 钢丝网罩等处理。对于山高坡陡、不通道路、人迹罕至，且不能采取粉碎、烧毁等处理措施的特殊地点，可采取就地钢丝网罩的疫木除害措施。使用钢丝直径≥0.12毫米、网目数≥20目的钢丝网罩包裹疫木，并进行锁边（封边）。

#### 三、传播媒介（松墨天牛）防治

松墨天牛是松材线虫主要的传播媒介昆虫，通过控制林间松墨天牛的种群数量，可有效控制松材线虫病的传播渠道，减少松材线虫病的发病数量。

（一）诱捕器诱杀防治。

通过诱捕器诱集松墨天牛，可掌握天牛种群动态，同时起到诱杀作用，减少林间松墨天牛的种群数量。从松墨天牛越冬代成虫羽化始期至当年松墨天牛末代羽化末期（3-10月）。根据林相、立地条件、气候因子，选择地势较高、通风较好、便于作业的位置（如林道边、山脊），用塑料绳将诱捕器悬挂在树枝或捆绑于树干，悬挂高度以集虫罐基部距地面1.3 m为宜。每10-15亩挂设1个，间隔150 m左右，3月底前完成诱捕器置，至10月底，每月清理诱集到的昆虫，更换一个新诱芯，并统计松墨天牛诱集数量。

（二）药剂防控。

1. 地面施药防治。对于零散分布的松材线虫病防治区与预防区和重点风水树、景观树等，使用背负式或担架式喷药器具喷洒噻虫啉粉剂，在松墨天牛越冬代和第1代羽化初期，各喷药1次。使用1%噻虫啉粉剂，每亩用量500 g。

2. 飞机施药防治。成片分布的松林可采用飞机施药防治松墨天牛，目前主要使用2-3%的噻虫啉微胶囊剂，每亩用药剂量80 ml，并加入尿素作为沉降剂。

3. 注药防治。在1-2月松树生长缓慢期，对具有重要保护价值的古松或名松采取打孔注药、增压打孔注药、微孔注药等措施预防媒介昆虫，注射药剂可采用10%甲维·吡虫啉、3%甲维盐·阿维菌素、松树免疫注射剂、2.0%阿维菌素乳油等。

#### 四、检疫封锁

（一）地方各级林业植物检疫机构加强对辖区内涉木企业及个人的监管，实行涉木企业及个人登记备案制度，建立省、市、区三级《生产使用经营松木单位和个人档案》。

（二）加强辖区内经营、加工、使用松木的企业及个人的检疫检查，严厉打击各类违法违规经营、加工和使用疫木的行为，严防松材线虫病疫木流失。

（三）加强电缆盘、光缆盘、木质包装材料等松木及其制品的复检，严防松材线虫病疫情传入。

#### 五、疫木监管

（一）全面实施检疫，掌握木材来源和去向：检查调运的木材有没有《植物检疫证书》，严禁外地疫木非法流入及当地疫木的无序流通和加工利用；开展对松属植物苗木繁育场的疫情调查，禁止带疫苗木入圃种植或出圃外运。

（二）加强疫区和疫木采伐管理：对已经发生松材线虫病的镇不进行松木商品材采伐，只实施除治性采伐，采伐的木材需经过有效处理后定点利用。其他镇需要进行松木商品材采伐也要严格按程序报批。凡未按上述要求，擅自进行松木采伐和松木放行的要追究有关人员责任。

（三）加强对疫木流通的监管：在所有病（枯）死木零星分布的疫点，清理的病（枯）死木除害处理后一律不下山，就地进行除害处理；在病（枯）死木较多且集中的疫点，清理的病（枯）死木可就地进行除害处理，也可进行安全利用；疫点皆伐的疫木可进行安全利用。疫木安全利用在省林业主管部门和省林业局防治检疫处的监管下，由县级林业主管部门认定、批准的松材线虫病疫木安全利用定点加工企业统一收购、运输、加工、利用。

#### 六、档案管理

项目所有的档案及技术资料收集完整并及时归档。档案资料主要包括以下内容：

（一）政府和林业主管部门制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；

（二）松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等工作的文件、工作计划、工作汇报等台帐信息；

（三）全省开展松材线虫病检疫检查情况；

（四）松材线虫病疫情除治现场的图片和影像等记录文件；

（五）松材线虫病防治成效检查验收、工作总结等。

专人负责建立专门的项目档案，对项目的合同、参考资料以及项目实施的技术材料、实施效果调查、统计资料、图片、影像等材料进行妥善的分类归档管理，以便进行科学、合理的技术总结。