## 五华县纳入脱贫攻坚项目库汇总表（补录）
五华县纳入脱贫攻坚项目库汇总表（补录）
[14 empty] | 单位：元，人 |  | 2020.6
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中631资金 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 河东镇 | 增塘村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 伯公凹至增塘幼儿园250米；竹头排山塘至新塘美300米 | 长550米*3米 | 增塘村 | 2020-05-02 | 2020-10-02 | 250000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民生活出行条件 | 2000人 | 增塘村民委员会 | 李志雄
2 | 河东镇 | 苑堂村 | 微小型项目 | 自来水工程 | 160＃ 管道 主管道1300米 | 160＃ 管道 、开挖、配件 | 苑堂村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 480000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民生活用水条件 | 3030人 | 苑堂村民委员会 | 李荣兴
3 | 河东镇 | 太和村 | 微小型项目 | 农田水利建设 | 黄果塘农田水利灌溉建设 | 水陂8米*3.5米*4米 | 太和村 | 2020-05-02 | 2020-10-02 | 220000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 2000人 | 太和村民委员会 | 李运良
4 | 河东镇 | 河口村 | 微小型项目 | 改造水圳 | 寨二至昌塘水圳建设 | 300米长 | 河口村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 300000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 800人 | 河口村民委员会 | 万志光
5 | 河东镇 | 下一村 | 微小型项目 | 农田水渠灌溉建设 | 新屋片200米；黄基片100米 | 长300米*1米*1米 | 下一村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 590000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 2000人 | 下一村民委员会 | 李山录
6 | 河东镇 | 下二村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 汉德楼路口至周剑峰门前 | 路长100米*3米；路护栏100米 | 下二村 | 2020-05-02 | 2020-10-02 | 220000 | 扶贫专项资金+自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通条件 | 1100人 | 下二村民委员会 | 周运祥
7 | 河东镇 | 布头村 | 微小型项目 | 农田水渠水圳建设 | 布七小组至布九小组 | 1米*1米 | 布头村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 350000 | 扶贫专项资金+自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 1500人 | 布头村民委员会 | 陈思栋
8 | 河东镇 | 黄湖村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 下高塘至耀德楼400米； 一片主干道至半岭230米； 打鼓岭至百公岗200米； 下高塘至观音庙120米；屯下至圳背150米； | 路面宽3米 | 黄湖村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 390000 | 扶贫专项资金+自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通条件 | 520人 | 黄湖村民委员会 | 朱运标
9 | 河东镇 | 黄湖村 | 微小型项目 | 小型农田水渠水圳建设 | 上高塘水圳100米 | 水渠三面光： 1.5米*1.5米*1.3米 | 黄湖村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 250000 | 扶贫专项资金+自筹 | 200000 |  | 改善村民农田灌溉条件 | 1100人 | 黄湖村民委员会 | 朱运标
10 | 河东镇 | 宝瑞村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 下刘屋至高寨400米 | 路面长400米、宽3米 | 宝瑞村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 280000 | 扶贫专项资金+自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通条件 | 900人 | 宝瑞村民委员会 | 刘小华
11 | 河东镇 | 油田村 | 微小型项目 | 农田水圳灌溉工程建设 | 谢胜华屋前水圳建设；谢春龙屋前水圳建设 | 谢胜华屋前水圳建设70米；谢春龙屋前水圳建设170米 | 油田村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 280000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 520人 | 油田村民委员会 | 谢德新
12 | 河东镇 | 再新村 | 微小型项目 | 道路硬底化 小型农田水圳灌溉建设 | 1.翻身小组至再新小学道路硬底化 2.岭下段小型农田水圳灌溉建设 | 1.翻身小组道路路面长250米、宽3米 2.岭下段灌溉水圳长300米、宽2.6米 | 再新村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 600000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件及村民生活交通条件 | 1500人 | 再新村民委员会 | 陈县标
13 | 河东镇 | 油新村 | 微小型项目 | 道路路基建设 | 油田中学侧边至松山小组 | 油田中学侧边至松山小组100米道路路基建设 | 油新村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 300000 | 扶贫专项资金+自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通条件 | 200人 | 油新村民委员会 | 谢锦云
14 | 河东镇 | 再坑村 | 微小型项目 | 自来水工程建设 | 烧炭坑至坑尾段 | 水池6米*6米*2米； 管道3000米*50# | 再坑村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 280000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民生活饮水条件 | 1250人 | 再坑村民委员会 | 朱木标
15 | 河东镇 | 再坑村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 中径路边至赖远钦屋； 村委门口至陈屋；桥头至赖乙良屋；法强门口至朱观华屋 | 620米*3米 | 再坑村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 290000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通条件 | 650人 | 再坑村民委员会 | 朱木标
16 | 河东镇 | 联岭村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 社教堤至中段机耕路 | 路面长450米、宽3米 | 联岭村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 420000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民交通生活条件 | 2300人 | 联岭村民委员会 | 杨亚昌
17 | 河东镇 | 桂岭村 | 微小型项目 | 道路硬底化 | 油草背至西坑塘；清和楼至井山里 | 路长约360米*3米 | 桂岭村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 290000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通条件 | 1000人 | 桂岭村民委员会 | 范善标
18 | 河东镇 | 桂岭村 | 微小型项目 | 小型农田水渠和水圳灌溉建设 | 三组、四组农田水圳灌溉建设 | 长约300米、两边20厘米、内空60厘米、高80厘米 | 桂岭村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 280000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 800人 | 桂岭村民委员会 | 范善标
19 | 河东镇 | 桂田村 | 微小型项目 | 农田水渠水圳建设 | 梅里角至樟树坪900米 | 圳面宽0.5米、深0.5米、长900米 | 桂田村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 220000 | 扶贫专项资金 | 200000 |  | 改善村民耕作条件 | 1052人 | 桂田村民委员会 | 杨清宏
20 | 河东镇 | 罗塘村 | 微小型项目 | 水圳建设及道路硬底化 | 荒塘口水圳建设及道路硬底化 | 涵管1米*1米及道路硬底化 | 罗塘村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 250000 | 扶贫专项资金+村民自筹 | 200000 |  | 改善村民生活交通消除道路安全隐患 | 1350人 | 罗塘村民委员会 | 杨建华
21 | 河东镇 | 河东镇 | 精准扶贫建档立卡有劳动能力贫困户培训项目 | 技能培训 | 全镇建档立卡有劳动力贫困人员实现100%培训 | 全镇建档立卡有劳动力贫困人员实现100%培训 | 全镇43个村 | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 175270 | 扶贫专项资金 | 175270 | 提高有劳力贫困人员农业、就业技能，实现脱贫增收 | 实现脱贫增收 | 全镇建档立卡有劳动力贫困人员 | 河东镇人民政府 | 邓日新
22 | 河东镇 | 和民村 | 2020年帮扶发展分散式家鸡养殖项目（第一批） | 产业扶贫项目 |  | 扶持建档立卡贫困户落实“一户一策”分散养殖 | 和民村 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 48760 | 省财政631扶贫资金、帮扶单位自筹扶贫资金 | 29680 | 带动贫困户发展养殖分散式家庭养殖项目 | 增加贫困户收入 | 55户建档立卡贫困户 | 和民村民委员会 | 谢远香
23 | 河东镇 | 下陶村 | 微小型项目 | 产业项目 | 新建 | 扶持部分贫困户落实“一户一策”分散养鸡、羊、猪、牛产业和创业工具 | 下陶村 | 2020-04-02 | 2020-12-02 | 72600 | 市引导资金 | 72600 | 产业脱贫 | 27 | 贫困户 | 下陶村民委员会 | 马汉群
24 | 水寨镇 | 坝心村 | 坝心村有机种植项目风险评估费 | 项目风险评估 | 新建 | 对有机种植项目进行风险评估 | 坝心村 | 2020年5月 | 2020年7月 | 14960 | 财政统筹 | 14960 | 对有机种植项目进行风险评估 | 58户206人 | 58户206人 | 坝心村委 | 刘伟林
25 | 长布镇 | 红旗村 | 长排片水利水圳工程 | 扶贫项目 | 微小型公益项目 | 村建设农田水圳 | 镇政府背至长排碰塘 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 272500 | 财政资金 | 99000 | 解决江下、新圩、长排群众农田灌溉问题。 | 周边群众及贫困户生产增收。 | 江下、新圩、长排群众 | 红旗村民委员会 | 张贺荣
26 | 长布镇 | 五彩村 | 上村至长中坑自然村道路路基及硬底化工程 | 扶贫项目 | 微小型公益项目 | 村道路基建设及硬底化长约250m、宽5m | 上村自然片上段 | 2019-12-01 | 2020-07-01 | 200000 | 财政资金+群众自筹 | 100000 | 改善农耕耕作，生产生活出行，抢险、护林通行条件。 | 上村、长中坑及周边农户生产生活增收。 | 全村群众及周边农户 | 五彩村民委员会 | 黄伟雄
27 | 华城镇 | 华安村 | 购买华安村集体养殖乌头番鸭圈养围栏 | 产业扶贫 | 自主发展 | 改善生产生活条件 | 华安村 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 7650元 | 自筹资金 | 0 | 改善生产生活条件 | 52户144人 | 村集体、贫困户 | 华城镇华安村 | 李林茂
28 | 华城镇 | 华安村 | 购买贫困户圈养用铁丝网 | 产业扶贫 | 自主发展 | 改善生产生活条件 | 华安村 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 18720 | 区引导资金 | 0 | 改善生产生活条件 | 36户127人 | 村集体、贫困户 | 华城镇华安村 | 李林茂
29 | 华城镇 | 华安村 | 第九批乌头番鸭鸭苗+饲料 | 产业扶贫 | 自主发展 | 帮助贫困户增加收入 | 华安村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 179400 | 扶贫开发资金 | 179400 | 提高贫困户收入 | 13户49人 | 贫困户 | 华城镇华安村 | 李林茂
30 | 华城镇 | 华安村 | 发放疫情期交通和生活补贴 | 慰问 | 自主发展 | 增强贫困人口自我发展能力 | 华安村 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 36000 | 区引导资金 | 0 | 增强贫困人口自我发展能力 | 36户122人 | 贫困户 | 华城镇华安村 | 李林茂
31 | 华城镇 | 河子口村 | 产业扶贫“以奖代补” | 产业发展 | 帮扶产业发展 | 进一步提高贫困户收入、实现稳定脱贫 | 河子口村 | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 75150 | 引导资金 | 75150 | 提高有劳动能力贫困户收入 | 35户有劳动能力且种养贫困户 | 34户有劳动能力贫困户 | 村委会 | 钟远泉
32 | 华城镇 | 黄埔村 | 2020年发放种养以奖代补项目 | 产业扶贫 | 自主发展 | 种养殖 | 黄埔村 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 93300 | 631资金 | 93300 | 贫困户增收 | 36户160人 | 36户160人 | 黄埔村 | 李宪永
33 | 华城镇 | 黄埔村 | 2020年发放技能培训补助项目 | 技能培训 | 自主发展 | 进一步提高贫困户收入，实现稳定脱贫 | 黄埔村 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 5100 | 631资金 | 5100 | 提高贫困户种养、就业技能水平 | 36户160人 | 36户160人 | 黄埔村 | 李宪永
34 | 华城镇 | 城镇村 | 城镇村电商EVGS模式技术开发工程 | 公共设施服务 | 微小型工程 | 城镇村电商EVGS模式技术开发工程 | 城镇村 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 93000 | 631资金 | 93000 | 城镇村电商EVGS模式技术开发工程 | 19户73人 | 有劳动能力贫困户、村集体 | 五华县华城镇城镇村 | 周景棣
35 | 华城镇 | 城镇村 | 城镇村贫困户就业“以奖代补” | 就业扶贫 | 自主发展 | 城镇村贫困户就业“以奖代补” | 城镇村 | 2019-12-14 | 2019-12-27 | 16560 | 631资金 | 16560 | 城镇村贫困户就业“以奖代补” | 20户76人 | 城镇村就业贫困户 | 五华县华城镇城镇村 | 周景棣
36 | 华城镇 | 城镇村 | 城镇村有劳动力贫困户电商培训 | 就业扶贫 | 自主发展 | 城镇村有劳动力贫困户电商培训 | 城镇村 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 5450 | 631资金 | 5450 | 城镇村有劳动力贫困户电商培训 | 20户76人 | 城镇村有劳动力贫困户电商培训 | 五华县华城镇城镇村 | 周景棣
37 | 龙村镇 | 洞口村 | 光伏发电 | 产业项目建设 | 扶贫项目 | 脱贫增收 | 龙村镇洞口村 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 958868 | 财政资金 | 958868 | 产业帮扶贫困户 | 106户有劳动能力贫困户 | 洞口村贫困村民 | 洞口村民委员会 | 温伟才
38 | 龙村镇 | 留畲村 | 南药种植 | 产业扶贫 | 由村集体统筹开展 | 成立南药种植基地，以牛大力、金银花等药材种植为主，带动全体村民扩大种植面积，巩固前期扶贫成果，共同致富 | 龙村镇留畲村 | 2020-05-01 | 2025月4月 | 600000 | 财政拨款 | 600000 | 以村集体为主体，开展南药种植，带动贫困户及全体村民共同种植，带动全体村民家庭经济收入提升 | 效果良好 | 全村47户有劳力贫困户共245人，以及村集体经济将长期受益 | 留畲村民委员会 | 温益波
39 | 华阳镇 | 太坪村 | 太坪村沿河道路扩宽硬底化 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 华阳镇太坪村 | 2020.05 | 2020.06 | 98000 | 上级资金 | 98000 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 太坪村民 | 太坪村民委员会 | 甘银珍
40 | 梅林镇 | 福新村 | 贫困户产业“以奖代补” | 产业扶贫 | 以奖补带动产业发展 | 巩固贫困户脱贫目标 | 福新村 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 20000 | 统筹 | 20000 | 实现收入增长 | 16户70人 | 贫困户 | 福新村村民委员会 | 李孟权
41 | 梅林镇 | 金坑村 | 贫困户产业“以奖代补” | 产业扶贫 | 以奖补带动产业发展 | 巩固贫困户脱贫目标，确保贫困户稳定脱贫 | 金坑村 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 70000 | 统筹 | 70000 | 实现收入增长 | 69户282人 | 贫困户 | 金坑村民委员会 | 刘云和
42 | 梅林镇 | 金坑村 | 梅州市山金实业发展有限公司养殖产业基地建设项目 | 产业扶贫 | 入股分红带动产业发展 | 巩固贫困户脱贫目标，确保贫困户稳定脱贫 | 金坑村 | 2020-04-01 |  | 600000 | 统筹 | 600000 | 实现收入增长 | 86户293人 | 贫困户 | 金坑村民委员会 | 刘云和
43 | 梅林镇 | 新成村 | 贫困户产业“以奖代补” | 产业扶贫 | 以奖补带动产业发展 | 巩固贫困户脱贫目标 | 新成村 | 2020-01-01 | 2020-07-10 | 64525 | 统筹 | 64525 | 实现收入增长 | 21户87人 | 贫困户 | 新成村村民委员会 | 李定贵
44 | 梅林镇 | 新成村 | 贫困户就业“以奖代补” | 产业扶贫 | 以奖补带就产业发展 | 巩固贫困户脱贫目标 | 新成村 | 2020-01-01 | 2020-07-15 | 9600 | 统筹 | 9600 | 实现收入增长 | 10户31人 | 贫困户 | 新成村村民委员会 | 李定贵
45 | 周江镇 | 黄布 | 产业扶贫以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 激励39户有劳力贫困户发展产业 | 黄布村 | 2020年5月50日 | 2020-12-31 | 175500 | 省财政专项资金 | 175500 | 激励贫困户通过劳动发展自身产业，巩固贫困户脱贫成效 | 全村有劳力贫困户每户按实际情况奖励不超过4500元 | 全村有劳力贫困户 | 周江镇黄布村民委员会 | 罗贺胜
46 | 潭下镇 | 品畲村 | 投资桃花缘蛋鸭养殖产业 | 投资收益 |  |  | 潭下镇 | 2020年3月1日 | 2023年3月1日 | 85738 | 631资金 | 85738 | 带动30户贫困户增收 | 带动30户贫困户增收 | 30户贫困户 | 品畲村经济联合社 | 林天赐
47 | 潭下镇 | 品畲村 | 品畲村集中供水项目 | 人居环境 |  |  | 潭下镇品畲村 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 610000 | 631资金 | 150000 | 全村农户都能接入自来水 |  | 所有品畲村民 | 品畲村经济联合社 | 林天赐