## Sheet1
五华县乡村振兴项目库总表
单位：万元/人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中驻镇帮镇扶村资金（631） | 绩效目标 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 华阳镇 | 华阳村 | 五华县华阳镇圩镇风貌提升工程项目 | 人居环境提升 | 新建 | 提升人居环境 | 华阳村 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 393.44 | 驻镇帮镇扶村资金 | 393.44 | 有效改善圩镇生产生活条件、整治、美化圩镇生产环境 | 全镇 | 华阳镇人民政府 | 李大计
2 | 华阳镇 |  | 华阳镇旱厕、废旧猪牛栏拆除奖补 | 人居环境整治 | 三清三拆 | 提升人居环境 | 全镇 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 1.35 | 驻镇帮镇扶村资金 | 1.35 | 提升人居环境 | 全镇 | 华阳镇人民政府 | 李大计
3 | 华阳镇 | 叶新村 | 华阳镇叶新大桥至华南大桥北侧沿河道路提升工程 | 村道建设 | 公益性项目 | 休闲长廊、美化亮化、硬底化 | 叶新村 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 435.21 | 驻镇帮镇扶村资金 | 435.21 | 改善沿线一带村民出行的交通条件，提升农村居民生活环境 | 全村村民 | 五华县华阳镇叶新村民委员会 | 邹新有
4 | 华阳镇 | 叶新村 | 五华县华阳镇G355国道叶新村段人居环境提升工程 | 村道建设 | 公益性项目 | 人行道街、绿化、路灯亮化、硬底化等工程 | 华阳镇G355国道叶新路段 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 432.66 | 驻镇帮镇扶村资金 | 432.66 | 改善华阳镇G355国道叶新村段沿线交通条件，提升农村居民生产生活环境 | 全村村民 | 五华县华阳镇叶新村民委员会 | 邹新有
5 | 郭田 | 横塘村 | 五华县郭田镇横塘村产业发展配套基础设施工程项目 | 产业发展基础 设施 | 新建 | 横塘村道路建设，挖排洪斗渠，布引水管 | 横塘村 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 63.4316 | 驻镇帮镇扶村资金 | 58 | 补齐基础设施短板，带动产业发展，为产业发展创造基础条件，提升乡村产业发展水平，提高村集体收入 | 全村 | 横塘村民 委员会 | 江仁茂
6 | 郭田 | 湖华村 | 五华县郭田镇湖华村井头片产业发展配套基础设施工程项目 | 产业发展基础 设施 | 新建 | 湖华村水田复耕建设小型水圳等 | 湖华村 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 9.8 | 驻镇帮镇扶村资金 | 9.8 | 补齐基础设施短板，带动产业发展，为产业发展创造基础条件，提升乡村产业发展水平，提高村集体收入 | 全村 | 湖华村民 委员会 | 江彩城
7 | 潭下镇 | 百安村 | 百安村道路建设工程 | 道路建设 | 新建 | 2022年8月完成建设 | 百安村 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 224.97 | 驻镇帮镇扶村资金 | 224.97 | 改善群众出行 | 全村 | 百安村村委会 | 陈伟南
8 | 潭下镇 | 锡坪村 | 锡坪村风貌提升工程 | 风貌提升工程 | 新建 | 2022年10月完成建设 | 锡坪村 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 385.55 | 驻镇帮镇扶村资金 | 385.55 | 改善农村生活条件，整治、美化农村人居环境 | 全村 | 锡坪村村委会 | 李祝明
9 | 潭下镇 | 居委会 | 潭下镇市场升级改造工程 | 市场升级改造 | 改造 | 2022年9月完成 | 居委会 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 264.1 | 驻镇帮镇扶村资金 | 264.1 | 改善圩镇生产生活条件，整治、美化圩镇环境，形成功能齐备、配套完善的农贸市场 | 全镇 | 社区居委会 | 张奕军
10 | 棉洋镇 | / | 棉洋镇圩镇升级改造（一期）工程 | 公共设施 | 基础设施 | 棉洋圩镇行政街、黄桥街、棉普街现状混凝土路面修复、加铺沥青、新建人行道、新建照明、排水设施及相关交通标志标线等 | 棉洋镇 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 965.78 | 驻镇帮镇扶村资金 | 965.78 | 完善圩镇公共设施，提升圩镇人居环境 | 棉洋镇人民群众 | 棉洋镇人民政府 | 李清华
11 | 棉洋镇 | / | 棉洋镇圩镇人居环境提升项目 | 公共设施 | 基础设施 | 提升圩镇人居环境 | 棉洋镇 | 2022-08-02 | 2023-02-02 | 35 | 驻镇帮镇扶村资金 | 35 | 提升圩镇人居环境 | 棉洋镇人民群众 | 棉洋镇人民政府 | 李清华