## Sheet1
五华县乡村振兴项目库总表
单位：万元/人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中驻镇帮镇扶村资金（631） | 绩效目标 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 华阳镇 | 大拔村、叶新村、小拔村、华新村、太坪村、坪南村、莲高村 | 2022年五华县华阳镇农村村内道路建设 | 村道建设 | 公益性 | 村内道路硬底化 | 大拔村、叶新村、小拔村、华新村、太坪村、坪南村、莲高村 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 265 | 631资金 | 265 | 提升交通道路，方便群众出行 | 全镇 | 华阳镇人民政府 | 李大计
2 | 水寨镇 | 莲洞村 | 五华县水寨镇莲洞村委光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 莲洞村 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 约52 | 上级扶持壮大村级经济项 |  | 壮大村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇莲洞村民委员会 | 曾繁新
3 | 水寨镇 | 员瑾村 | 五华县水寨镇员瑾村翻身片道路升级改造工程 | 基础设施建设 | 新建 | 村内道路升级改造 | 员瑾村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 约20 | 积极争取上级补助，不足部分由村委自筹解决 | 9.45 | 完成员瑾村翻身片约0.15公里村内道路硬底化，铺设排水管网，改善周边群众出行条件 | 约468人 | 水寨镇员瑾村民委员会 | 曾庆雄
4 | 水寨镇 | 协和村 | 五华县水寨镇协和村榕树片村内道路硬底化工程 | 基础设施建设 | 新建 | 农村村内道路硬底化 | 协和村 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 约70 | 积极争取上级补助，不足部分由村委自筹解决 | 66.15 | 完成协和村榕树片1.05公里村内道路硬底化，改善周边群众出行条件 | 约550人 | 水寨镇协和村民委员会 | 李伟建
5 | 华城镇 | 西区 | 五华县华城镇美丽圩镇攻坚华新街升级改造项目 | 美丽圩镇建设 | 新建 | 拆除旧路面234m²新浇筑234m²C30/20cm厚混凝土；铺设沥青混凝土路面3138m²人行道铺料1113m²；拆除金属门窗700m²拆除旧广告牌300m²；外墙面安装金属格栅窗700m²、外墙抹灰100m²玻璃雨棚722m²；安装招牌、广告541.43m²通信排管、交通标志等 | 华新街 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 270 | 驻镇帮镇扶村资金 | 270 | 规范管理，做好圩镇风貌管控及沿街建筑立面风貌改造提升 | 全镇 | 五华县华城镇人民政府 | 张治华
6 | 华城镇 | 新一村 | 新一村新维片道路硬底化 | 美丽圩镇建设 | 新建 | 新建混凝土路面 | 新一村 | 2022-07-02 | 2022-12-02 | 90 | 驻镇帮镇扶村资金 | 90 | 完善村庄公共基础设施 | 全镇 | 新一村 | 李佳
7 | 华城镇 | 西林村 | 五华河沿江道路（西林村委门口）硬底化 | 美丽圩镇建设 | 新建 | 村道水泥硬底化长78米×8米宽×厚0.2米+长44米×宽5米×厚0.2米。路基回填土方约4596米，剪力墙护坡长102米×高2米×厚0.8米、DN500波纹排水管102米、6米太阳能路灯10盏、乔木12株等 | 西林村 | 2022-07-03 | 2022-12-03 | 90 | 驻镇帮镇扶村资金 | 90 | 完善村庄公共基础设施 | 全镇 | 西林村 | 钟培新
8 | 华城镇 | 南方村 | 南方村坝里片、田心片、下窝片人居环境提升工程 | 乡村振兴示范带 | 新建 | 新建篮球场硅PU地面、混凝土路面、沥青路面、入口景观节点等 | 南方村 | 2022-07-04 | 2022-12-04 | 300 | 驻镇帮镇扶村资金 | 300 | 完善村庄公共基础设施 | 全镇 | 南方村 | 张文华
9 | 华城镇 | 南方村 | 南方村坝里片、田心片、下窝片风貌管控提升工程 | 乡村振兴示范带 | 新建 | 村委周边约40户民居屋檐及4座老屋外立面改造等 | 南方村 | 2022-07-05 | 2022-12-05 | 200 | 驻镇帮镇扶村资金 | 200 | 完善村庄公共基础设施 | 全镇 | 南方村 | 张文华