## Sheet1
五华县乡村振兴项目库总表
单位：万元/人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中驻镇帮镇扶村资金（631） | 绩效目标 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 水寨镇 | 高车村 | 五华县水寨镇高车村党群服务中心及老人活动中心综合楼建设工程 | 公共设施建设 | 新建 | 公共设施建设 | 水寨镇高车村 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 149.04 | 除上级专项资金补助外，不足部分由村委自筹解决 | 50 | 建设一栋三层老人活动中心，总建筑面积约415.5平方米，包括：主体框架结构、室内建设、水电安装等附属设施。 | 全村245户1513人 | 水寨镇高车村村民委员会 | 李建辉
2 | 水寨镇 | 澄湖村 | 五华县水寨镇澄湖村党群服务中心（新时代文明实践站、居家养老服务站）建设工程 | 公共设施建设 | 新建 | 公共设施建设 | 水寨镇澄湖村 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 150 | 除上级专项资金补助外，不足部分由村委自筹解决 | 50 | 建设一栋五层党群服务中心（新时代文明实践站、居家养老服务站），建筑总面积650平方米，占地面积130平方米，含主体框架结构、室内外建设、水电安装等附属工程。 | 全村1225户8583人 | 水寨镇澄湖村民委员会 | 曾志强
3 | 水寨镇 | 良美村 | 五华县水寨镇良美村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇良美村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 20 | 除上级扶持壮大村集体经济项目资金外，不足部分由村委自筹解决 | 20 | 建设光伏项目，壮大良美村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇良美村民委员会 | 李建国
4 | 水寨镇 | 大沙村 | 五华县水寨镇大沙村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇大沙村大沙小学 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 35 | 除上级扶持壮大村集体经济项目资金外，不足部分由村委自筹解决 | 20 | 建设光伏项目，壮大大沙村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇大沙村民委员会 | 邓鑫辉
5 | 水寨镇 | 坝美村 | 五华县水寨镇坝美村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇坝美村 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 20 | 除上级扶持壮大村集体经济项目资金外，不足部分由村委自筹解决 | 20 | 建设光伏项目，壮大坝美村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇坝美村民委员会 | 周均环
6 | 水寨镇 | 澄湖村 | 五华县水寨镇澄湖村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇澄湖村 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 20 | 除上级扶持壮大村集体经济项目资金外，不足部分由村委自筹解决 | 20 | 建设光伏项目，壮大澄湖村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇澄湖村民委员会 | 曾志强
7 | 水寨镇 | 岗阳村 | 五华县水寨镇岗阳村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇岗阳村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 20 | 除上级扶持壮大村集体经济项目资金外，不足部分由村委自筹解决 | 20 | 建设光伏项目，壮大岗阳村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇岗阳村民委员会 | 薛天高
8 | 水寨镇 | 榕树村 | 五华县水寨镇榕树村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇榕树村 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 20 | 除上级扶持壮大村集体经济项目资金外，不足部分由村委自筹解决 | 20 | 建设光伏项目，壮大榕树村集体经济收入 | 全村 | 水寨镇榕树村民委员会 | 薛梅
9 | 华城镇 | 湖田 | 湖田村中心路樟岭段至水心坝五华河出口低水低排工程 | 农田水利建设 | 新建 | 水沟修缮，长度1.2千米、宽度3米、深度1.2米的排水沟 | 湖田村 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 9.5 | 上级财政解决 | 9.5 | 解决农田水利灌溉问题 | 全体村民 | 五华县华城镇湖田村民委员会 | 刘运进
10 | 华城镇 | 新兴 | 新兴村道路路基护坡工程 | 村庄公共基础设施建设 | 新建 | 1、75米钢筋混凝土挡墙。 2、扩宽路面及修补路面，清水沟淤泥 3、7米长护坡 | 新兴村 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 9.8 | 上级财政解决 | 9.8 | 完善村庄公共基础 | 全体村民 | 五华县华城镇新兴村民委员会 | 叶定兵
11 | 华城镇 | 铁炉 | 铁炉村下村春兴路口至利坑塘路基、箱涵工程 | 村庄公共基础设施建设 | 新建 | 1、建设箱涵4座，第一座长约6米，规格为内空1.5米x1.5米;第二座长约12米，规格为内空31米x2米;第三座长约2.5米，规格为内空1.45米x1.5米;第四座长约6米，规格为内空2.65米x2.5米。 2、对全长约500米道路原有路基25米扩宽至6米，高1.5米、在扩宽完成后的6米宽路面上铺设0.15米厚的石粉。 3、安装路灯30盏。 | 铁炉村 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 45 | 村帮扶资金解决30万，不足部分由2021年省级乡村驻镇帮扶扶村第一批统筹解决。 | 15 | 解决农田水利灌溉问题、基础设施建设 | 全体村民 | 五华县华城镇铁炉村民委员会 | 钟思良
12 | 岐岭镇 | 塔星村 | 塔星村新三小组陈塘下至黄塔村社下小组村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：1350米 宽：4米 | 塔星村 | 2022.10 | 2022.12 | 62 | 驻镇帮镇扶村资金 | 62 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 塔星村民委员会 | 罗裕雄
13 | 岐岭镇 | 塔星村 | 塔星村新三小组下山塘至中山塘村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：1100米 宽：5米 | 塔星村 | 2022.10 | 2022.12 | 63 | 驻镇帮镇扶村资金 | 63 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 塔星村民委员会 | 罗裕雄
14 | 岐岭镇 | 华源村 | 县水泥厂修理厂侧--南门路口村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：250米 宽：5米 | 华源村 | 2022.10 | 2022.12 | 15 | 驻镇帮镇扶村资金 | 15 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 华源村民委员会 | 刘汉青
15 | 岐岭镇 | 龙岭村 | 坑尾片红旗小组—珠古塘小组村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：200米 宽：4米 | 龙岭村 | 2022.10 | 2022.12 | 9 | 驻镇帮镇扶村资金 | 9 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 龙岭村民委员会 | 曾聪环
16 | 岐岭镇 | 龙岭村 | Y158乡道--德马桥小组村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：350米 宽：4米 | 龙岭村 | 2022.10 | 2022.12 | 16 | 驻镇帮镇扶村资金 | 16 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 龙岭村民委员会 | 曾聪环
17 | 岐岭镇 | 北源村 | 向阳小组----岭下小组村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：800米 宽：5米 | 北源村 | 2022.10 | 2022.12 | 35 | 驻镇帮镇扶村资金 | 35 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 北源村民委员会 | 钟国升
18 | 岐岭镇 | 北源村 | 北源村原一至原四小组水圳建设工程 | 公共基础设施 | 公益性 | 500米*0.4米*0.7米 40 | 北源村 | 2022.10 | 2022.12 | 20 | 驻镇帮镇扶村资金 | 20 | 改善群众生产生活条件 | 全村 | 北源村民委员会 | 钟国升
19 | 岐岭镇 | 鲁占村 | 河背小组许云辉家门前-河背老屋村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：200米 宽：3.5米 | 鲁占村 | 2022.10 | 2022.12 | 6 | 驻镇帮镇扶村资金 | 6 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 鲁占村民委员会 | 许法基
20 | 岐岭镇 | 鲁占村 | 下围小组许运龙家门头-下围老屋门头村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：150米 宽：3.5米 | 鲁占村 | 2022.10 | 2022.12 | 6 | 驻镇帮镇扶村资金 | 6 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 鲁占村民委员会 | 许法基
21 | 岐岭镇 | 合水村 | 合水排Y388村道-罗仔塘自然村村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：1200米 宽：3.5米 | 合水村 | 2022.10 | 2022.12 | 50 | 驻镇帮镇扶村资金 | 50 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 合水村民委员会 | 吴静
22 | 岐岭镇 | 皇华村 | 农科所-果树完山下村道硬底化 | 公共基础设施 | 公益性 | 长：1200米 宽：3.5米 | 皇华村 | 2022.10 | 2022.12 | 50 | 驻镇帮镇扶村资金 | 50 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 全村 | 皇华村民委员会 | 钟志红
23 | 岐岭镇 |  | 五华县岐岭镇400.2KW分布式光伏发电项目 | 资产收益 | 提升集体经济 | 建设面积约2000平方，总装机容量为400.2KW. | 凤凰村、北源村 | 2022.9 | 2022.12 | 248.31 | 驻镇帮镇扶村资金、原精准扶贫资金 | 150 | 提升集体经济水平、巩固脱贫攻坚成果 | 全镇 | 岐岭镇人民政府 | 魏冠东
24 | 岐岭镇 |  | 皇华中学门前道路扩宽 | 镇域基础设施、公共服务设施 | 提升公共基础设施水平和公共服务能力 | 道路扩宽20米、围墙建设20米 | 荣贵村 | 2022.8 | 2022.12 | 8 | 驻镇帮镇扶村资金 | 8 | 巩固人居环境整治成果 | 全镇 | 岐岭镇人民政府 | 魏冠东
25 | 岐岭镇 |  | 岐岭镇清溪圩镇改造工程 | 公共基础设施 | 提升镇村公共基础设施水平 | 1、拆除铁皮瓦、招牌约2000平方；2、拆除路面约4100平方、新建坡道约300平方；4、新建人行道约3900平方；5、亮化、绿化 | 清溪圩镇 | 2022.9 | 2022.12 | 240 | 驻镇帮镇扶村资金 | 240 | 巩固人居环境整治成果 | 全镇 | 岐岭镇人民政府 | 魏冠东
26 | 岐岭镇 | 王化村 | 王化村高沙坑片高四小组人居环境提升工程 | 公共基础设施建设 | 提升公共基础设施水平 | 1.人行道532平方米；2、停车场810平方米；3、羽毛球场191平方米；4、篮球场342平方米；5、水沟长185m；6、公共厕所1间，绿化1000平方米等工程。 | 王化村 | 2022.6 | 2022.12 | 80 | 财政资金 | 80 | 提升村容村貌、丰富群众文体活动 | 206户1230人 | 王化村民委员会 | 钟妙坚
27 | 岐岭镇 | 王化村 | 王化村九龙江片九五小组罗坑里人居环境提升 | 公共基础设施、公共服务设施建设 | 公益性 | 道路扩宽、人行绿道、亮化等 | 王化村 | 2022.6 | 2022.12 | 50 | 财政资金 | 50 | 巩固人居环境整治成果 | 203户1208人 | 王化村民委员会 | 钟妙坚
28 | 岐岭镇 |  | 五华县岐岭镇高速公路出口至205国道路灯改造工程项目 | 公共服务设施建设 | 公益性 | 约81盏太阳能路灯 | 清溪村、龙寨村 | 2022.10 | 2022.12 | 22 | 财政资金 | 22 | 巩固提升人居环境 | 全镇 | 岐岭镇人民政府 | 魏冠东
29 | 棉洋镇 | 桥江村 | 五华县棉洋镇桥江村黄龙桥重建工程 | 公共设施 | 基础设施 | 桥江村重建黄龙桥，约30米 | 桥江村 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 177.4 | 驻镇帮镇扶村资金 | 106 | 改善交通条件、保障人民群众的生产生活 | 桥江村群众 | 桥江村 | 廖恩照
30 | 棉洋镇 | 洛阳村 | 棉洋镇洛阳村山二自然村至联西村人居环境提升工程 | 公共设施 | 基础设施 | 新建水泥路面166m长*3m宽*20cm厚、新建混凝土路基挡土墙166m长*1.5m高*0.5m厚、砖砌墙166m长*1m高*0.24m厚，新建6米高太阳能路灯7盏、新建栏杆166m长等，投资规模为115万元 | 洛阳村 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 115 | 驻镇帮镇扶村资金 | 105 | 改善洛阳村山二自然村至联西村人居环境，提升基础设施 | 洛阳村群众 | 洛阳村 | 曾伟清
31 | 棉洋镇 | / | 五华县棉洋镇农贸市场提升改造工程 | 公共设施 | 基础设施 | 改造室内地坪水泥路面50m长*23m宽、新建排水渠146m长、墙面改造1200m2，维修公共厕所，新建混凝土售卖台约300m2 | 棉洋镇 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 60 | 驻镇帮镇扶村资金 | 55 | 改善棉洋镇农贸市场基础设施 | 棉洋镇群众 | 棉洋镇 | 李清华