## Sheet1
附件
县政府投资县属非经营性项目建设管理职责分工表
序号 | 单位 | 职责分工 | 备注
1 | 县发展改革局 | （一)负责项目的投资综合管理； （二）按照有关规定审核或审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算，审核下达项目投资计划。
2 | 县财政局 | (一)参与项目预算评审，安排项目年度基建支出预算，按照国库集中支付规定拨付资金，组织财政资金绩效评价； （二）负责对建设项目的财务活动实施管理和监督。
3 | 县自然资源局 | 依法依规办理项目供地手续，核发建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证书等证件及办理建设工程验线、规划条件核实等。
4 | 县住房城乡建设局 | 按照相关规定开展项目消防设计审查、人防审查、工程质量安全监督，核发施工许可证，办理竣工验收备案以及消防和人防验收、备案和抽查。
5 | 相关行业主管部门 | 按专业分工对项目建设过程实施行业监督管理。
6 | 县审计局 | （一）对项目的总预算或概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算依法进行审计监督； （二）对建设项目的资金管理使用情况进行审计监督。
7 | 项目所在地政府 | 建立推进项目建设的工作机制，实行并联审批、联合审图、联合测绘、联合验收，积极协调解决征地拆迁等项目建设中出现的问题。
8 | 五华县县政府投资建设项目管理中心（县代建中心） | （一）制订项目工作方案、工作计划和项目管理目标； （二）原则上负责组织项目工程勘察、设计、施工、监理单位的依法选取等工作，但可根据项目的实际情况及项目建设（使用）单位的意见，仅负责组织施工、监理单位依法选取工作（上级政策另有规定除外）； （三）办理施工报建报批手续； （四）负责项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度等管理，按照批准的建设内容、建设期限以及项目建设（使用）单位确认的使用需求和使用功能配置要求等组织实施项目建设等； （五）对参建单位的资金拨付申请提出审核意见； （六）参与联合验收工作，负责组织编制项目的竣工结算送审、确认； （七）负责办理项目的实体和资料移交手续； （八）代建协议中列明的内容。
9 | 市场化代建单位 | （一）制订项目工作方案、工作计划和项目管理目标； （二）原则上负责组织项目工程勘察、设计、施工、监理单位的依法选取等工作，但可根据项目的实际情况及项目建设（使用）单位的意见，仅负责组织施工、监理单位依法选取工作（上级政策另有规定除外）； （三）协助办理施工报建报批手续； （四）负责项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度等管理，按照批准的建设内容、建设期限以及项目建设（使用）单位确认的使用需求和使用功能配置要求等组织实施项目建设等； （五）参与联合验收工作，负责组织编制项目的竣工结算送审、确认。 （六）负责办理项目的实体和资料移交手续； （七）代建协议中列明的内容。
10 | 项目建设（使用）单位 | （一）组织编制项目建议书及可行性研究报告，按程序报县发展改革部门； （二）根据经批准的项目建议书确定建设规模和总投资额，在方案设计阶段确认建筑设计方案，在初步设计阶段、施工图设计阶段按照批复的建设规模、内容和投资提出并确认具体的使用功能配置要求，明确项目使用的绩效目标； （三）负责项目参建单位（按规定由代建单位选取的除外）依法选取等工作； （四）负责项目的土地房屋征收及通水、通电、路通，负责办理土地、环保、规划、人防、消防以及概算等报审报批手续； （五）负责编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，及时筹措并落实建设资金； （六）负责项目土地确权、规划调整、固定资产确权和概算调整申请并完善手续等； （七）负责组织联合验收工作,参与工程中间验收、过程监督、竣工验收，接受项目使用移交，做好项目保修期维护管理； （八）其他依法履行的相关职责和代建协议内容。
11 | 参建单位 | （一）负责依法依规履行参建单位相关建设职责； （二）负责依照合同履行各项义务，开展项目建设相关工作，确保实现合同质量、安全、投资、进度等管理目标； （三）负责按照合同约定提出资金拨付申请，确保建设资金专款专用； （四）负责相关工程技术资料和档案管理，并按规定移交项目建设（使用）单位或县代建中心； （五）负责定期向项目建设（使用）单位或县代建中心报告项目进展情况。