## Sheet1
五华县乡村振兴项目库总表
单位：万元/人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中驻镇帮镇扶村资金（631） | 绩效目标 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 岐岭 | 王化村 | 王化村九二到九四小组灌溉水渠修复 | 公共基础设施、水利设施建设 | 提升公共基础设施水平 | 4公里*1米*1米水圳三面光 | 王化村 | 2022.6 | 2022.12 | 120 | 财政资金+自筹 | 50 | 巩固人居环境整治成果、改善农户生产生活条件， | 203户1208人 | 王化村民委员会 | 钟妙坚
2 | 岐岭 | 塔星村 | 塔星村下山塘疏菜基地基础设施建设 | 产业发展、基础设施 | 提升乡村产业发展水平 | 道路建设1100米、用电工程、排水沟建设900米 | 塔星村 | 2022.6 | 2022.12 | 200 | 财政资金 | 200 | 巩固产业发展成果 | 全村 | 塔星村 | 罗裕雄
3 | 岐岭 | 皇华村 | 皇华村中心自然村完山下产业基地基础设施建设 | 产业发展、基础设施 | 提升乡村产业发展水平 | 道路建设1200米、用电工程3公里 | 皇华村 | 2022.6 | 2022.12 | 125 | 财政资金 | 125 | 巩固产业发展成果 | 72户286人 | 皇华村 | 钟志红
4 | 岐岭 | 凤凰村 | 凤凰村凤头至河祥小组灌溉排水渠建设 | 公共基础设施 | 公益性 | 灌溉排水渠800米 | 凤凰村 | 2022.6 | 2022.12 | 20 | 财政资金 | 20 | 巩固人居环境整治成果、改善农户生产生活条件， | 59户282人 | 凤凰村 | 黄忠强
5 | 安流镇 |  | 安流镇28个村扶持壮大村集体经济项目 | 扶持壮大村集体经济 | 扶持壮大村集体经济 | 确保2022年底前村集体经济收入达10万元以上 | 联和村、福龙村、上布村、大同村、楼光村、福岭村、联新村、河沿村、红山村、学园村、大九村、洑溪村、樟潭村、吉程村、福陂村、石门村、完塘村、福华村、大和村、福西村、低坑村、东礼村、五联村、龙楼村、双径村、半田村、半径村、里江村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 560 | 驻镇帮镇扶村资金 | 560 | 确保2022年底前村集体经济收入达10万元以上 | 联和村、福龙村、上布村、大同村、楼光村、福岭村、联新村、河沿村、红山村、学园村、大九村、洑溪村、樟潭村、吉程村、福陂村、石门村、完塘村、福华村、大和村、福西村、低坑村、东礼村、五联村、龙楼村、双径村、半田村、半径村、里江村等28个村村民 | 联和村委会、福龙村委会、上布村委会、大同村委会、楼光村委会、福岭村委会、联新村委会、河沿村委会、红山村委会、学园村委会、大九村委会、洑溪村委会、樟潭村委会、吉程村委会、福陂村委会、石门村委会、完塘村委会、福华村委会、大和村委会、福西村委会、低坑村委会、东礼村委会、五联村委会、龙楼村委会、双径村委会、半田村委会、半径村委会、里江村委会 | 廖孟强、李仕兴、魏华珍、廖远坚、徐志恩、张军宏、张汉新、冯夑平、徐可良、古浩然、陈远智、胡百强、赖燕波、陈锦会、李建良、朱赛标、赖鸿喜、李均南、赖炳灵、李大东、李鑫洲、胡腾中、张怀盛、朱培忠、廖少武、张俊文、黄素梅、万裕群
6 | 安流镇 |  | 安流镇8个村（社区）党群服务中心优化提升项目 | 村（社区）党群服务中心优化提升 | 村（社区）党群服务中心优化提升 | 实现村（社区）党群服务中心标准化、规范化、功能化、高效化 | 长江村、双径村、河沿村、安镇社区、福岭村、福华村、完塘村、龙楼村 | 2021-07-01 | 2023-06-01 | 1060 | 驻镇帮镇扶村资金+自筹 | 280 | 实现村（社区）党群服务中心标准化、规范化、功能化、高效化 | 长江村、双径村、河沿村、安镇社区、福岭村、福华村、完塘村、龙楼村等8个村村居民 | 长江村委会、双径村委会、河沿村委会、安镇社区委会、福岭村委会、福华村委会、完塘村委会、龙楼村委会 | 古南中、廖少武、冯夑平、张仲庭、张军宏、李均南、赖鸿喜、朱培忠
7 | 安流镇 | 里江村 | 里江村万里片马齐岭基础设施提升工程 | 公共基础设施建设 | 公共基础设施建设 | 万里片马齐岭道路硬底化、护坡、排水渠等 | 里江村万里片马齐岭 | 2023-01-05 | 2023-03-01 | 30 | 驻镇帮镇扶村资金 | 30 | 万里片马齐岭道路硬底化300m长*3m宽、混凝土护坡90m长、排水渠120m长等 | 里江村群众 | 里江村 | 万裕群
8 | 安流镇 | 半田村 | 消防大队门口基础设施提升工程 | 公共基础设施建设 | 公共基础设施建设 | 消防大队门口路基及道路硬底化 | 消防大队门口 | 2023-01-05 | 2023-03-01 | 44 | 驻镇帮镇扶村资金 | 44 | 消防大队门口72m长*16m宽路基回填及道路硬底化 | 半田村群众 | 半田村 | 张俊文
9 | 安流镇 | 完塘村 | 大福塘片棉輋窉至小王峯道路硬底化 | 公共基础设施建设 | 公共基础设施建设 | 大福塘片棉輋窉至小王峯道路硬底化 | 大福塘片棉輋窉至小王峯 | 2023-01-05 | 2023-03-01 | 51 | 驻镇帮镇扶村资金 | 51 | 大福塘片棉輋窉至小王峯780m长*3.5m宽*20cm厚道路硬底化 | 完塘村群众 | 完塘村 | 赖鸿喜
10 | 华阳镇 | 华阳村 | 五华县华阳镇综合性公共服务中心建设改造项目 | 公共文化设施建设 | 公益性项目 | 综合性公共服务中心大楼建设 | 居委中华街 | 2022.12 | 2023.5 | 80 | 631资金 | 80 | 改善公共服务环境 | 居委社区 | 五华县华阳镇人民政府 | 李大计
11 | 转水镇 | 全镇 | 农村村内道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 新建道路13.35公里 | 全镇 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 765.45 | 财政资金 | 765.45 | 改善村民出行条件 | 转水镇 | 转水镇 | 陈展略
12 | 转水镇 | 輋柯村、矮车村、新民村、黄梅村、黄龙村、青塘村、蛇塘村 | 增加村经济集体收入（发展光伏：輋柯村、矮车村、新民村、黄梅村、黄龙村、青塘村、蛇塘村） | 基础设施 | 新建 | 用于七个村建设光伏项目，增加村集体经济收入 | 輋柯村、矮车村、新民村、黄梅村、黄龙村、青塘村、蛇塘村 | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 528 | 财政资金 | 190 | 增加村集体经济收入 | 輋柯村、矮车村、新民村、黄梅村、黄龙村、青塘村、蛇塘村 | 輋柯村、矮车村、新民村、黄梅村、黄龙村、青塘村、蛇塘村 | 各村主要负责人
13 | 转水镇 | 三源、下潭、黄梅、新丰 | 综合性公共服务中心建设改造项目 | 基础设施 | 新建 | 新建三源、下潭、黄梅、新丰综合性公共服务中心 | 三源、下潭、黄梅、新丰 | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 700 | 财政资金 | 260 | 提高村内公共服务水平 | 三源、下潭、黄梅、新丰 | 三源、下潭、黄梅、新丰 | 各村主要负责人
14 | 转水镇 | 三源村 | 三源村农房外立面风貌提升工程 | 基础设施 | 新建 | 对三源村面积18208平方米农房外立面改造为涂料外立面；天面女儿墙加树脂瓦长840米；屋顶女儿墙加树脂瓦长214米；破旧斜屋顶青瓦更换为树脂瓦102平方米等 | 三源村 | 2022-03-02 | 2022-12-02 | 329.2 | 财政资金 | 305 | 提升三源村人居环境水平 | 三源村 | 三源村 | 温晋祥
15 | 水寨镇 | 犁滩村 | 五华县水寨镇犁滩村光伏发电项目 | 光伏项目 | 新建 | 壮大村集体经济收入 | 水寨镇岗阳小学 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 约39.2 | 2021年扶持村级集体经济试点村19.188万元，2022年发展壮大村集体经济实施村20万元 | 39.2 | 建设光伏项目，壮大犁滩村集体经济收入 | 全村 | 五华县水寨镇犁滩股份经济合作联合社 | 李洪文
16 | 华城镇 | 兴一村 | 五华县华城镇兴一村华塘片增坑路段（陶下小组）硬底化工程 | 道路攻坚 | 新建 | 道路路面混凝土硬底化建设长250米、宽3.5米、厚0.2米，铺设0.08米厚混凝土石屑稳定层等 | 兴一村 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 23 | 上级拨款 | 22.89 | 完善村庄公共基础设施 | 兴一村 | 兴一村 | 曾庆青
17 | 华城镇 | 洋田村 | 五华县华城镇洋田村山下至窝口桥硬底化工程 | 道路攻坚 | 新建 | 1、铺设混凝土硬底化路面长540米、宽4米、混凝土厚0.2米；2、铺设混凝土硬底化路面长272米、宽2米、混凝土厚0.2米；3、铺设混凝土硬底化路面扩宽长38米、宽2米、混凝土厚0.2米；4、新建砌石挡土墙长38米、面宽0.8米、底宽1.85米、高3.2米 | 洋田村 | 2022-09-02 | 2022-12-02 | 82 | 上级拨款 | 81.85 | 完善村庄公共基础设施 | 洋田村 | 洋田村 | 谢琼杨
18 | 华城镇 | 洋田村 | 五华县华城镇洋田村G238国道至井子硬底化工程 | 道路攻坚 | 新建 | 1、铺设混凝土硬底化路面长283米、宽3米、混凝土厚0.2米；2、铺设混凝土硬底化路面长69米、宽4米、混凝土厚0.2米；3、铺设混凝土硬底化路面长23米、宽2.5米、混凝土厚0.2米 | 洋田村 | 2022-09-03 | 2022-12-03 | 30 | 上级拨款 | 29.63 | 完善村庄公共基础设施 | 洋田村 | 洋田村 | 谢琼杨
19 | 华城镇 | 洋田村 | 五华县华城镇洋田村坜石段硬底化工程 | 道路攻坚 | 新建 | 1、铺设混凝土硬底化路面长517米、宽4米、混凝土厚0.2米；2、铺设混凝土硬底化路面长33米、宽6米、混凝土厚0.2米；3、新建砌石挡土墙长33米、面宽0.8米、底宽1.85米、高3.2米 | 洋田村 | 2022-09-04 | 2022-12-04 | 68 | 上级拨款 | 67.7 | 完善村庄公共基础设施 | 洋田村 | 洋田村 | 谢琼杨
20 | 华城镇 | 新一村 | 五华县华城镇新一村新维片区沿河路护坡工程 | 道路攻坚 | 新建 | 建设沿河路护坡全长约762m，场地清理与掘除762m、路基挖方1905 m³、路基填方3233m³、边坡防护与加固163m、挡土墙163m、桥梁涵洞36m等 | 新一村 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 117 | 上级拨款 | 116.22 | 完善村庄公共基础设施 | 新一村 | 新一村 | 刘家华
21 | 华城镇 | 西林村 | 五华县华城镇西林村村委门口路基护坡及道路硬底化建设工程 | 道路攻坚 | 新建 | 村道水泥硬底化长78米x8米宽 x厚0.2米＋长44米 x 宽5米 x 厚0.2米，路基回填土方约4596立方米，剪力墙护坡长102米 x 高2米 x 厚0.8米，DN500波纹排水管长102米，6米高太阳能路灯10盏，乔木12株，监控摄像机4套，仿木栏杆长82米，六角砖铺设258平方米等 | 西林村 | 2022-09-06 | 2022-12-06 | 93 | 上级拨款 | 92.59 | 完善村庄公共基础设施 | 西林村 | 西林村 | 曾晓林
22 | 华城镇 | 万子村 | 五华县华城镇万子村石桥片道路硬底化工程 | 道路攻坚 | 新建 | 在原有道路路基上铺设混凝土硬底化长约1010米、宽3.5米 | 万子村 | 2022-09-07 | 2022-12-07 | 77 | 上级拨款 | 76.84 | 完善村庄公共基础设施 | 万子村 | 万子村 | 吕中华
23 | 华城镇 | 民主村 | 五华县华城镇民主村径背段道路硬底化工程 | 道路攻坚 | 新建 | 铺设混凝土硬底化路面长284米，宽3.5米，混凝土混0.2米 | 民主村 | 2022-09-10 | 2022-12-10 | 23 | 上级拨款 | 22.4 | 完善村庄公共基础设施 | 民主村 | 民主村 | 曾伟强
24 | 华城镇 | 全域 | 党建宣传、乡村振兴培训 | 综合类 | 新建 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、全域提升公共服务能力建设、全域提升党建水平、产业发展 | 华城镇 | 2022-02-01 | 2023-12-01 | 57 | 驻镇帮镇扶村资金 | 57 | 实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动农业农村全面进步 | 全镇 | 五华县华城镇人民政府 | 吴恺平
25 | 梅林镇 |  | 五华县梅林农贸市场升级改造项目 | 基础设施 | 新建 | 进一步完善梅林镇圩镇农贸市场环境，提升镇域基础设施建设，提升宜居水平 | 梅林镇 | 2022年09月 | 2022年12月 | 33 | 统筹 | 30 | 通过对梅林镇农贸市场进行升级改造，进一步提升服务群众的能力，打造构建美丽宜居圩镇 | 梅林镇 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋