2022年省级涉农资金绩效自评报告

一、涉农资金基本情况

2022年县级安排我局省级涉农统筹整合资金500万元用于实施其他涉农项目1个。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。**

2022年，我局共统筹整合各级涉农资金500万元支持1个涉农资金项目，其中：省级涉农资金500万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出0万元，预算执行率为0%，其中：省级涉农资金0万元，执行率0%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下3方面：一是五华县2022年林火远程视频监控系统建设项目通过单一来源采购最终的成交价为399.8万元，降低了预算；二是五华县2022年林火远程视频监控系统建设项目第一期付款119.94万元已提交付款申请资料到县财政；三是五华县2022年林火远程视频监控系统建设项目于2022年12月29日完工验收，正在走第二期付款流程。

**（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。**

2022年度，我局共实施涉农资金项目1个，并在县涉农办指导下，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

**森林火灾预防**

共实施1个项目，其中已完工项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，森林防灭火能力得到了进一步提升，实现了林火远程视频监控系统有效率达到100%；森林资源损失率下降69.6%。

**（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。**

无。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、其他需要说明的问题

无。

五华县应急管理局

2023年2月28日