附件1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）

填报人：徐凌龙

联系电话：0753-4438686

填报日期：2023.4.12

一、基本情况

（一）整体概况

县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，统一领导和管理，核定行政编制 22 名，行政执法专项编制 20 名（含执法股编制），后勤服务编制 3 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，总规划师 1 名，正股级领导职数 15 名，副股级领导职数 15 名，后勤服务人员数 3 名。内设 15 个行政股室，分别是：办公室、行政审批和政策法规股、行政监察股、财会股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、规划建设股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股、人事股。下设 7 个事业单位，分别是：五华县不动产登记中心、五华县地质环境监测站、五华县土地整理开发中心、五华县城乡更新中心、五华县城乡规划设计院。

- 年度总体工作和重点工作任务。

- 1、坚持规划引领，引导产业集聚发展。突出规划引领作用，在空间规划中研究编制了《五华县工业控制线专题研究》，拟定了工业控制线规模，防止工业用地被侵占，在工业园区优先落实用地规模，在全力保障项目建设用地需求的同时，合理使用上级下达我县的2500亩预留城乡用地规模，解决高铁新城站前广场用地、矿山智慧机械产业园、百阳物流园等重点项目、民生项目用地规模需求，积极有效引导产业集聚发展。2022年度，共收集了365个“十四五”重点项目，完成了906亩重点项目调规；同时按时保质完成了“三区三线”成果划定，其中：我县城镇开发边界按照57平方公里划定。

- 2、创新土地机制，推进资源转化潜力。不断创新土地管理机制，全力盘活存量土地，实施“三旧”改造，将土地资源转化为实体经济发展潜力。2022年度，共收储土地 17 宗，面积8655.48亩（其中：梅蓄电站7265.109亩）；共出让土地19宗（其中：住宅用地4宗、商业用地3宗、工业用地9宗、公共管理与公共服务用地1宗、旅馆用地2宗），总成交价款20711.39万元。共审批及备案新增上报“三旧”改造实施项目2宗，面积172.42亩，占任务比101.42%；完成改造项目共3宗，面积121.36亩，占任务比101.13%。共已取得省、市人民政府五个城镇批次用地和两个单独选址项目用地的批复，共计批准用地面积998.214亩，其中：城镇批次用地批准面积575.454亩，单独选址用地批准面积422.76亩。

- 3、优化营商环境，促进项目快速落地。为保障我县梅龙高铁（五华段）项目、梅州（五华）抽水蓄能电站、景田矿泉水厂、工业园区等“打粮食”重点项目的顺利推进，通过开通“绿色审批”通道，推行“容缺受理”机制，合并了规划选址和用地预审，统一核发《建设项目用地预审与选址意见书》，实现了不动产一般登记办理时间压缩至3个工作日内，抵押登记办理时间压缩至1个工作日内办结。2022年度，共办理11宗新审批及延期的临时用地手续，批准使用面积800.7955亩，有效缓解了我县用地压力。共出具用地预审与选址意见80宗，为乡村振兴、水库除险加固、卫生教育等民生项目提出用地和选址意见，为项目完善立项手续提供了保障。

- 4、盘活存量土地，努力拓宽发展空间。从2020年开始，国家、省不再直接下达用地指标，要求各地通过处置存量的批而未供和闲置土地来“挣”取用地指标；通过撤销和认定失效批文的方式“腾”退用地指标；通过完成“三旧”工作任务“奖”励用地指标；同时，“争”取将交通、能源、水利等单独选址的基础设施项目列入国家或省重点项目清单，由国家、省直接配置用地指标。2022年，已通过撤销批文来“腾”退用地指标340亩；共处置4160亩批而未供用地，处置率排在全市第一；共“挣”得建设用地指标707亩。

- 5、严格耕地保护，持续推进占补平衡。以健全完善耕地保护责任制体系为重点，形成了县镇村三级齐抓共管的工作格局，落实耕地保护主体责任，实施最严格耕地保护制度，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。一是大力推进上一轮垦造水田工作进展情况。我县承诺水田指标欠账2978亩。2022年度，已入库31个项目（含高标试点安流双福、岐岭凤凰；新一轮华城兴中项目），新增水田面积2899亩。二是有序推进新一轮垦造水田工作。2021—2023年，市下达新一轮2262亩垦造水田任务。2022年度，已立项17个项目、规模2261.68亩，已集约土地1641亩、已竣工项目1082亩。三是严格落实耕地保护政策。2021年末，我县耕地面积59万亩，基本农田面积49.8225万亩，均高于市下达给我县到2021年规划期末的耕地保有量56.7549万亩任务和基本农田保护49.5154万亩任务，耕地保护责任目标得到较好落实，全县耕地“进出平衡”方案也正在编制中。据三调统计，我县有耕地总面积471673亩，其中：水田406899亩，水浇地11807亩，旱地52967亩。

- 7、整治违法用地，坚决遏制新增违法。按照“一图一策”要求，强力推进违法用地卫片图斑整治工作，及时消除违法用地问题，坚决遏制新增违法用地。2022年度，我县已完成2020年存量违法用地整治2790.78亩，超过了2020年全县存量违法用地总量4375.18亩的一半，超额完成市下达年度整治任务；2022年1至12月份，上级分批次共下发全县涉及专项巡查新增违法用地2235.16亩，其中：耕地面积316.02亩。2022年度，已消除违法面积262.20亩，其中：耕地96.40亩。全县41宗农村乱占耕地建房图斑，2022年度，已有2宗已拆除，分别为：龙村镇1宗、棉洋镇1宗；剩下的39宗中，已启动了立案查处程序，其中：棉洋、郭田、河东、水寨、岐岭、长布等6个镇已下达行政处罚决定书。

- 8、打造重点示范，做好山水生态修复。践行“绿水青山就是金山银山”的生态修复理念，践行向外向内学习，积极探索合作新途径、新方式，减轻县级政府配套资金压力，努力把华城“山水项目”打造成广东示范项目。我县山水修复项目共9个，总投资预计8.27亿元，其中：中央资金预计需要3.62亿元，地方配套资金预计4.65亿元。2021年已下达中央资金4958.88万元，2022年已下达中央资金1.15亿元，两年累计下达中央资金1.65亿元。截至目前，我县山水项目中央资金累计支付1.32亿元，支付率为80.4%，完成了上级要求的12月底中央资金支付率不低于80%的任务；9个项目，已全部签订了施工合同、进场施工。

- 9、探索人防技防，实现地灾综合治理。通过电视新闻、短信、网络新媒体等媒介，提高受威胁群众的防灾意识，同时因地制宜对地质灾隐患点实行工程治理和专业监测，实现了“人防”+“技防”的双重防护和保障。2022年，我县在册地质灾害隐患点101处，受威胁人口2882人，受威胁财产1.18亿元。按照省地质灾害防治三年（2020-2022年）行动实施方案和省十件民生实事文件要求，我县需完成6处受威胁100人以上的大型隐患点，有5处已完成主体工程，剩余1处（转水镇新民村）预计在2023年2月底前可完成主体工程；95处中小型隐患点中，有70处己完成了工程治理，有22处已采取安装专业监测设备措施，剩余3处中小型地质灾害隐患点未完成综合治理，预计在2023年2月底前可完成工程治理。

- 10、坚持绿色理念，提升矿产利用价值。严格执行《矿山地质环境保护与治理恢复方案》，坚持“边生产、边复绿”，严厉打击非法采矿行为，依法依规出让采矿权，提升矿产利用价值，切实保护矿山自然环境，规范矿业市场秩序。2022年度，发生矿农纠纷1宗并得到妥善调处，调处率100%；在日常检查过程中共向各矿山企业发出《责令改正通知书》42份。以网上挂牌方式公开出让了5个采矿权（水寨地热741.58万元，周江龙洞2428.25万元，横陂增大3981.66万元，棉洋联西4187.64万元,长布梅塘2233.79万元），合计成交金额13572.92万元。全县绿色矿山建设已完成8家，计划至2023年底将全县持证非煤矿山建成绿色矿山。

- 11、坚守阵地，严格管控意识形态工作。一是有效落实意识形态工作相关制度。成立了意识形态工作领导小组，建立了“局主要领导同志亲自抓、分管领导具体抓、各股室队所联动”的共创共建意识形态工作机制。二是定期研判意识形态工作。将意识形态工作纳入局党组重要议事日程，按时召开意识形态工作专题研究会，对意识形态可能出现的问题和风险点保持时刻关注。2022年度，共召开10次专题会议。三是学习《习近平谈治国理政》第四卷和党的二十大全会精神。组织局党组专题学习《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大全会精神等相关理论学习，积极参与2022年“自然资源大讲堂”视频讲座，牢牢掌握意识形态领域工作的主动权，占领意识形态领域的主阵地。2022年度，共召开支部大会共16次，开展主题党日活动12次，组织领导干部上专题党课共16次。

- 12、管严管实，推动落实领导干部能上能下制度。加强推进完善事业单位改革和人员引进工作，2022年度，原有的12个事业单位已全部整合为7个公益一类的事业单位。抓好年轻党员发展工作，2022年度，共有5名预备党员转为正式党员，1名发展对象吸收为预备党员，7名入党积极分子参加了县直机关工委组织的学习培训活动。积极开展干部职工的职级职务晋升，使符合要求的干部职工职务职级和党员得到了晋升，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和从政环境。2022年度，共转任（调入）工作人员12名，行政执法专项编制转任行政编制7人，行政编制转任行政执法专项编制2人，招录编外合同制人员1名，退休人员9名（机关工作人员2名、事业单位工作人员7名），辞退工作人员5名（事业单位1名、编外合同制人员4名）。职级职务晋升23人，其中：一级主任科员晋升四级调研员共有1人，三级主任科员晋升二级主任科员共有1人，九级职员晋升8级职员17人，8级职员晋升7级职员1人，10级职员晋升9级职员3人。评定专业技术人员初级职称1人，中级职称1人。

- 13、人防+技防，严格履行安全生产职责。一是严格执行消防安全制度。局机关办公楼的干粉灭火器和消防设备全部进行了更新，确保每个楼道都配置了至少2个干粉灭火器，对局老水寨自然资源所部分老化供电线路、设备也进行了更新维修。2022年度，我局无任何消防安全事故发生。二是严格制定网络安全制度。不断加强对我局网络、业务系统、数据、门户网站和办公邮箱的日常安全防护，确保局网站与政务公开工作安全平稳运行。2022年度，我局无任何网络安全安全事故发生。

- 14、学法守法，认真履行法治建设工作。认真贯彻落实县委、县政府关于法治政府建设工作的有关精神，以提高自然资源系统工作人员的法律素质和依法行政水平为目标，认真组织干部职工学习和贯彻落实国家现行法律法规，规范执法行为，认真推进法治建设的各项工作。2022年度，共发放宣传法制宣传资料2000余份；有175名干部职工以较为优异的成绩通过了年度学法考试，合格率100％；有25人拿到执法证，持证率达57%。共出具法律审查意见41份。行政诉讼案件2件（其中1例撤诉），胜诉率100%。主动公开482条政务信息，其中：重大建设项目批准和实施、公共资源配置领域等通知公告383条、工作动态67条、征地信息21条、部门预结算和三公经费预结算6条、部门文件4条、政府信息公开年报1条。

- 15、党风廉政，建设“廉洁自然资源”机关。认真落实中央、省、市、县纪委全会党风廉政建设、纪律教育工作会议精神，坚持以规范和制约权利为核心，以容易滋生腐败的重要领域、关键环节为重点，以建设“廉洁自然资源”为目标，保证了党风廉政建设责任制落到实处。2022年度，对局机关各股室、局属各事业单位及近三年来退（离）休干部职工开展100%自查；制定了《五华县自然资源局全面从严治党主体责任工作要点》《五华县自然资源系统开展纪律教育学习月活动的意见》《五华县自然资源局三大“阳光工程”工作任务清单》等多项制度；开展日常谈话43人次，警示谈话9人次，提醒谈话12次；签订个人承诺书245份，《党风廉政责任书》27份、《廉政承诺书》27份、专项整治自查自纠表27份；清查了风险点190个，其中：高风险点10个，中风险点70个，低风险110个。在从源头上防止腐败的同时，有力地促进了机关作风的转变，实现了“用制度管人”和“用制度管事”。

（三）整体支出绩效目标。

进一步优化政策环境，加快推进我局垦造水田、基本农田、地质灾害等项目建设工作，全面提升经济发展质量，为加快推进发展提供有力支撑，做好我局职能范围内的各项工作，完成整体支出目标。

（四）整体收入和整体支出情况。

- 2022年度，我局财政拨款收入18093.05万元，支出18093.05万元，资金支出均能在规定时间内规范支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经自查，2022年度整体支出绩效自评可得98分，整体支出良好。

（二）整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性：本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的；本部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；本部门专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；本部门功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的；本部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性：本部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率：本部门财政拨款收入预决算差异率为 0，预算编制准确。

④预算编制的及时性：本部门在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性：本部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务的；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性：本部门绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2.预算执行情况。

（1）资金管理。

①上级专项资金分配的及时性：本部门有效分配上级部门安排的专项资金。

②结转结余率：资金结转结余率为0，不存在长期闲置资金情况。

③上级专项资金的支出执行率：能够在规定时间内及时规范支出上级专项资金。

④政府采购执行率：严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，做到应采尽采，能够根据政府采购计划，依法依规做好政府采购程序。

⑤财务合规性：严格执行资金管理、费用支出管理等制度，规范进行会计核算，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

⑥预决算信息公开性：能够做到预结算信息公开透明化，依时做好部门预结算公开工作。

（2）项目管理

①项目实施程序：本部门所有项目支出实施过程都规范，都符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续

②项目监管：通过现场核查、委托监理服务对项目实施进行动态监管，同时对监控发现的问题，能够做到及时整改。

（3）资产管理

①资产管理安全性：本部门资产配置合理、保管完整，账实

相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

②固定资产利用率：固定资产利用率相对较高，能够及时处置报废资产，避免了固定资产长期闲置情况。

（4）人员管理

①财政供养人员控制率：本部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率≤100%。

（5）制度管理

①管理制度健全性：本部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度；上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的；本部门制订了预算绩效管理制度；本部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料。

3.预算使用效益。

（1）经济性

①公用经费控制率：本部门“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；本部门日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。

（2）效率性

①重点工作完成率：本部门认真完成了党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。

②绩效目标完成率：本部门有效完成了部门整体绩效目标中各项目标。

③项目完成及时性：本部门所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性

①社会经济环境效益：本部门管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果；部门当年主要的项目支出均实现了预期的效果。

（4）公平性

①群众信访办理情况：本部门设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；当年度所有群众信访意见均有回复；回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度：社会公众或本部门的服务对象对部门履职效果的满意度良好。

- 整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）我局涉及较多省级专项资金，涉及项目资金金额大、数量多，加大了年初对本年的预算评估难度。（2）项目周期长。我局部分项目存在周期长的特点，时间跨度较大，跟踪时间长，需要好几年时间来完成绩效目标，加大了项目的资金运营、数据统计、绩效管理等工作难度。

三、下一步工作计划

- 2023年，我局将继续紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务大局，坚持忠诚为第一要求，干净为第一底线，担当为第一责任，改革为第一关键，严格执行耕地保护和节约集约用地制度，切实转变土地利用方式，提高土地利用效益，推动五华经济社会持续健康发展。

- （一）科学批地供地用地，提高土地利用率。一是科学高效批地。以用好“三区三线”划定成果，充分考虑重点项目、重要产业、重点区域发展需求，科学编制土地征收成片开发方案。坚持做好“净地”出让、开（竣）工管理、土地的供后监管等工作，防止出现新的批而未供、闲置土地。二是精准配置供地。坚持“产出思维”，加强用地规模管理，把有限的土地资源要素重点用在民生改善和“打粮食”的项目上，健全招商引资项目入园评价机制、土地供应机制，落实以税收、就业为导向的产业准入和全周期监管，提高产业用地的效率和效益。三是盘活存量用地。按照“一园一策、一企一策”的思路，通过合作、出让、改建等方式，盘活低效工业用地。充分把握“增存挂钩”政策机遇，最大限度保增量、挣指标。

- （二）强力推进违法用地整治，降低土地违法率。坚持“化解存量、严禁增量”的工作要求，一是加强农村乱占耕地建房整治按照“一宗一策”的原则，因地制宜、分类处置，加强整治力量，全面完成新增农村乱占耕地建房问题整治任务。二是加强违法图斑整治。对于违法图斑地块，采取用地报批、拆除复垦复绿等办法，分类推进整改，坚决把违法占耕面积和比例降下来。三是严控违法增量。指导和监督各镇健全完善镇、村两级巡查机制,建立“五定”工作机制（即定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩），落实镇村干部包干到片、分工到组、责任到人的巡查监管机制，狠抓源头管理，坚决遏制新增违法用地行为。四是依法取缔取缔稀土偷采行为。指导和监督各镇充分发挥分片包干巡查监管责任制的作用，迅速在辖区范围内开展对非法偷采稀土行为的地毯式排查工作。同时要加强县、镇交界处的“插花地带”非法采矿信息的互通交换，会同公安部门适时组织联合行动，形成边界打击整治合力，严惩、严处违法者和相关责任人。

- （三）落实严格保护耕地，破解无水田指标困局。一是坚决保护耕地。严守耕地红线，扎实开展农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。二是全力加快垦造水田进度。围绕上一轮垦造水田，加快高标试点项目建设，尽快兑现承诺任务；对新一轮垦造水田任务，加快土地集约和施工进度，成熟一批、验收一批，确保产业项目有水田指标可用。

（四）创新工作思路方法，发挥牵头抓总作用。一是坚持疏堵结合。落实巡查监管机制，狠抓源头管理，坚决遏制新增违法用地、低效用地、闲置土地等行为；同时出台关于自然资源支持实体经济发展、保障产业用地、遏制违法用地的若干政策措施，强化政策保障。二是坚持奖惩并举。落实低效企业退出奖惩和倒逼机制，用好省土地动态监测与监管系统，严管违约开工竣工、土地闲置等失信行为，倒逼企业依法依规用地。三是坚持“挣、腾、争”。加强“挣、腾、争”指标的主动性创造性，通过处置批而未供和闲置土地来“挣”指标；通过撤销和认定失效批文来“腾”指标；争取把项目列入国家和省重点项目清单，由上级直接配置用地来“争”指标。四是坚持宣传引导。强化土地管理政策的宣传，让依法用地成为干部群众的自觉行为；充分发挥牵头抓总作用，及时会同相关单位加强对土地管理工作举措落实情况和实施效果的督查，协调解决工作推进过程中遇到的困难问题，确保各项举措落到实处、见到实效。