## Sheet1
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设项目汇总表
单位：万元/人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中驻镇帮镇扶村资金（631） | 绩效目标 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇地标的标志1座及配套附属设施项目 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 建设体现梅林地标的标志1座及配套附属设施，占地面积约30平方米 | 梅林镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 10 | 驻镇帮镇扶村资金 | 10 | 弘扬梅林红色文化特色和精神风貌，营造宜居宜业的和美乡镇 | 五华县梅林镇辖区内居民 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
2 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇圩镇农房风貌建设项目 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 对梅林高速路口至圩镇红色印象街路口道路两侧房屋46座2340平方米进行外立面风貌提升 | 梅林镇圩镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 32 | 驻镇帮镇扶村资金 | 32 | 进一步改善圩镇环境，完善公共基础设施，提升圩镇品位为群众打造环境整洁优美、配套设施完善的美丽圩镇，不断增强群众生活的幸福感、获得感 | 五华县梅林镇 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
3 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇电子商务服务中心提升建设工程项目 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 对梅林镇电子商务服务中心进行微改造250平方米，布展100平方米，建成集农村人才交流、农产品展示、电商直播等一体化的综合客厅 | 梅林镇圩镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 16 | 驻镇帮镇扶村资金 | 16 | 进一步改善圩镇环境，完善公共基础设施，提升圩镇品位为群众打造环境整洁优美、配套设施完善的美丽圩镇，不断增强群众生活的幸福感、获得感 | 五华县梅林镇 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
4 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇梅林镇农贸市场附属设施提升工程项目 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 对农贸市场二楼500平方米进行布展提升，对环市场800米排水系统进行升级提升 | 梅林镇圩镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 25 | 驻镇帮镇扶村资金 | 25 | 进一步改善圩镇环境，完善公共基础设施，提升圩镇品位为群众打造环境整洁优美、配套设施完善的美丽圩镇，不断增强群众生活的幸福感、获得感 | 五华县梅林镇 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
5 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇沿江步道建设项目 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 沿北琴江建设华美-梅林中学路口400米进行道路硬底化建设，宽度约4米，配套步道绿化种植、路灯建设、沥青路铺设等设施 | 梅林镇圩镇 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 25 | 驻镇帮镇扶村资金 | 25 | 进一步改善圩镇环境，完善公共基础设施，提升圩镇品位为群众打造环境整洁优美、配套设施完善的美丽圩镇，不断增强群众生活的幸福感、获得感 | 五华县梅林镇 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
6 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇圩镇生态“四小园”建设项目 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 对镇府门口公园250平方米；古宜权烈士公园200平方米；梅林镇禁毒公园300平方米进行修缮提升微改造，增加灯光、标志、休闲桌凳等设施 | 梅林镇圩镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 12 | 驻镇帮镇扶村资金 | 12 | 进一步改善圩镇环境，完善公共基础设施，提升圩镇品位为群众打造环境整洁优美、配套设施完善的美丽圩镇，不断增强群众生活的幸福感、获得感 | 五华县梅林镇辖区内居民 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
7 | 梅林镇 | / | 五华县梅林镇红色印象街附属设施提升工程 | 美丽圩镇“七个一”项目建设 | 新建 | 对圩镇红色印象主街365座房屋2.6千米统一店招、科学增设垃圾分类桶、不规则三线进行统一清理 | 梅林镇圩镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 80 | 驻镇帮镇扶村资金 | 80 | 进一步改善圩镇环境，完善公共基础设施，提升圩镇品位为群众打造环境整洁优美、配套设施完善的美丽圩镇，不断增强群众生活的幸福感、获得感 | 五华县梅林镇辖区内居民 | 梅林镇人民政府 | 刘剑锋
8 | 安流镇 | 丰联村 | 五华县安流镇丰联村江背至联和路口基础设施提升工程 | 道路硬底化 | 公共基础设施建设 | 道路硬底化、 路基护坡等 | 安流镇 | 2023-12-08 | 2024-04-13 | 171.13 | 驻镇帮镇扶村资金+自筹 | 100 | 拆除原有旧路面368米长*5米宽*0.2米厚、新建混凝土路面368米长*6.5米宽*0.2米厚、新建钢筋混凝土挡墙382米长*1.8米高*0.55米厚等 | 丰联村群众 | 丰联村委会 | 廖赐萍
9 | 安流镇 | 福江村 | 五华县安流镇福江村龙头应基础设施建设工程 | 排灌溉箱涵 | 公共基础设施建设 | 钢筋混凝土排灌溉箱涵 | 安流镇 | 2024-01-08 | 2024-03-13 | 30.77 | 驻镇帮镇扶村资金+自筹 | 30 | 新建2.9米宽*1米高内空钢筋混凝土排水箱涵63米长、新建4米宽*2米高内空钢筋混凝土排水箱涵6米长等 | 福江村群众 | 福江村委会 | 张俊锋
10 | 龙村镇 | 营田村 | 五华县龙村镇Y315线硝芳村路口至兴民村下黄塘单车道改双车道工程 | 村基础设施建设 | 公益性 | 对龙村镇Y315线硝芳村路口至兴民村下黄塘单车道改双车道，K0+000~K3+560，线路全长3.56km | 营田村 | 2024年 | 2024年 | 505.31 | 驻镇帮镇扶村资金 | 505.31 | 改善群众生产生活条件 | 营田村村民 | 营田村 | 温其统
11 | 龙村镇 | 留畲村 | 五华县龙村镇留畲小学至人民会堂沥青路面工程 | 村公共设施建设 | 公益性 | 留畲小学至人民会堂铺设沥青路面 | 留畲村 | 2024年 | 2025年 | 20 | 驻镇帮镇扶村资金 | 20 | 改善群众生产生活条件 | 留畲村村民 | 留畲村 | 温益波
12 | 龙村镇 | 登畲村 | 五华县龙村镇登畲村文化广场至连角村道沥青路面工程 | 村公共设施建设 | 公益性 | 登畲村文化广场至连角村道铺设沥青路面 | 登畲村 | 2024年 | 2025年 | 20 | 驻镇帮镇扶村资金 | 20 | 改善群众生产生活条件 | 登畲村村民 | 登畲村 | 温新明
13 | 龙村镇 | 金龙村 | 五华县龙村镇金龙村新围片水塘环境改造工程 | 村公共设施建设 | 公益性 | 金龙村新围片水塘环境改造 | 金龙村 | 2024年 | 2025年 | 50 | 驻镇帮镇扶村资金 | 50 | 改善群众生产生活条件 | 金龙村村民 | 金龙村 | 黄海
14 | 龙村镇 | 龙村村 | 五华县龙村镇龙村村公共文化设施建设项目 | 村公共设施建设 | 公益性 | 建设提升水塘、道路扩宽、广场硬底化、健身器材、亮化工程 | 龙村村 | 2024年 | 2025年 | 50 | 驻镇帮镇扶村资金 | 50 | 丰富群众文化娱乐生活 | 龙村村村民 | 龙村村 | 刘春泉
15 | 龙村镇 | 樟华村 | 五华县龙村镇樟华村公共文化设施建设项目 | 村公共设施建设 | 公益性 | 建设公共文化设施 | 樟华村 | 2024年 | 2025年 | 50 | 驻镇帮镇扶村资金 | 50 | 丰富群众文化娱乐生活 | 樟华村村民 | 樟华村 | 何现活
16 | 华阳镇 | 华新村、华阳村、华南村、叶新村、居委 | 五华县华阳镇圩镇及周边四村农房风貌提升项目 | 农民住房整治改造 | 公益性项目 | 本项目建设内容为对华新村、华阳村、华南村、叶新村、居委的农民住房外立面进行改造提升。 | 华新村、华阳村、华南村、叶新村、居委 | 2024.03 | 2025.03 | 300 | 驻镇帮镇扶村资金 | 300 | 改善华新村、华阳村、华南村、居委、叶新村的农民的住房质量，优化农房风貌。 | 华新村、华阳村、华南村、居委、叶新村村民 | 华新村村民委员会、华阳村村民委员会、华南村村民委员会、居委村民委员会、叶新村村民委员会 | 古世权、邹品豪、邹焕基、邹彩传、邹新有
17 | 华城镇 | 塔岗村 | 环秦汉遗址入口通道高排路至华城大桥3公里人居环境提升 | 和美乡貌 | 新建 | 结合秦汉文化元素进行农房外立面微改造、四小园、秦汉文化节点打造 | 塔岗村 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 600 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 600 | 改善农村人居环境，提升村容村貌，方便人民群众出行，促进典型村建设 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
18 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村三清三拆三整治 | 和美乡貌 | 新建 | 拆除危旧房、清理沟渠溪、杂草“三线”整治等 | 塔岗村 | 2024-04-17 | 2025-12-18 | 300 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 300 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
19 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗小学周边人居环境提升 | 和美乡风 | 新建 | 提升塔岗小学球场改造及周边绿化及部分道路化 | 塔岗村 | 2024-04-18 | 2025-12-19 | 200 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 200 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
20 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村委会周边基础设施提升 | 和美乡建 | 新建 | 建设“口袋”小公园 | 塔岗村 | 2024-04-19 | 2025-12-20 | 100 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 100 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
21 | 华城镇 | 塔岗村 | 壮大村集体经济 | 和美乡业 | 新建 | 盘活村委会高铁留用地资源 | 塔岗村 | 2024-04-20 | 2025-12-21 | 200 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 200 | 壮大村集体经济收入，促进典型村建设 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
22 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村绿美生态建设 | 和美乡镜 | 新建 | 在“四旁五边”种植海南红豆、黄花风铃木、香樟、龙眼、橄榄等 | 塔岗村 | 2024-04-21 | 2025-12-22 | 200 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 200 | 践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生产生活方式绿色转型，促进人与自然和谐共生 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
23 | 华城镇 | 塔岗村 | 高和路路面提升 | 和美乡建 | 新建 | 铺设沥青1000米 | 塔岗村 | 2024-04-22 | 2025-12-23 | 60 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 60 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
24 | 华城镇 | 塔岗村 | 海员路绿化提升 | 和美乡镜 | 新建 | 种植灌木约1000米 | 塔岗村 | 2024-04-23 | 2025-12-24 | 30 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 30 | 践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生产生活方式绿色转型，促进人与自然和谐共生 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
25 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村沿江路道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化道路700米 | 塔岗村 | 2024-04-24 | 2025-12-25 | 40 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 40 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
26 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村和益当到高圳背道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化500米 | 塔岗村 | 2024-04-25 | 2025-12-26 | 30 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 30 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
27 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村中心路荣丰楼周边外墙装修 | 和美乡貌 | 新建 | 外墙重新装修 | 塔岗村 | 2024-04-26 | 2025-12-27 | 18 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 18 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
28 | 华城镇 | 塔岗村 | 高坑环村道太阳能亮化工程 | 和美乡建 | 新建 | 安装太阳能路灯 | 塔岗村 | 2024-04-27 | 2025-12-28 | 20 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 20 | 完善基础设施建设，促进典型村建设 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
29 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村老人康乐中心修建 | 和美乡建 | 新建 | 把塔岗村旧址重建为塔岗村老人康乐中心 | 塔岗村 | 2024-04-28 | 2025-12-29 | 50 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 50 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
30 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗村塔下一队、三队亮化提升 | 和美乡建 | 新建 | 安装太阳能路灯 | 塔岗村 | 2024-04-29 | 2025-12-30 | 25 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 25 | 完善基础设施建设，促进典型村建设 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
31 | 华城镇 | 塔岗村 | 塔岗高坑山塘维修整治 | 和美乡建 | 新建 | 高坑山塘维修整治 | 塔岗村 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 30 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 30 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 塔岗村村民 | 塔岗村民委员会 | 廖南平
32 | 华城镇 | 湖田村 | 湖田村三清三拆三整治 | 和美乡貌 | 新建 | 拆除危旧房、清理沟渠溪、杂草“三线”整治等 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 300 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 300 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
33 | 华城镇 | 湖田村 | 湖田村绿美生态建设 | 和美乡镜 | 新建 | 在“四旁五边”种植宫粉紫荆、黄花风铃木、龙眼、橄榄等 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 300 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 300 | 践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生产生活方式绿色转型，促进人与自然和谐共生 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
34 | 华城镇 | 湖田村 | 水心坝人居环境提升项目 | 和美乡建 | 新建 | 农房外立面微改造、四小园、绿美示范带 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 350 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 350 | 改善农村人居环境，提升村容村貌，方便人民群众出行，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
35 | 华城镇 | 湖田村 | 水心坝“农文旅”项目建设 | 和美乡建 | 新建 | 结合湖田村水上乐园、亲子乐园盘活周边土地资源打造吃喝玩乐住一体游玩打卡点 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 500 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 500 | 完善基础设施建设，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
36 | 华城镇 | 湖田村 | 湖田村入口通道提升项目 | 和美乡建 | 新建 | 黄塘岭至村委会沿路景观提升1公里 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 300 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 300 | 改善农村人居环境，提升村容村貌，方便人民群众出行，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
37 | 华城镇 | 湖田村 | 水心一路至水心二路道路及周边绿化亮化项目 | 和美乡建 | 新建 | 铺设沥青路面、沿路碧道、安装路灯长880米、宽5米、 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 350 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 350 | 推进乡村道路硬底化，完善基础设施建设，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
38 | 华城镇 | 湖田村 | 湖满路道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 沥青路面、长2200米、宽4.5米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 99 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 99 | 推进乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
39 | 华城镇 | 湖田村 | 罗洞小公园绿美长廊 | 和美乡建 | 新建 | 绿化、健身器材、道路硬底化、长320米、 宽4米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 62 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 62 | 推进乡村道路硬底化，完善基础设施建设，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
40 | 华城镇 | 湖田村 | 中心二路道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化道路、长650米、宽3米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 38 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 38 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
41 | 华城镇 | 湖田村 | 白棉至旱坑片道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化道路、长450米、宽3米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 30 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 30 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
42 | 华城镇 | 湖田村 | 中心三路道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化道路、长480米、宽3米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 32 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 32 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
43 | 华城镇 | 湖田村 | 樟岭小公园绿美长廊 | 和美乡建 | 新建 | 绿化、健身器材、道路硬底化、长200米、 宽4米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 50 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 50 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
44 | 华城镇 | 湖田村 | 双飞蝴蝶小公园 | 和美乡建 | 新建 | 绿化走廊、健身器材 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 15 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 15 | 完善基础设施建设，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
45 | 华城镇 | 湖田村 | 全村村道亮化工程 | 和美乡建 | 新建 | 太阳能路灯、485盏 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 85 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 85 | 完善基础设施建设，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
46 | 华城镇 | 湖田村 | 双飞路口至双飞蝴蝶小公园道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化道路、长230米、宽3米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 15 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 15 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进
47 | 华城镇 | 湖田村 | 黄路口至坝里小组道路提升 | 和美乡建 | 新建 | 硬底化道路、长330米、宽3米 | 湖 田 | 2024-04-16 | 2025-12-17 | 22 | 上级政府支持解决，不足部分镇村统筹解决 | 22 | 推进乡村道路硬底化，促进典型村建设 | 湖田村村民 | 湖田村民委员会 | 刘运进