## Sheet1
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设项目汇总表
单位：万元/人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中驻镇帮镇扶村资金（631） | 绩效目标 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人 | 备注
1 | 河东镇 | / | 五华县河东镇示范路段供电、通信线路整治项目 | 人居环境提升 | 新建 | 在河东镇河提中路、高速路口至水梅路、河东工业园等镇域辖区内开展线路整治 | 河东镇 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 320 | 驻镇帮镇扶村资金（631） | 320 | 提升河东镇示范路段风貌，解决供电、通讯线路凌乱及安全问题 | 全镇 | 河东镇人民政府 | 江志彤
2 | 河东镇 | 蝉塘村 | 五华县河东镇蝉塘村美丽乡村建设工程 | 人居环境提升 | 新建 | 在河东镇蝉塘村实施美丽乡村建设工程 | 河东镇蝉塘村 | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 227 | 中央资金、驻镇帮镇扶村资金（631） | 178 | 改善群众的生产生活条件 | 蝉塘村村民 | 蝉塘村民委员会 | 陈小勇
3 | 河东镇 | 河口村、黄湖村 | 五华县河东镇河口至天云岭森林公园美丽公路建设工程 | 公共基础设施建设 | 新建 | 对河东镇河口村、黄湖村三段路线的部分路段进行加宽，而后全线加铺沥青混凝土及全线平交口进行接顺。 | 河东镇河口村、黄湖村 | 2023-03-23 | 2024-12-30 | 453.8058 | 中央资金、驻镇帮镇扶村资金（631） | 453.8058 | 方便群众出行 | 河口村、黄湖村及周边村村民 | 河东镇人民政府 | 江志彤
4 | 岐岭镇 | 罗经村 | 岐岭镇罗经村2024年度发展状大村集体经济项目 | 资产收益 | 状大村集体 | 筹集资金20万元投入到五华县欢宴餐饮服务有限公司进行资产收益分红 | 罗经村 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 20 | 驻镇帮镇扶村资金 | 20 | 每年发展状大村集体经济1.2万元 | 全村 | 罗经村民委员会 | 罗国文
5 | 岐岭镇 | 罗经村、凤凰村、荣贵村、荣福村 | 岐岭镇罗经村、凤凰村、荣贵村、荣福村典型村建设工程 | 人居环境提升建设、公共基础设施建设 | 公益性 | 三清三拆三整治、风貌提升、道路硬底化等 | 罗经村、凤凰村、荣贵村、荣福村 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 280 | 驻镇帮镇扶村资金 | 280 | 改善群众生产生活条件、巩固人居环境整治成果 | 罗经村、凤凰村、荣贵村、荣福村 | 岐岭镇人民政府 | 陈少才
6 | 岐岭镇 | 皇华村 | 岐岭镇皇华村2024年度皇华村扶持集体经济试点项目 | 产业发展 | 状大村集体 | 投入资金50万元建设屋顶光伏进行收益 | 皇华村 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 50 | 驻镇帮镇扶村资金 | 50 | 增加村集体收入，状大村级集体经济 | 全村 | 皇华村民委会员 | 钟志红
7 | 岐岭镇 | / | 岐岭镇美丽圩镇客厅、强镇富村公司改造工程 | 公共基础设施建设 | 公益性 | 改造修缮约245平方 | 岐岭圩镇 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 90 | 驻镇帮镇扶村资金 | 90 | 形成一个镇级旅游展示推介中心、特色农产品展销平台 | 全镇 | 岐岭镇人民政府 | 陈少才
8 | 周江镇 | 红源村 | 五华县周江镇红源村主干道沥青加铺工程 | 公共基础设施建设 | 改造 | 完善基础设施 | 红源村 | 2024-10-30 | 2025-02-01 | 191.5 | 驻镇帮镇扶村资金 | 60 | 群众满意度高 | 全村 | 周江镇 | 李辉群 | 五华县交通局安排的五华县2024年美丽农村路项目补助资金解决108万；华财农【2023】21号安排20万元；华乡振字【2024】1号安排20万元；华农组办【2024】18号安排20万元，剩余不足资金村委自筹解决。
9 | 安流镇 | 安流镇青江村 | 五华县安流镇青江村河堤东路至望圩岗基础设施及沥青路面建设工程 | 公共基础设施建设 | 公共基础设施建设 | 铺设沥青路面、排水管涵及安装路灯 | 安流镇 | 2024-08-08 | 2024-10-13 | 338.14 | 驻镇帮镇扶村资金 | 330 | 1.新建1320m长*9m宽*8cm厚沥青路面；2.新建470米长DN500排水管；3.新建18座雨水口；4.安装6米高双头路灯33盏等 | 安流镇 | 安流镇 | 戴俊浩
10 | 安流镇 | 安流镇福江村、万塘村、大同村、文葵村 | 五华县安流镇新建通信公共管道及三线整治工程项目 | 三线整治 | 风貌提升 | 安流圩镇、大都圩镇、文葵圩镇三线整治 | 安流镇 | 2024-08-08 | 2024-12-13 | 373.19 | 驻镇帮镇扶村资金 | 373.19 | 提升安流圩镇、大都圩镇、文葵圩镇街道风貌 | 安流镇 | 安流镇 | 戴俊浩