附件3

项目绩效自评报告

项目名称：安全生产监管工作

项目主管部门：（公章）五华县应急管理局

填报人姓名：蔡铭梓

联系电话：0753-4185318

填报日期：2025年9月25日

一、基本情况

（一）项目基本情况

2024年度我局安全生产监管工作项目全年预算数为106.48万元，执行数为96.1万元，完成预算的90.25%，主要用于开展安全生产监管工作。

（二）项目决策情况

我局认真贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，严格执行会计制度，根据相关专项资金管理办法以及相关财务管理制度等规范各项支出。

（三）绩效目标

开展安全生产专项检查，改善安全生产基础条件，加强安全生产宣传和教育，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全县安全生产水平。

二、绩效自评工作组织情况

成立了单位负责人为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，组织专门人员负责绩效自评工作。

三、绩效自评结论

2024年，我局按照中央、省、市相关工作要求，扎实开展安全生产监管工作，取得了显著的工作成果，项目自评等级为“优”，分数为99.42分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

**1.项目立项情况**

（1）论证决策

我局申报项目资金经过集体会议协商。

（2）目标设置

我局项目申报的目标设置完整，包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；项目申报的目标设置具有相关性，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；项目申报的目标设置具有可衡量性，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施

我局项目实施制度完整，具备条件实施，工作计划安排合理。

**2.资金落实情况**

（1）资金到位

资金到位率100%。

（2）资金分配

我局项目资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

（二）管理分析

**1.资金管理**

（1）资金支付

项目资金支出率为90.25 %。

（2）支出规范性

我局项目资金预算执行规范，且按事项完成进度支付资金；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，严格执行会计核算制度。

**2.事项管理**

（1）实施程序

我局项目按规定程序实施,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

（2）管理情况

我局建立了有效的管理机制，专项资金独立核算；项目经费按规定用途合理、规范使用；严格执行单位主要领导、分管领导分级审批制度，支出记录完整规范，凭证合格有效。

（三）产出分析

**1.经济性**

我局的项目资金实际支出未超过预算计划；与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

**2.效率性**

圆满完成了年初制定的工作目标。

（四）效益实现度分析

**1.效果性**

改善了全县安全生产基础条件，营造了良好的安全生产宣传氛围，减少了事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高了全县安全生产水平。

**2.公平性**

服务对象满意度为95%。

五、主要绩效

（一）深入开展安全生产治本攻坚三年行动

印发《五华县安全生产委员会办公室关于建立安全生产治本攻坚三年行动相关工作机制的通知》（华安委办〔2024〕51号），成立治本攻坚工作专班。至目前，共排查重大事故隐患207个，整改完成203个，整改率98.07%。县领导专题研究治本攻坚行动17次，现场督导检74次；县级部门检查生产经营单位1774家，帮扶指导高危行业领域生产经营单位7家，开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训89次2319人，开展重大事故隐患判定标准、检查指引等配套文件宣贯、解读57次共2171人，生产经营单位主要负责人按要求检查企业1774家，按规定开展应急逃生演练企业89家6453人次，行政处罚48次共258.99万元，责令停产整顿9家，聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传10675人次。

（二）突出抓好重大安全风险防范化解

深入开展消防安全专项整治，联合消防、公安、住建、市场监管、科工商务等部门成立工作专班，深入开展电动自行车消防安全检查行动63次，发现占堵塞封闭疏散通报安全出口389处，占用堵塞消防车道103处，检查发现电动自行车、蓄电池“进楼入户”468起，“飞线充电”400起；对电动自行车违规占用、堵塞安全出口处罚26起。同时，推进“三合一”场所消防安全条件改造项目纳入五华县十件“微民生”项目，为全县3220家住3人以上“三合一”场所开设逃生窗、安装独立式感烟火灾探测报警器，有效确保了全县火灾形势持续平稳。截止目前，全县共检查单位929家，发现并督促整改火灾隐患或违法行为1487处，下发责令改正通知书731份，下发行政处罚决定书54份，临时查封7家，责令“三停”8家，提请县政府挂牌督办重大火灾隐患单位3家。深入开展道路交通安全专项整治，开展“两客一危”及货运企业等安全生产主体责任的落实情况进行检查，对辖区道路进行全面安全隐患排查，对道路平面交叉路口、急弯视距不良等事故易发路段进行重点排查。全县共出动执法人员4326人次，出动执法车辆1042辆次，检查车辆3211辆次，检查客运企业29家次、危运企业27家次、货运企20家次、汽车维修企企业28家次、驾驶培训学校33家次，共约谈企业7次，查处违法违规案件58宗。深入开展城镇燃气安全专项整治工作，充分发挥城镇燃气安全专项整治工作专班作用，组织县住建、市场监管、科工商务、消防等相关职能部门持续开展城镇燃气隐患排查整治工作，重点对燃气企业、餐饮场所、瓶装液化石油气销售点等场所等进行深入排查整治，共出动200多人次，发现隐患157个，已全部完成整改。

（三）突出抓好重点时段安全防范

全力做好“两会”、元旦、春节、五一、中秋、国庆等重点时段安全防范，全面开展安全大检查，彻底排查整治各类安全隐患，确保全县节假日期间安全生产形势持续稳定。

（四）坚持依法行政，不断提升行政执法工作水平

将习近平法治思想作为普法规划、年度普法工作计划和干部职工教育培训的重要内容，强化日常推进落实。定期组织干部参加各类执法培训和行政执法人员执法资格认证通用法律知识考试，在2024年度学法考试中，全局共53人参加，参与率100%，合格率100%。定期听取法治建设工作情况汇报，及时研究解决法治建设中的重大问题。严格执行重大行政决策法定程序，提高依法决策水平。严把案件“出口关”，加强预防性制度机制建设。在行使职能过程中、在重大事项决策上，无与法律法规相抵触的现象，没有出现违规干预司法活动、插手具体案件处理问题。不断规范执法队伍建设，要求执法人员严格落实“六严六不”，全年未发生一例执法违法、未出现一例行政执法投诉举报情况。完成典型案例报送6宗，1宗典型案例被省厅通报表扬。在市应急管理局组织的执法练兵比武活动中，我局再次获得“优秀”等次。

六、存在问题

资金支出进度较慢。

七、下一步工作计划

加快资金支出进度。