广东蒲丽顶森林公园绿化提升管护项目

设计方案

广东蒲丽顶森林公园位于五华县城西北部，距离县城3公里，是县城人民休闲、健身、娱乐为一体的理想场所。森林公园环山路和烈士纪念碑后山是公园核心生态廊道与市民健身、红色研学、森林游憩的主要动线。当前主要环山道路两侧原生植被杂乱、边坡裸露水土流失、季相景观匮乏等问题。为提升蒲丽顶森林公园林分质量，计划对两条主要环山路两侧林地及重要节点开展科学抚育、精准补植。

一、施工范围及工程量

二洞山环山路内侧长1160米，种植一排勒杜鹃（774株）；正气亭周边内侧长350米，加种两排黑木相思（350株）。抚育施肥范围二洞山环山路外侧2米（折合面积3.5亩）；烈士纪念碑环山路1050米，两边各2米（折合面积6.3亩）；重要节点烈士纪念碑后山面积21亩，抚育施肥总面积30.8亩。

# 二、施工地段及技术要求

（一）二洞山环山路内侧种植

环山路内侧1160米，种植一排勒杜鹃，株距1.5米；正气亭周边内侧350米，加种两排黑木相思，株距2.0米。植穴规格均为50×50×40厘米。回土时要回半穴客土，当回土至50%左右时，施放基肥国产复合肥0.5kg/穴（N、P、K的总含量45%以上），并与穴土充分混匀后继续回土至平穴备栽。苗木选用二年生苗高80cm、地径0.5cm以上的Ⅰ级营养袋壮苗（勒杜鹃要求冠幅30cm以上）。栽植应在春季雨透后的阴雨天进行，要求在4月底完成。栽植完成后一个月内进行查苗补苗，保证造林成活率。

（二）抚育施肥

范围包括二洞山环山路外侧2米和烈士纪念碑环山路两边各2米及重要节点烈士纪念碑后山。

# 1、割灌除草。采用全面清杂，全面铲除掉2米内杂草，铲除的杂草等堆放在目的树种周围，以起到保水保湿、堆沤积肥的作用。

2、修枝。对生长茂盛枝条较多，有丛生现象的幼树应适当修枝，清掉的枯枝运到别处。

# 3、松土、培土。割灌除草后，以幼树为中心，对半径0.4米范围内土壤进行松土，松土深10—15cm，注意保护目的树种，防止铲伤、铲断目的树种根系。松土后进行扩穴，扩穴半径为0.4米。培土要打碎及清除石块、树根，在目的树种0.25㎡（0.5×0.5m）范围内培馒头状松土，减少水分蒸发。

# 4、追肥。培土后进行追肥。要求每株施放（N、P、K总含量45%以上复合肥）0.5公斤。追肥采用沟施的方法，即在树冠投影上坡开环形沟，沟长约50cm、宽约20cm、深约10cm，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖。

# 三、投资概算

根据本地的生产资料物价平均水平及劳动力市场情况，本项目总投资为41668元（详见下表）。

| 地点 | 项目 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二洞山环山路内侧 | 人工款 | 含清杂、挖机开穴、回客土、施基肥、种植 | 株 | 1124 | 10 | 11240 | 含回填客土 |
|  | 肥料 | 复合肥0.5kg/穴 | 千克 | 562 | 4 | 2248 |  |
|  | 苗木 | 勒杜鹃 | 株 | 774 | 22 | 17028 | 长1160米 |
|  |  | 黑木相思 | 株 | 350 | 3 | 1050 | 长350米 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 18078 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 29318 |  |
| 二洞山环山路外侧、烈士纪念碑环山路两边及重要节点烈士纪念碑后山 | 人工款 | 含全面清杂、修枝、松土、培土追肥 | 亩 | 30.8 | 150 | 4620 | 枯树运走 |
|  | 肥料 | 复合肥0.5kg/穴 | 千克 | 1370.6 | 4 | 5482 | 共30.8亩 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10102 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 41668 |  |

四、施工时间

2026年5月份中旬进场施工，5月下旬完成种植、抚育任务。

# 五、检查验收

项目验收是在施工完成后一个月内进行，主要对施工面积、造林成活率、苗木长势、抚育地点、抚育面积、抚育合格率等进行验收，要求苗木成活率达95%以上，抚育率达100%以上，林木长势良好。