华府办函〔2016〕106号

五华县人民政府办公室关于扎实推进

行政审批标准化工作的通知

县府直属和省、市属驻五华有关单位：

推进行政审批标准化是政府职能转变的关键环节，对规范行政权力运行，优化审批服务、提高审批效率具有重要意义。一段时期以来，各单位按照中央、省、市和我县工作部署，认真组织开展行政审批事项标准梳理、编写和应用工作，推动行政审批标准化取得了初步成效。但在实际工作中仍然存在行政审批事项标准质量不高、信息化应用不普及、审批标准难以实施和监控等问题。为切实提升公共服务效率和质量，根据《广东省人民政府办公厅关于抓紧做好行政审批标准化工作的通知》（粤府办明电〔2016〕43号）和《梅州市人民政府办公室关于扎实推进行政审批标准化工作的通知》（梅市府办明电〔2016〕83号）（下称《通知》）精神，经县政府同意，现就我县扎实推进行政审批标准化各项工作通知如下：

一、明确工作任务

按照《通知》要求，结合当前省、市部署开展的“一门式、一网式”政府服务模式改革，高质量完成县行政审批事项和基层公共服务事项编制编写以及审核确认工作，确保标准录入提交率和审查通过率100%双落实。加快实现行政审批事项标准线上线下融合应用，有效解决服务群众最先和最后一公里问题，努力达到政府效能和群众满意度显著提升，群众办事成本和办事时限显著减少的“两提升、两减少”目标。县有关单位要对照《广东省行政许可事项通用目录（2016年版）》（下称《通用目录》），在省级审批事项标准、佛山市和南海区市县两级行政审批和公共服务事项标准基础上，于2016年底前完成本单位的事项标准编写和录入工作，形成办事指南和业务手册，并推动行政审批标准按照“一门式、一网式”服务要求实现线上线下融合应用。

二、明确工作分工

（一）参照《通用目录》，结合权责清单，及时更新本级保留的行政许可事项目录，并向社会主动公开。（县编办牵头，组织县有关单位更新县级目录，6月底前完成）

（二）按照“一门式、一网式”服务要求，推动事项标准在实体办事大厅综合服务窗口、网上办事大厅统一申办受理平台应用运行。（县政管办、科工商务局牵头，各相关单位负责县级平台应用运行，12月底前完成）

（三）参照省级行政审批事项标准、市县两级行政许可和公共服务事项标准模板，结合我县实际和“一门式、一网式”服务要求，编制本级行政许可和公共服务事项标准。（县政管办、编办牵头，各有关单位编制县级事项标准，12月底前完成）

（四）结合网上办事大厅事项目录管理系统建设情况，将我县行政许可事项标准录入“行政审批事项标准录入模块”，形成本级事项目录和标准库。（县科工商务局、政管办会同各相关单位负责县级事项，12月底前完成）

三、明确工作措施

（一）加强组织领导。推进行政审批标准化工作时间紧、工作量大、涉及面广、技术要求高。我县要高度重视，切实加强组织领导，将其列入我县重要改革项目抓紧抓好。县有关单位要密切配合，进一步明确本单位目标任务，倒排时间进度，确保各项工作落实到位。

（二）加强培训指导。各相关单位要按照市直对口部门的指导，积极主动，密切与市直对口部门沟通对接，及时反馈工作落实情况和存在困难。县政管办要加强业务指导，完善县级行政审批事项标准、行政许可和公共服务事项标准模板等资料，并根据工作需要对各单位集中进行培训和辅导。

（三）加强督促检查。县编办、政管办要会同县有关单位加强对全县行政审批标准化的督促检查，将行政审批标准化工作列入网上办事大厅建设督办项目和政府绩效管理考核内容，定期通报工作进展情况。

五华县人民政府办公室

2016年5月18日

———————————————————————————

抄  送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办。

———————————————————————————

五华县人民政府办公室              2016年5月18日印发

———————————————————————————