华府发〔2018〕20号

关于印发《华阳镇落实精准扶贫政策不够到位问题专项整改工作方案》的通知

各村、各帮扶单位：

为做好近期精准扶贫相关重点工作、经镇党委、政府研究同意，现将《华阳镇落实精准扶贫政策不够到位问题专项整改工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

华阳镇人民政府

2018年8月2日

抄 送：镇四套班子成员

华阳镇党政办公室 2018年8月2日印发

华阳镇落实精准扶贫政策不够到位问题

专项整改工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，高质量完成中央第十二巡视组反馈意见的整改落实工作，根据省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的部署要求，现就我镇落实精准扶贫政策不够到位问题专项整改工作，制定如下工作方案。

一、总体要求

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，把抓好巡视整改作为坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导的政治要求和具体行动，坚持目标导向、问题导向、成果导向相统一，按照整改时限要求，倒排工期、即知即改、立行立改、边整边改，坚决做到真改实改、限期全面整改，扎实做好巡视“后半篇”文章，着力解决好精准扶贫政策落实不够到位问题，建立健全常态化、长效化整改落实机制，狠抓政策责任落实、政策落实、工作落实，夯实打赢打好精准脱贫攻坚战基础，确保到2020年如期完成脱贫攻坚任务。

二、整改重点

问题一：落实精准扶贫政策不够到位的问题。主要是：建档立卡贫困户“三保障”政策、基本养老保险、最低生活保障、医疗救助等政策落实不够到位的问题。

整改措施及责任分工和整改时限：

1.督促各村、各帮扶单位认真落实精准扶贫政策，加强督查督办，确保各项政策及时落实到位。（责任领导：邹焕模、李汉高、甘惠明、曾志辉、各村书记主任；责任单位：各村委、各中小学、民政办、劳保所、村建办等部门。整改期限：对已发现的突出个案问题，要在8月30日前完成整改；对日常工作，要持续推进）

2.完善相关政策举措，重点是贫困户危房改造的补助政策、教育补助政策等。（责任领导：邹焕模、李汉高、各村书记主任；责任单位：各村委、各中小学、民政办、劳保所、村建办等部门。整改期限：2018年12月30日前）

3.加强指导服务，建立健全稳定脱贫的长效机制，重点是要着力加强产业扶贫、就业扶贫的指导服务，完善产业扶贫的产销对接机制，提高就业扶贫的组织化程度等。（责任领导：古玉轩、李汉高、各村书记主任；责任单位：各村委、劳保所、农业站等部门。整改期限：持续推进）

问题二：资金存在管理混乱、监管不严等问题的问题。

整改措施及责任分工和整改时限：

1. 各村各帮扶单位要准确核查扶贫资金使用管理不规范行为，及时将违纪违法线索移交纪委，加大惩处力度。（责任领导：严汉云、张丽娟；责任单位：各村委、财政所、纪委办。整改期限：对已发现的突出个案问题，要在8月30日前完成整改；对日常工作，要持续推进）

2.各村要建立健全扶贫资金使用管理制度，加快推进扶贫项目库建设，落实好扶贫资金公告公示制度。（责任领导：严汉云、古玉轩、各村委书记主任；责任单位：财政所、扶贫办、各村委。整改期限：2018年12月30日前）

3.各村要履行好扶贫资金使用监管的主体责任，加强对重点项目、重点领域、重点对象的监督，健全扶贫资金项目常态化监管机制，全面实施扶贫资金绩效管理，对脱贫攻坚政策落实和资金重点项目进行跟踪审计，开展扶贫资金管理使用情况专项抽查。（责任领导：严汉云、古玉轩、张丽娟；责任单位：各村委、财政所、纪委办、扶贫办等部门。整改期限：2018年8月底前启动，持续推进）

三、任务分工

（一）扶贫办成立整改落实工作领导小组，由古文柳同志任组长，张建成同志任常务副组长，古玉轩同志任副组长各村委书记主任、相关职能部门主要领导和相关工作人员为成员，办公室设在扶贫开发领导小组办公室。领导小组下设4个专项工作小组，政策整改专项组：由古玉轩任组长，邹淑丹、温桂生、曾柳婷、蓝永亮任组员；资金整改专项组：由严汉云任组长，谢丽丽、谢丽兰、李红英任组员；综合组：由邹焕模任组长，甘彩中、邹任开、刘文斌、邹智深、邹高奔任组员；监督组：由张丽娟任组长，古达院、李苑红、罗诚豪任组员。各组各司其职、各尽其责，共同抓好整改工作。

（二）政策整改专项组牵头负责落实精准扶贫政策不够到位问题的整改落实工作，协调相关部门狠抓整改落实工作，确保整改台账上的问题限期整改完毕，完善相关制度，建立健全长效整改落实机制，及时将整改落实情况报综合组汇总上报。

（三）资金整改专项组牵头负责扶贫资金监管缺位问题的整改落实工作，协调财政等有关部门狠抓整改落实工作，确保整改台账上的问题限期整改完毕，完善扶贫资金使用管理制度，及时将整改落实情况报综合组汇总上报。

（四）综合组牵头负责方案制定、综合协调、督查检查、跟踪调度、资料收集归档工作，及时将整改落实情况向各村委报告。

（五）监督组牵头负责整改工作的督查督导工作，加强传达学习，强化监督跟踪。

四、时间安排

从7月16日至9月16日，在全镇开展集中整改落实工作，具体分为四个阶段。

（一）传达学习阶段（7月16日至7月23日）。传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和中央第十二巡视组巡视广东省情况反馈会议精神，紧密结合实际，研究部署整改落实工作，制定精准扶贫政策落实不够到位整改落实工作方案。

（二）安排部署阶段（7月24日至8月3日）。根据镇党委部署要求，召开精准扶贫政策落实不够到位整改工作部署会，协调督促各村各部门建立问题清单、责任清单、任务清单和整改台账，制定整改落实工作方案，明确责任人。

（三）推进落实阶段（8月4日至8月25日）。各专项工作组按照分工要求，落实每周汇总、半月通报、定期督查工作机制，每周召开一次工作组长会议。督促各村各单位按照整改时限要求，尽量往前赶、往实做，挂图作战、对账销号、跟踪问效，即知即改、全面整改、真改实改。

（四）汇总上报阶段（8月25日至8月底）。各专项工作组于8月25日前将整改落实情况汇总至综合组，由综合组汇总形成精准扶贫政策落实不够到位整改落实情况报告报镇党委。

五、有关要求

（一）高度重视。各村各有关单位要进一步提高政治站位，高度重视中央、省巡视，市、县巡察和审计发现突出问题整改落实工作，将其作为增强“四个意识”的重要内容，与推进脱贫攻坚作风建设年活动相结合，突出抓好中央巡视反馈的突出问题整改落实，以整改推动工作、提升工作质量。

（二）狠抓整改。要对照政策，认真梳理排查政策不完善、落实不到位等各种突出问题，建立问题台账，明确责任人，列账督办，边整边改，限期整改。要全面梳理各种问题整改落实情况，对已经整改完成的，要及时销号；对未及时得到有效整改的，要分析原因、提出对策、落实措施，不留死角。

（三）加强督导。扶贫办要充分发挥好牵头抓总作用，会同各村各帮扶单位各部门做好相关问题的整改落实工作，加强数据共享、信息沟通，及时准确掌握相关情况。要加强对问题清单和整改台账上的突出问题的督查督导，督促各村各单位及时整改。

（四）健全机制。各村、各帮扶单位、各相关部门要结合脱贫攻坚作风建设要求，围绕建立健全整改落实长效机制，举一反三，进一步完善扶贫资金使用管理制度、贫困户危房改造资金补助政策等相关制度，堵塞漏洞，防范风险，持续推进。到12月底前，相关制度基本健全，各村、各帮扶单位、各相关部门整改落实长效机制基本形成。

（五）各村、各帮扶单位、各相关部门要在每星期四下午下班前将上星期五以来对存在的主要问题及重新查找出的问题和整改落实情况及进度经驻村、分管主要领导签名后报镇扶贫办公室。

附件：1.精准扶贫政策落实不够到位问题整改工作领导

　　　　小组

　　 2.精准扶贫政策落实不够到位整改落实工作时间安排表

　　3.精准扶贫政策落实不够到位问题整改任务清单。

附件1

精准扶贫政策落实不够到位问题整改工作领导小组

整改工作领导小组

组长：古文柳

副组长：张建城

执行副组长：古玉轩

政策整改专项组

组长：古玉轩

组员：邹淑丹、曾柳婷、温桂生、蓝永亮

资金整改专项组

组长：严汉云

组员：谢丽丽、谢丽兰、李红英

综合组

组长：邹焕模

组员：甘彩中、邹任开、刘文斌、邹智深、邹高奔

监督组

组长：张丽娟

组员：古达院、李苑红、罗诚豪

附件2

精准扶贫政策落实不够到位整改落实工作

时间安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整改步骤 | 时间 | 内容 |
| **传达学习阶段**  **（8月1日至8月2日）** | 8月1日 | 传达学习省、市扶贫开发工作精神，召开办务会议研究整改落实工作意见，召开专题会议研究制定整改落实工作方案，审议修改《关于精准扶贫政策落实不够到位专项整改工作方案》，建立问题清单、责任清单、任务清单和整改台账 |
| 8月2日 | 向县扶贫开发局报送《关于精准扶贫政策落实不够到位专项整改工作方案》 |
| **安排部署阶段**  **（8月2日日至8月3日）** | 8月3日前 | 召开整改落实工作专题推进会 |
| **推动落实阶段**  **（8月4日至8月24日）** | 8月25日前 | 认真落实整改落实方案，挂图作战，对账销号，跟踪问效。 |
| **汇总上报阶段**  **（8月25日至8月底）** | 8月25日 | 收集汇总各村、各帮扶单位、各责任部门整改落实情况 |
| 8月底前 | 形成《关于精准扶贫政策落实不够到位专项整改工作情况报告》报镇党委 |