## 五华县纳入脱贫攻坚项目库汇总表（补录）
五华县纳入脱贫攻坚项目库汇总表（补录）
[14 empty] | 单位：元，人 |  | 2020.11
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中631资金 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 潭下镇 | 布坪村 | 2020年布坪村贫困户产业以奖代补项目 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 提高农业产业化水平 | 布坪村 | 2020年7月 | 2020年11月 | 40000 | 中央财政资金 | 0 | 促进贫困户稳定增收 | 带动63户有劳力户增收 | 63户有劳力户 | 潭下镇布坪经济联合社 | 张豪文
2 | 潭下镇 | 大玉村 | 2020大玉村贫困户 产业“以奖代补”项目 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 提高农业产业化水平 | 大玉村 | 2020年8月 | 2020年11月 | 59475 | 中央财政资金 | 0 | 300000 | 带动64户有劳力户增收 | 64户有劳力户 | 潭下镇大玉 经济联合社 | 卢道光
3 | 潭下镇 | 模石村 | 模石村红岭勃沟坑和大塘坳背水沟修复工程 | 公益性基础设施 | 农田水利建设 | 完善基础 设施 | 模石村 | 2020年9月 | 2020年11月 | 200000 | 市引导资金 | 0 | 方便村民进行生产， 提高村民生产效益， | 方便村民进行生产， 提高村民生产效益， | 预计该区域 586人受惠 | 潭下镇模石 经济联合社 | 蓝运良
4 | 潭下镇 | 模石村 | 模石村鸡苗鸡饲料采购项目 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 统一采购 鸡苗鸡饲料 分发给贫困户养殖 | 模石村 | 2020年10月 | 2020年12月 | 45570 | 市引导资金 +自筹资金 | 0 | 促进贫困 户稳定增收 | 带动31户 贫困户增收 | 31户贫困户 | 潭下镇模石 经济联合社 | 蓝运良
5 | 潭下镇 | 大玉村 | 2020大玉村贫困户集中供水项目 | 安全用水 | 基础设施 | 提高贫困户生活水平 | 潭下镇大玉村 | 2020年8月 | 2020年11月 | 130000 | 广州市引导资金 | 0 | 实现安全饮水 | 83户 | 大玉村村民 | 五华县潭下镇大玉经济联合社 | 卢道光
6 | 潭下镇 | 福灵村 | 福灵村入村扩路工程项目 | 基础公益项目 | 基础公益项目 | 基础 设施建设 | 福灵村 | 2020年8月 | 2020年11月 | 200000 | 上级财政资金 | 50000 | 方便群众 出行 | 方便群众 出行 | 福灵村村民 | 潭下镇福灵经济联合社 | 李耀强
7 | 棉洋镇 | 绿水村 | 绿水村有劳动能力贫困户分散养殖 | 产业项目 | 新建 | 每户养殖40只走地鸡 | 绿水村 | 2020-10-09 | 2020-12-10 | 99400 | 631资金 | 99400 | 合格 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 绿水村有劳力贫困户 | 五华县棉洋镇绿水村 | 李宁群
8 | 棉洋镇 | 竹坑村 | 竹坑村有劳动能力贫困户分散养殖 | 产业扶贫收益项目 | 新建 | 每户养殖40只走地鸡 | 竹坑村 | 2020-10-09 | 2020-12-10 | 72800 | 631资金 | 72800 | 合格 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 竹坑村有劳力贫困户 | 五华县棉洋镇竹坑村 | 张培汉
9 | 棉洋镇 | / | 五华县棉洋镇北斗宫腐竹坊 | 产业扶贫收益项目 | 新建 | 扩大生产规模 | 镇统筹 | 2020-11-25 | 2023-11-25 | 800000 | 631资金 | 800000 | 合格 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 22个面上村有劳力贫困户 | 棉洋镇 | 张志远
10 | 棉洋镇 | / | 投资到五华县玉泉镇村供水管理服务有限公司 | 产业扶贫收益项目 | 新建 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 镇统筹 | 2020-11-01 | 2025-11-01 | 3000000 | 631资金 | 3000000 | 合格 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 22个面上村有劳力贫困户 | 棉洋镇 | 张志远
11 | 棉洋镇 | / | 棉洋镇22个面上村“就业奖补” | 就业项目 | 新建 | 鼓励有劳动能力贫困户转移就业，增加收入 | 镇统筹 | 2020-11-25 | 2023-11-25 | 900000 | 631资金 | 900000 | 合格 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 22个面上村有劳力贫困户 | 棉洋镇 | 张志远
12 | 棉洋镇 | 竹坑村 | 购买五华县中农批农产品批发市场店铺项目 | 产业项目 | 新建 | 出租商铺，获取租金收益 | 竹坑村 | 2020-11-09 | 2060-11-08 | 1000500 | 631资金 | 1000500 | 合格 | 壮大村集体收入，惠及全体村民。 | 竹坑村村有劳力贫困户 | 五华县棉洋镇竹坑村 | 张培汉
13 | 棉洋镇 | 平安村 | 购买五华县中农批农产品批发市场店铺项目 | 产业项目 | 新建 | 出租商铺，获取租金收益 | 平安村 | 2020-11-09 | 2060-11-08 | 1092735 | 631资金 | 1092735 | 合格 | 壮大村集体收入，惠及全体村民。 | 平安村有劳力贫困户 | 五华县棉洋镇平安村 | 谢永坤
14 | 棉洋镇 | 绿水村 | 购买五华县中农批农产品批发市场店铺项目 | 产业项目 | 新建 | 出租商铺，获取租金收益 | 绿水村 | 2020-11-09 | 2060-11-08 | 1137385 | 631资金 | 1137385 | 合格 | 壮大村集体收入，惠及全体村民。 | 绿水村有劳力贫困户 | 五华县棉洋镇绿水村 | 李宁群
15 | 棉洋镇 | 平安村 | 平安村有劳动能力贫困户分散养殖 | 产业项目 | 新建 | 每户养殖40只走地鸡 | 平安村 | 2020-10-23 | 2020-12-10 | 103600 | 631资金 | 103600 | 合格 | 带领有劳动能力贫困户发展养殖产业，增加收入 | 平安村有劳力贫困户 | 五华县棉洋镇绿水村 | 谢永坤
16 | 横陂镇 | 斑鱼村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇斑鱼村 | 2020.9.15 | 2020.12.30 | 3750 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动2户建档立卡贫困户 | 斑鱼村张亚七等2户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
17 | 横陂镇 | 超群村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇超群村 | 2020.10.1 | 2020.12.31 | 6000 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动5户建档立卡贫困户 | 超群村李亚四等5户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
18 | 横陂镇 | 增华村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇增华村 | 2020.10.1 | 2020.12.31 | 15250 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动11户建档立卡贫困户 | 增华村陈富香等11户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
19 | 横陂镇 | 石下村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇石下村 | 2020.10.25 | 2020.12.31 | 8175 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动11户建档立卡贫困户 | 石下村周汉君等11户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
20 | 横陂镇 | 东山村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇东山村 | 2020.10.1 | 2020.12.30 | 2000 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动村民杨玉梅建档立卡贫困户 | 杨玉梅 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
21 | 横陂镇 | 兴华村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇兴华村 | 2020.10.1 | 2020.12.31 | 3090 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动3户建档立卡贫困户 | 兴华村张淑娟等3户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
22 | 横陂镇 | 长兴村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇长兴村 | 2020.9.10 | 2020.12.30 | 11365 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动9户建档立卡贫困户 | 长兴村张文中等9户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
23 | 横陂镇 | 贵人村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇贵人村 | 2020.10.1 | 2021.10.1 | 9675 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动6户建档立卡贫困户 | 贵人村郑展标等6户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
24 | 横陂镇 | 夏阜村 | 种养以奖代补 | 产业扶贫 | 产业以奖代补 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇夏阜村 | 2020.10.1 | 2020.12.31 | 26970 | 中央财政专项扶贫资金 | 0 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动23户建档立卡贫困户 | 夏阜村魏庆文23户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
25 | 横陂镇 | 崇文村 | 就业奖补 | 以奖代补 | 奖补脱贫 | 鼓励就业 | 横陂镇崇文村 | 2020.10.13 | 2020.12.30 | 100000 | 中央财政专项扶贫资金/631资金 | 74000 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动43户建档立卡贫困户 | 崇文村43户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 魏发文
26 | 横陂镇 | 崇文村 | 贫困户养殖项目 | 养殖扶贫 | 自主发展产业 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇崇文村 | 2020.10.13 | 2020.12.30 | 20000 | 631资金 | 20000 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动43户建档立卡贫困户 | 崇文村43户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 魏发文
27 | 横陂镇 | 东升村 | 就业奖补 | 以奖代补 | 奖补脱贫 | 鼓励就业 | 横陂镇东升村 | 2020.10.23 | 2020.12.30 | 140000 | 中央财政专项扶贫资金/631资金 | 110000 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动63户建档立卡贫困户 | 东升村63户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 李汉中
28 | 横陂镇 | 东升村 | 贫困户养殖项目 | 养殖扶贫 | 自主发展产业 | 增加贫困户家庭经济收入 | 横陂镇东升村 | 2020.10.23 | 2020.12.30 | 51000 | 631资金 | 51000 | 增加贫困户家庭经济收入，实现稳定脱贫 | 带动63户建档立卡贫困户 | 东升村63户有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 李汉中
29 | 水寨镇 |  | 灵芝种植 | 产业种植 | 新建 | 带动贫困户增加收益 | 水寨镇参与种植农户各自种植 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 约250000（含税） | 扶贫资金 | 0 | 为每户参与种植户带来3000元/年收益 | 为约200户贫困户增加收益 | 全镇有劳动能力贫困户 | 五华县云宝食用菌种植专业合作社 | 曾云标
30 | 水寨镇 |  | 水寨镇肉牛养殖（补申报） | 养殖 | 资产收益 | 脱贫攻坚 | 中洞村 | 2019年1月 | 2022年1月 | 2000000 | 财政资金 | 2000000 | 增加贫困户收益，加快贫困户脱贫 | 帮助727户2672人增加收益 | 全镇有劳动能力贫困户 | 水寨镇人民政府 | 黎辉文
31 | 水寨镇 |  | 梅州市利平信电子有限公司（补申报） | 数码配件加工 | 资产收益 | 脱贫攻坚 | 中洞村 | 2017年9月 | 2019年9月 | 200000 | 财政资金 | 200000 | 增加贫困户收益，加快贫困户脱贫 | 帮助727户2673人增加收益 | 全镇有劳动能力贫困户 | 水寨镇人民政府 | 黎辉文
32 | 水寨镇 | 平湖村 | 水寨镇平湖村平星片农田水利工程 | 基础设施 | 加强农业生产，农业经济 | 提升农田灌溉与排水设施，稳定农业增产，持续增加贫困户收入 | 平湖村 | 2020年10月 | 2020年11月 | 136700 | 财政资金 | 136700 | 帮助贫困户35户117人农业生产设施 | 帮助贫困户35户117人农业生产设施 | 平湖村平星片村民221户1124人 | 平湖村委会 | 曾桓云
33 | 水寨镇 | 中洞村 | 2020年有劳动能力贫困户技能培训（补申报） | 培训 | 培训 | 对全村有劳动能力贫困户进行技能培训 | 中洞村 | 2020年9月 | 2020年9月 | 17350 | 财政资金 | 17350 | 提高有劳动能力贫困户生产技能，增加创收能力 | 提高有劳动能力贫困户生产技能，增加创收能力 | 有劳动能力贫困人口141人 | 中洞村委会 | 邓远中
34 | 华城镇 | 华安村 | 2020年第二次种养以奖代补 | 产业扶贫 | 自主发展 | 帮助贫困户增加收入 | 华安村 | 2020.10 | 2020.11 | 39500 | 引导资金 | 0 | 增加贫困户收入，激励有劳力贫困户 | 14户51人 | 有劳动能力贫困户 | 华城镇华安村 | 李林茂
35 | 华城镇 | 华安村 | 2020年第一次种养以奖代补 | 产业扶贫 | 自主发展 | 帮助贫困户增加收入 | 华安村 | 2020.5 | 2020.7 | 81300 | 扶贫开发资金 | 81300 | 增加贫困户收入，激励有劳力贫困户 | 22户81人 | 有劳动能力贫困户 | 华城镇华安村 | 李林茂
36 | 华城镇 | 黄埔村 | 2020年给有劳动能力贫困户购买茶树菇包 | 产业扶贫 | 自主发展 | 有意愿参与自主种植的有劳动能力贫困户 | 黄埔村 | 2020/10/1 | 2020/12/31 | 40000 | 631资金 | 40000 | 有意愿参与自主种植的有劳动能力贫困户 | 约20户 | 有意愿参与自主种植的有劳动能力贫困户 | 黄埔村 | 李宪永
37 | 华城镇 | 黄埔村 | 2020年黄埔村集体经济项目 | 资产扶贫 | 资产收益 | 增加村集体收入 | 黄埔村 | 2020/10/1 | 2025/10/1 | 326307.07 | 区引导资金 | 0 | 增加村集体收入 | 全体贫困户 | 村集体 | 黄埔村 | 李宪永
38 | 华城镇 | 葵富村 | 2020年贫困户就业“以奖代补”项目 | 就业扶贫 | 贫困户脱贫增收 | 按照五华县就业“以奖代补”政策标准，向葵富村贫困户发放外出就业奖补补助 | 葵富村 | 2020/10/1 | 2020/11/15 | 49800 | 631资金 | 49800 | 贫困户脱贫增收 | 有劳力贫困户 | 有劳力贫困户 | 葵富村 | 曾伟东
39 | 华城镇 | 葵富村 | 葵富村富石片排灌项目 | 公共设施服务 | 微小型工程 | 安装抽水泵、水管，提高生产效率 | 葵富村 | 2020/7/25 | 2020/11/15 | 53093.36 | 引导资金 | 0 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | 葵富村 | 曾伟东
40 | 华城镇 | 葵富村 | 葵富村井头片排灌项目 | 公共设施服务 | 微小型工程 | 安装抽水泵、水管，提高生产效率 | 葵富村 | 2020/7/25 | 2020/11/15 | 61622.86 | 631资金、引导资金 | 36000 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | 葵富村 | 曾伟东
41 | 华城镇 | 铁炉村 | 2020年有劳动能力贫困户6户产业“以奖代补”项目（第二批） | 产业扶贫 | 自主发展 | 有劳动能力贫困户6户产业“以奖代补”发展种养业 | 铁炉村 | 2020-08-01 | 2020-12-30 | 12750 | 631资金 | 12750 | 改善贫困户生产生活环境 | 提高有劳动能力贫困户生产生活条件 | 有劳动能力贫困户 | 华城镇铁炉村民委员会 | 钟大友
42 | 岐岭镇 | 黄福 | 黄福村足球场建设项目 | 公共服务设施 | 公益性 | 30米*15米 | 黄福村 | 2020.09 | 2020.10 | 50000 | 单位自筹资金 | 0 | 丰富村民的精神文化生活 | 实施文化扶贫 | 全村978户3822人 | 黄福村民委员会 | 钟小雄
43 | 安流镇 | 葵樟村 | 农家鸡养殖项目 | 产业扶贫 | 贫困户 | 发展产业 | 五华县 | 2020年9月 | 2020年12月 | 50000 | 财政资金 | 30000 | 带动贫困户发展特色农家鸡养殖 | 30余户贫困户参与养殖，增加产业收入 | 建档立卡贫困户 | 葵樟村 | 李木森
44 | 双华镇 | 矮畲村 | 矮畲村楼坑道路路基建设 | 微小型项目 | 公益性 | 400米 | 矮畲村 | 2017-09-01 | 2018-02-01 | 97000 | 631资金 | 97000 | 提高矮畲村民生活水平 | 良好 | 矮畲村民 | 矮畲村民委员会 | 邓森尧
45 | 周江镇 | 溪口村 | 白坟窝至江径道路硬底化 | 公益性 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 溪口村 | 2019年5月 | 2019年8月 | 100000 | 631资金 | 100000 | 完善村基础设施建设 | 全村贫困户 | 全村村民 | 溪口村民委员会 | 胡世永
46 | 周江镇 | 溪口村 | 中心道路硬底化 | 公益性 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 兰鱼村 | 2019年11月 | 2020年1月 | 100000 | 631资金 | 100000 | 完善村基础设施建设 | 全村贫困户 | 全村村民 | 兰鱼村民委员会 | 缪洪辉
47 | 周江镇 | 溪口村 | 上社排挡水坝工程 | 公益性 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 中兴村 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 98622 | 631资金 | 98622 | 完善村基础设施建设 | 全村贫困户 | 全村村民 | 中兴村民委员会 | 曾初泰
48 | 周江镇 | 溪口村 | 中塘片公共卫生间建设 | 公益性 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 早成村 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 120000 | 631资金 | 120000 | 完善村基础设施建设 | 全村贫困户 | 全村村民 | 早成村民委员会 | 缪志成
49 | 周江镇 | 溪口村 | 村道路面工程 | 公益性 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 红源村 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 99794.42 | 631资金 | 99794.42 | 完善村基础设施建设 | 全村贫困户 | 全村村民 | 红源村民委员会 | 翁治芳
50 | 周江镇 | 镇级 | 贫困户技能培训 | 技能培训 | 技能培训 | 技能培训 | 周江镇 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 118800 | 631资金 | 118800 | 提高有劳力贫困户就业技能 | 全镇有劳力贫困户 | 全镇有劳力贫困户 | 周江镇人民政府 | 刘翠玉
51 | 华阳镇 | 华阳村 | 投资到五华县聚贤农业发展有限公司收取分红 | 产业扶贫 | 产业扶贫收益项目 | 分红 | 华阳村 | 2020.9 | 2023.9 | 690000 | 上级资金 | 690000 | 投资资金的10%为收益分红 | 投资资金的10%为收益分红 | 贫困户 | 华阳村民委员会 | 邹品豪
52 | 转水镇 |  | “新丰寨”政银企农模式贷款贴息 | 贷款贴息 | 贷款贴息项目 | 按照“新丰寨”政银企农模式进行贴息 | 转水镇 | 2019.01 | 2019.12 | 235125 | 财政资金 | 235125 | 贫困户增收 | 带动99户贫困户增收 | 99户贫困户 | 转水镇人民政府 | 古志宗
53 | 转水镇 |  | 增加贫困户种养“以奖代补”资金 | 产业扶贫 | 产业扶贫项目 | 鼓励支持有劳动力贫困户发展种养 | 转水镇 | 2020.01 | 2020.12 | 150000 | 财政资金 | 150000 | 贫困户增收 | 带动有劳动力贫困户增收 | 有劳动力贫困户 | 转水镇人民政府 | 古志宗
54 | 转水镇 | 里塘村 | 鱼塘养殖产业（补充资金） | 产业扶贫 | 养殖产业 | 兴建鱼塘养殖产业园 | 里塘村 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 30000 | 财政 | 30000 | 优化产业结构，建立长效产业扶贫机制 | 优化产业结构，建立长效产业扶贫机制 | 有劳动力贫困户 | 里塘村委会 | 陈宏华
55 | 转水镇 | 里塘村 | 投资入股五华县玉泉镇村供水管理服务有限公司 | 投资入股分红 | 投资分红 | 资产收益，提高有劳动能力贫困户收入 | 里塘村 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 110000 | 财政 | 110000 | 优化产业结构，建立长效产业扶贫机制 | 投资获得收益，对有劳动能力贫困户进行收益分红 | 有劳动能力贫困户37户 | 里塘村委会 | 陈宏华
56 | 梅林镇 | 华光村 | 梅林镇华光村华光华南自然村集中供水项目 | 微小型公益性项目 | 微小型公益性项目 | 通过实施华南、华中自然村自然村集中供水项目，改善村民饮水安全，提升村级基础设施，提升村容村貌 | 华光村 | 2020、10 | 2020、11 | 200000 | 2020年市级引导资金 | 0 | 通过实施华南、华中自然村自然村集中供水项目，改善村民饮水安全，提升村级基础设施，提升村容村貌 | 较好 | 华光村华中、华南自然村全体农户 | 华光村民委员会 | 廖发元
57 | 梅林镇 | 优河村 | 贫困户房屋改造 | 危房改造 | 危房改造 | 通过改造贫困户破旧房屋，保障贫困户住房安全，确保“两不愁、三保障、一相当”，真正实现稳定脱贫。 | 优河村 | 2020.07 | 2020、11 | 45000 | 中央资金 | 0 | 通过改造贫困户破旧房屋，保障贫困户住房安全，确保“两不愁、三保障、一相当”，真正实现稳定脱贫。 | 较好 | 优河村建档立卡贫困户 | 优河村民委员会 | 古柳权
58 | 梅林镇 | 招田村 | 贫困户房屋改造 | 危房改造 | 危房改造 | 通过改造贫困户破旧房屋，保障贫困户住房安全，确保“两不愁、三保障、一相当”，真正实现稳定脱贫。 | 招田村 | 2020.07 | 2020.11 | 25000 | 中央资金 | 0 | 改善贫困村村容村貌，提升贫困村基础设施建设 | 较好 | 招田村建档立卡贫困户 | 招田村民委员会 | 徐高朋
59 | 梅林镇 | 琴口村 | 贫困户房屋改造 | 危房改造 | 危房改造 | 通过改造贫困户破旧房屋，保障贫困户住房安全，确保“两不愁、三保障、一相当”，真正实现稳定脱贫。 | 琴口村 | 2020.07 | 2020.11 | 70000 | 中央资金 | 0 | 改善贫困村村容村貌，提升贫困村基础设施建设 | 较好 | 琴口村建档立卡贫困户 | 琴口村民委员会 | 宋乃阳
60 | 梅林镇 | 上礤村 | 以奖代补 | 产业、就业扶贫 | 产业、就业扶贫 | 巩固贫困户脱贫目标 | 上磜村 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 22061 | 631资金 | 22061 | 实现收入稳增长 | 较好 | 上礤村建档立卡贫困户 | 上礤村民委员会 | 廖璜琪
61 | 龙村镇 | 樟华村 | 樟华村购买中国供销粤东农批商铺项目 | 产业扶贫 | 产业项目 | 投入资金购买中国供销粤东农批商铺 | 水寨镇 | 2020-10-01 | 长期 | 1615354 | 631资金 | 1615354 | 通过资产收益，带动贫困户、村集体增产增收 | 良好 | 有劳动能力贫困户以及樟华村村民委员会 | 樟华村村民委员会 | 何威祥
62 | 龙村镇 | 樟华村 | 樟华村2020年有劳动能力帮扶户种养产业“以奖代补”项目 | 以奖代补 | 生产性项目 | 激励贫困户自我发展种养，增加收入 | 樟华村 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 228225 | 631资金 | 228225 | 激励贫困户发展生产，增加收入，巩固脱贫成效 | 良好 | 申请验收的有劳动能力贫困户 | 樟华村村民委员会 | 何威祥
63 | 龙村镇 | 樟华村 | 樟华村2020年贫困户培训项目 | 转移就业技能培训和劳动技能培训 | 公共性项目 | 对贫困户现场进行转移就业技能培训和劳动技能培训以及对贫困户进行线上转移就业技能培训 | 樟华村 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 22640 | 省财政扶贫资金 | 22640 | 加大贫困户对技能学习，帮助贫困户树立脱贫信心，掌握必要的农业、就业技能 | 良好 | 到现场和线上参与培训的有劳动能力贫困户 | 樟华村村民委员会 | 何威祥
64 | 龙村镇 | 洞口村 | 产业以奖代补 | 贫困户自我发展种养 | 生产性项目 | 发展种养、入股分红 | 洞口村 | 2020-08-02 | 2020-12-02 | 192720 | 省级财政资金 | 192720 | 巩固脱贫成效 | 提高到户产业收入 | 精准扶贫户 | 洞口村村民委员会 | 温伟才
65 | 龙村镇 | 洞口村 | 就业以奖代补 | 有劳动能力贫困户就业 | 就业奖补项目 | 提高就业积极性 | 洞口村 | 2020-08-03 | 2020-12-03 | 225280 | 省级财政资金 | 225280 | 巩固脱贫成效 | 带动535人 | 有劳动能力贫困户 | 洞口村村民委员会 | 温伟才
66 | 龙村镇 | 宫前村 | 投资梅州市云泽生态农业发展有限公司 | 投资分红 | 投资性项目 | 投资企业 | 宫前村 | 2020-09-01 | 2026-09-01 | 800000 | 631资金（引导资金） | 390000 | 增加贫困户收入 | 良好 | 有劳动能力贫困户 | 宫前村村民委员会 | 邹立新
67 | 龙村镇 | 三湖村 | 2020年转移就业与农业技能综合培训费 | 技能培训 | 培训项目 | 开展技能培训 | 三湖村 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2300 | 631资金 | 2300 | 提高贫困户就业及农业技能 | 良好 | 有劳动能力贫困户 | 三湖村村民委员会 | 钟文祥
68 | 龙村镇 |  | 农业实用技能与转移就业技能培训 | 技能培训 | 技能培训 | 提高贫困户技能 |  | 2020-07-01 | 2020-09-07 | 389906 | 631资金 | 389906 | 提高贫困户就业及农业技能 | 良好 |  | 龙村镇 | 李世忠
69 | 龙村镇 | 大梧村 | 2020年有劳动能力贫困户发展养鸡产业项目 | 产业帮扶 | 产业发展 | 有劳动能力贫困户发展养鸡产业项目 | 大梧村 | 2020-05-07 | 2020-08-14 | 127055 | 财政资金 | 127055 | 完成 | 有劳动能力贫困户43华193人 | 有劳动能力贫困户 | 大梧村村民委员会 | 温展锋
70 | 龙村镇 | 南中村 | 就业扶贫 | 以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 南中村 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 50560 | 财政扶贫资金 | 50560 | 实现贫困户增收 |  | 有劳动能力贫困户 | 南中村村民委员会 | 温群英
71 | 龙村镇 | 南中村 | 产业扶贫 | 以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 南中村 | 2019-01-02 | 2019-12-02 | 32250 | 财政扶贫资金（631） | 32250 | 实现贫困户增收 |  | 有劳动能力贫困户 | 南中村村民委员会 | 温群英
72 | 龙村镇 | 云溪村 | 就业扶贫 | 以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 云溪村 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10490 | 财政扶贫资金 | 10490 | 实现贫困户增收 |  | 有劳动能力贫困户 | 云溪村村民委员会 | 彭秀英
73 | 龙村镇 | 金龙村 | 就业扶贫 | 以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 金龙村 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 59116 | 财政扶贫资金 | 59116 | 实现贫困户增收 |  | 有劳动能力贫困户 | 金龙村村民委员会 | 黄广标
74 | 龙村镇 | 金龙村 | 产业扶贫 | 以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 金龙村 | 2019-01-02 | 2019-12-02 | 32700 | 财政扶贫资金 | 32700 | 实现贫困户增收 |  | 有劳动能力贫困户 | 金龙村村民委员会 | 黄广标
75 | 龙村镇 | 南洞村 | 就业扶贫 | 以奖代补 | 以奖代补 | 以奖代补 | 南洞村 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 20530 | 财政扶贫资金 | 20530 | 实现贫困户增收 |  | 有劳动能力贫困户 | 南洞村村民委员会 | 彭俊随
76 | 长布镇 | 樟村 | 樟村村亮化项目 | 工程建设 | 公共设施 | 村道亮化 | 樟村村 | 2020/9 | 2020/12 | 40000 | 梅州市涉农资金 | 40000 | 生产生活设施改善 |  | 全村 | 樟村村民委员会 | 张远英
77 | 长布 | 樟村 | 2019年樟村村精准扶贫劳动力培训 | 培训 | 培训 | 培训 | 樟村村 | 2019/9 | 2019/9/9 | 3590 | 财政资金 | 3590 | 劳动力培训 | 劳动力培训 | 贫困户 | 樟村村民委员会 | 张远英
78 | 长布 | 樟村 | 高福村尾至樟村秧脚凹窄路扩宽工程款 | 工程建设 | 公共设施 | 窄路扩宽 | 樟村村 | 2018/6 | 2019-01-08 | 50000 | 财政资金（市级） |  | 窄路扩宽 | 整村受益 | 整村受益 | 樟村村民委员会 | 张远英
79 | 长布镇 | 樟村 | 樟村村贫困户产业扶持项目 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 产业扶持 | 樟村村 | 2020/9 | 2020/12 | 20000 | 梅州市涉农资金 | 20000 | 产业发展 |  | 全村 | 樟村村民委员会 | 张远英
80 | 河东镇 | 布头村 | 微小型项目 | 自来水工程建设 | 新建 | 1800m×3m | 布头村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 200000 | 扶贫专项资金 | 200000 | 改善村民生活饮水条件 | 改善村民生活饮水条件 | 3500人 | 布头村民委员会 | 陈思栋
81 | 河东镇 | 蝉塘村 | 微小型项目 | 农田水利水圳建设 | 径里段农田水利水圳建设:600m×0.7m×0.5m 营窝农田水利水圳建设:500m×1.2m×0.9m | 发展农村生产力 | 蝉塘村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 200000 | 扶贫专项资金 | 200000 | 改善村民耕作条件 | 改善村民耕作条件 | 600 | 蝉塘村民委员会 | 陈泗明
82 | 河东镇 | 浮湖村 | 微小型项目 | 农田水利水圳建设 | 河东片段上农田水利水圳建设：600m×1.4m×1m | 发展农村生产力 | 浮湖村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 200000 | 扶贫专项资金 | 200000 | 改善村民耕作条件 | 改善村民耕作条件 | 2000人 | 浮湖村民委员会 | 曾罗通
83 | 河东镇 | 和民村 | 和民村家庭养殖产业项目 | 产业项目 | 新建 | 扶持建档立卡贫困户落实“一户一策”分散养殖土鸡 | 和民村 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 38080 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 带动贫困户发展养殖项目 | 增加贫困户收入 | 全村56户建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
84 | 河东镇 | 和民村 | 太阳能路灯安装项目 | 公共设施服务 | 新建 | 对村内部分主干道进行路灯安装 | 和民村 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 69000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 健全公共设施，方便群众出行 | 健全公共设施，方便群众出行 | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
85 | 河东镇 | 和民村 | 2019年春节节日慰问 | 慰问 | 慰问 | 慰问贫困户 | 和民村 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 28000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 | 提升贫困户幸福感 | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
86 | 河东镇 | 和民村 | 2020年中秋节慰问 | 慰问 | 慰问 | 慰问贫困户 | 和民村 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 44000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 | 提升贫困户幸福感 | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
87 | 河东镇 | 和民村 | 和民村运动场新建项目 | 公共设施服务 | 新建 | 新建和民村运动场 | 和民村 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 200000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 健全公共设施，方便群众室外活动 | 健全公共设施，方便群众室外活动 | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
88 | 河东镇 | 和民村 | 贫困户住房条件改善项目 | 住房 | 新建 | 为三户贫困户新建轻钢结构板房 | 和民村 | 2019-12-01 | 2020-02-01 | 80850 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 改善贫困户居住条件，保障住房安全 | 改善贫困户居住条件，保障住房安全 | 谢远南、谢焕钦、谢妙车 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
89 | 河东镇 | 和民村 | 2020年春节慰问 | 慰问 | 慰问 | 慰问贫困户 | 和民村 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 44000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 | 提升贫困户幸福感 | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
90 | 河东镇 | 和民村 | 村委99千瓦光伏发电项目 | 产业项目 | 新建 | 实现脱贫产业长效机制 | 和民村村委楼顶 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 830000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 壮大村集体经济和增加贫困户收入 | 增加村集体经济和增加贫困户收入 | 村集体和贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
91 | 河东镇 | 和民村 | 制作按照精准扶贫宣传牌 | 扶贫宣传 |  |  | 和民村 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 25100 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 加强扶贫宣传 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
92 | 河东镇 | 和民村 | 2016年贫困户劳动技能培训项目 | 培训 |  |  | 和民村 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 6150 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提高贫困户劳动技能 | 实现脱贫增收 | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
93 | 河东镇 | 和民村 | 环境卫生保洁项目 | 卫生设施 |  |  | 和民村 | 2017-06-01 | 2019-05-01 | 203850 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 营造优美和谐人居环境 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
94 | 河东镇 | 和民村 | 2017年春节节日慰问 | 慰问 |  |  | 和民村 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 17031 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 |  | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
95 | 河东镇 | 和民村 | 2017年有劳动力户种养技能培训项目 | 培训 |  |  | 和民村 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 15200 | 省财政专项资金 | 15200 | 提高有劳力贫困户种养技能 | 实现脱贫增收 | 全村建档立卡有劳力贫困人员 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
96 | 河东镇 | 和民村 | 2018年春节节日慰问 | 慰问 |  |  | 和民村 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 17100 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 |  | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
97 | 河东镇 | 和民村 | 完善基层党组织建设 |  |  | 添置桌椅和空调 | 和民村 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 40790 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升党组织工作环境 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
98 | 河东镇 | 和民村 | 2016年帮扶发展分散式家鸡养殖项目 |  |  | 扶持建档立卡贫困户落实“一户一策”分散养殖 | 和民村 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 33475 | 帮扶单位自筹扶贫资金 | 0 | 带动贫困户发展养分散式家庭养殖项目 | 增加贫困户收入 | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
99 | 河东镇 | 和民村 | 2016年中秋节慰问 | 慰问 |  |  | 和民村 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30879 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 |  | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
100 | 河东镇 | 和民村 | 2017年帮扶发展分散式肉牛养殖项目 | 产业扶贫项目 |  | 扶持建档立卡有劳力贫困户落实“一户一策”分散养殖 | 和民村 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 326000 | 省财政631扶贫资金 | 326000 | 带动有劳力贫困户发展养分散式家庭养殖项目 | 增加贫困户收入 | 全村有劳力建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
101 | 河东镇 | 和民村 | 2017年中秋节慰问 | 慰问 |  |  | 和民村 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 17100 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 |  | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
102 | 河东镇 | 和民村 | 2018年中秋节慰问 | 慰问 |  |  | 和民村 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 17100 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 提升贫困户幸福感 |  | 全村建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
103 | 河东镇 | 和民村 | 河东镇和民村就业扶贫“以奖代补”项目 | 就业扶贫项目 |  | 扶持有劳动能力建档立卡贫困户 | 和民村 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 40684 | 中央财政专项扶贫资金和省财政专项资金 | 2247 | 激发贫困户内生动力 | 增加有劳动力贫困户收入 | 符合奖补条件的有劳动能力贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
104 | 河东镇 | 和民村 | 水口墩至凌角寨道路硬底化 | 基础设施建设 | 新建 | 水口墩至凌角寨道路硬底化 | 和民村 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 125000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 实现自然村之间村道硬底化 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
105 | 河东镇 | 和民村 | 田坑至对门道路硬底化 | 基础设施建设 | 新建 | 田坑至对门道路硬底化 | 和民村 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 200000 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 实现自然村之间村道硬底化 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
106 | 河东镇 | 和民村 | 村卫生站建设装修工程 | 基础设施建设 | 新建 | 村卫生站建设装修 | 和民村 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 90126 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 保障村民就医需求 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
107 | 河东镇 | 和民村 | 村委大院文化广场建设工程 | 基础设施建设 | 新建 | 村委大院文化广场建设工程 | 和民村 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 98655 | 帮扶单位自筹资金 | 0 | 为村民提供室外活动场所 |  | 全村 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
108 | 河东镇 | 和民村 | 2017年参加河东镇统筹投资广东启辰云存储有限公司项目 | 资产收益 | 资产收益 |  | 和民村 | 2017-12-01 | 2022-12-01 | 603000 | 省财政631扶贫资金 | 603000 | 提高有劳力贫困户收入 | 增加有劳力贫困户收入 | 全村有劳力建档立卡贫困户 | 河东镇和民村民委员会 | 谢远香
109 | 河东镇 | 黄坑村 | 给有劳动能力贫困户发放鸡苗及饲料 | 产业扶贫 | 产业收益项目 | 增加有劳动能力贫困户家庭经济收入 | 黄坑村47户有劳动能力贫困户家庭 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 37245 | 财政帮扶资金 | 37245 | 1910只鸡苗收益共19.1万元 | 黄坑村47户有劳动能力贫困户211人均增加收入905元 | 黄坑村47户有劳动能力贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
110 | 河东镇 | 黄坑村 | 制作党建扶贫 广告宣传牌 | 党建扶贫 | 公益设施项目 | 制作党建扶贫 广告宣传牌 | 河东镇黄坑村 | 2019-08-23 | 2019-12-31 | 9107 | 财政帮扶资金 | 0 | 提升党建扶贫水平 | 提升党建扶贫水平 | 提升党建扶贫水平 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
111 | 河东镇 | 黄坑村 | 发放助学金 | 教育扶贫 | 教育扶贫 | 给部分建档立卡户在校生发放助学金 | 河东镇黄坑村 | 2019-09-30 | 2019-10-23 | 20400 | 财政帮扶资金 | 0 | 帮助贫困户学生更好完成学业 | 给22名贫困户在校生发放助学金20400元 | 黄坑村部分建档立卡贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
112 | 河东镇 | 黄坑村 | 国家扶贫日慰问建档立卡贫困户 | 民生扶贫 | 民生项目 | 国家扶贫日慰问建档立卡贫困户 | 黄坑村 | 2019-09-30 | 2019-10-17 | 34200 | 财政帮扶资金 | 0 | 财政帮扶资金 | 57户建档立卡贫困户每户慰问600元（300元慰问金和300元慰问品） | 黄坑村建档立卡贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
113 | 河东镇 | 黄坑村 | 大病救助 | 民生扶贫 | 民生项目 | 给年度患大病贫困户发放救济金 | 河东镇黄坑村 | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 11000 | 财政帮扶资金 | 0 | 防止贫困户因病返贫 | 给3户患大病贫困户发放救济金11000元 | 黄坑村部分建档立卡贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
114 | 河东镇 | 黄坑村 | 电子商务站建设 | 产业扶贫 | 产业扶贫项目 | 进一步完善黄坑村电子商务配套设施 | 河东镇黄坑村 | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 18720 | 财政帮扶资金 | 0 | 提升黄坑村电商服务水平 | 提升黄坑村电商服务水平 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
115 | 河东镇 | 黄坑村 | 产业帮扶“以奖代补”发放补助 | 产业扶贫 | 产业收益项目 | 增加有劳动能力贫困户家庭经济收入 | 河东镇黄坑村 | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 23800 | 财政帮扶资金 | 23800 | 鼓励有劳动力贫困户发展自主创业和居家种养实现增收 | 鼓励有劳动力贫困户发展自主创业和居家种养实现增收 | 黄坑村20户有劳动力贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
116 | 河东镇 | 黄坑村 | 就业扶贫“以奖代补”发放补助 | 就业扶贫 |  | 增加有劳动能力贫困户家庭经济收入 | 河东镇黄坑村 | 2019-08-23 | 2019-12-31 | 53600 | 财政帮扶资金 | 42955 | 鼓励有劳动力贫困户通过务工就业增收实现长效脱贫 | 黄坑村33户有劳动力贫困户增加收入共986772元 | 黄坑村33户有劳动力贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
117 | 河东镇 | 黄坑村 | 农家书屋建设 | 党建扶贫 | 党建扶贫项目 | 进一步完善黄坑村农家书屋配套设施 | 河东镇黄坑村 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 38388 | 财政帮扶资金 | 0 | 党建引领产业发展 | 通过提升党建水平带动扶贫产业发展 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
118 | 河东镇 | 黄坑村 | 黄坑村益民用水工程 | 微小公益项目 |  | 进一步完善黄坑村产业园区配套设施 | 河东镇黄坑村 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 99510 | 财政帮扶资金 | 0 | 进一步完善黄坑村产业园区配套设施 | 解决黄坑村扶贫产业园区缺水问题 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
119 | 河东镇 | 黄坑村 | 2020年上半年给建档立卡贫困户发放鸡苗与鸡饲料 | 产业扶贫 |  | 增加贫困户家庭经济收入 | 河东镇黄坑村 | 2020-04-18 | 2020-12-31 | 50700 | 财政帮扶资金、自筹帮扶资金 | 46020 | 2600只鸡苗收益共26万元 | 黄坑村56户建档立卡贫困户224人均增加收入1160.7元 | 黄坑村建档立卡 贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
120 | 河东镇 | 黄坑村 | 2020年下半年给有劳动力贫困户发放鸡苗与鸡饲料 | 产业扶贫 |  | 增加有劳动力贫困户家庭经济收入 | 河东镇黄坑村 | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 46020 | 中央资金，631资金 | 13890 | 2360只鸡苗收益共23.6万元 | 黄坑村47户建档立卡有劳动力贫困户210人均增加收入1123.8元元 | 黄坑村建档立卡 贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
121 | 河东镇 | 黄坑村 | 结对帮扶慰问建档立卡贫困户 | 民生扶贫 | 民生项目 | 结对帮扶慰问建档立卡贫困户 | 河东镇黄坑村 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 5768 | 自筹帮扶资金 | 0 | 慰问建档立卡 贫困户 | 56户建档立卡贫困户每户慰问价值103元慰问品一份 | 黄坑村建档立卡贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
122 | 河东镇 | 黄坑村 | 黄坑村产业园区篮球场工程 | 产业扶贫 | 产业扶贫项目 | 进一步完善黄坑村产业园区配套设施 | 河东镇黄坑村 | 2020-09-11 | 2020-10-31 | 50000 | 财政帮扶资金 | 0 | 进一步完善黄坑村产业园区配套设施 | 提升黄坑村扶贫产业园区配套建设水平 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
123 | 河东镇 | 黄坑村 | 发放助学金 | 发放助学金 | 教育扶贫项目 | 给部分建档立卡户在校生发放助学金 | 河东镇黄坑村 | 2020-09-11 | 2020-10-23 | 22500 | 财政帮扶资金 | 0 | 帮助贫困户学生更好完成学业 | 帮助贫困户学生更好完成学业 | 黄坑村部分建档立卡贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
124 | 河东镇 | 黄坑村 | 扶贫产业风险评估 | 产业扶贫 | 产业扶贫项目 | 对黄坑村扶贫产业乡村旅游项目进行风险评估 | 河东镇黄坑村 | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 15000 | 自筹帮扶资金 | 0 | 促进黄坑村扶贫产业良性向好发展 | 促进黄坑村扶贫产业良性向好发展 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
125 | 河东镇 | 黄坑村 | 国家扶贫日慰问建档立卡贫困户 | 民生扶贫 | 民生项目 | 国家扶贫日慰问建档立卡贫困户 | 河东镇黄坑村 | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 33600 | 自筹帮扶资金 | 0 | 慰问建档立卡 贫困户 | 56户建档立卡贫困户每户慰问600元（300元慰问金和300元慰问品） | 黄坑村建档立卡贫困户 | 黄坑村委会 | 赖炳煌
126 | 河东镇 | 联岭村 | 微小型项目 | 农田水利水圳建设 | 高速路口联光至排岭小组农田水圳建设：220m×内空0.5m×0.65m | 发展农村生产力 | 联岭村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 200000 | 梅州市省级涉农资金 | 0 | 改善村民耕作条件 | 改善村民耕作条件 | 1200人 | 联岭村民委员会 | 杨亚昌
127 | 河东镇 | 林石村 | 人居环境改善 垃圾清运 | 人居环境改善 |  |  | 林石村 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 预计100000 | 自筹资金 | 0 | 改善人居环境安置贫困户就业 | 改善人居环境安置贫困户就业 | 有劳力贫困户1户 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
128 | 河东镇 | 林石村 | 贫困户慰问 | 慰问 |  |  | 林石村 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 800 | 自筹资金 | 0 | 慰问贫困户丁运林家 | 贫困户丁运林家属 | 贫困户丁运林家属 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
129 | 河东镇 | 林石村 | 种养帮扶-鸡苗、玉米 | 产业扶贫 |  |  | 林石村 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 预计50000 | 自筹资金 财政资金 | 预计2万元 | 全体贫困户增加收入 | 全体贫困户增加收入 | 全体贫困户 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
130 | 河东镇 | 林石村 | 青贮项目上车台 | 产业扶贫 |  |  | 林石村 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 7000 | 自筹资金 | 0 | 解决青贮项目发运上车困难问题 | 全体贫困户增加收入 | 全体贫困户 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
131 | 河东镇 | 林石村 | 本科教育帮扶 | 教育帮扶 |  |  | 林石村 | 2019-06-01 | 2020-08-31 | 16000 | 自筹资金 | 0 | 对贫困户就读本科的实施生活补助，每人每学期4000元 | 对贫困户就读本科的实施生活补助，每人每学期4000元 | 贫困户就读本科教育阶段学生 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
132 | 河东镇 | 林石村 | 农田水利修复 （水圳修复） | 农田水利 |  |  | 林石村 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 10000 | 自筹资金 | 0 | 农田水圳修复 | 农田水圳修 | 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
133 | 河东镇 | 林石村 | 银行跨行转账手续费 | 其他 |  |  | 林石村 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 200 | 自筹资金 | 0 | 支付三方共管账户银行转账手续费 |  |  | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
134 | 河东镇 | 林石村 | 扶贫党建宣传 | 扶贫党建宣传 |  |  | 林石村 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000 | 财政资金 自筹资金 | 0 | 党建扶贫宣传 | 党建扶贫宣传 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
135 | 河东镇 | 林石村 | 以奖代补 | 就业扶贫 |  |  | 林石村 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 预计20000 | 财政资金 | 20000 | 稳定就业 | 21户有劳力户贫困户增加收入 | 有劳力贫困户1户 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
136 | 河东镇 | 林石村 | 卫生站与活动中心 | 基础设施 |  |  | 林石村 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 114000 | 自筹资金 | 0 | 改善村民就医与文体活动场地 | 改善村民就医与文体活动场地 | 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
137 | 河东镇 | 林石村 | 房屋修缮-住房安全保障 | 房屋修缮 |  |  | 林石村 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 预计12000 | 自筹资金 | 解决贫困户住房问题 | 解决贫困户住房问题 | 3户贫困户：丁妙东/周思英/杨荣锋 |  | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
138 | 河东镇 | 林石村 | 人居环境改善 垃圾清运 | 人居环境改善 |  |  | 林石村 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 50000 | 自筹资金 | 改善人居环境安置贫困户就业 | 设置公益岗位 安排贫困户就业 | 有劳力贫困户1户 林石村全体村民 |  | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
139 | 河东镇 | 林石村 | 林石小学教育帮扶 | 教育帮扶 | 教育帮扶 |  | 林石村 | 2016-08-01 | 2018-12-31 | 95000 | 自筹资金 | 0 | 林石小学教育帮扶 | 帮扶林石小学购买办公设备，教学设施维修等 | 林石小学全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
140 | 河东镇 | 林石村 | 种养帮扶-发放鸡苗 | 种养帮扶 |  |  | 林石村 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 21000 | 自筹资金 财政资金 | 0 | 全体贫困户收入提升 | 47户贫困户 | 47户贫困户 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
141 | 河东镇 | 林石村 | 技能培训 | 技能培训 |  |  | 林石村 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 5000 | 自筹资金 财政资金 | 0 | 全体贫困户收入提升 | 47户贫困户及村委 | 47户贫困户 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
142 | 河东镇 | 林石村 | 种养帮扶-发放鸡苗 | 种养帮扶 |  |  | 林石村 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 15000 | 自筹资金 财政资金 | 0 | 47户贫困户及村委 | 47户贫困户及村委 | 47户贫困户 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
143 | 河东镇 | 林石村 | 技能培训 | 技能培训 |  |  | 林石村 | 2018-02-01 | 2018/6/31 | 3000 | 自筹资金 财政资金 | 1600 | 全体贫困户收入提升 | 47户贫困户及村委 | 47户贫困户 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
144 | 河东镇 | 林石村 | 饮水安全-自来水表更换 | 饮水安全 |  |  | 林石村 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 预计20000 | 自筹资金 | 0 | 解决35户贫困户及村委饮水安全 | 35户贫困户及村委 | 35户贫困户及村委 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
145 | 河东镇 | 林石村 | 村道硬底化 | 村道硬底化 | 村道硬底化 |  | 林石村 | 2017-06-01 | 2018-01-31 | 350000 | 自筹资金 财政资金 | 0 | 帮扶修建利径大桥引桥，正上至平西段村道硬底化 | 方便村民出行 | 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
146 | 河东镇 | 林石村 | 饮水安全 | 饮水安全 |  |  | 林石村 | 2016-11-01 | 2017-03-31 | 500000 | 自筹资金 财政资金 | 0 | 升级林石村老旧自来水管道 | 升级林石村老旧自来水管道 | 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
147 | 河东镇 | 林石村 | 扶贫宣传 | 扶贫宣传 |  |  | 林石村 | 2016-09-01 | 2017-12-31 | 43000 | 财政资金 自筹资金 | 0 | 宣传扶贫政策等 | 宣传扶贫政策等 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
148 | 河东镇 | 林石村 | 平西公路段临时便道修建 | 村道硬底化 |  |  | 林石村 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 12000 | 财政资金 | 0 | 海马台风损坏平西公路段，临时便道修建 | 方便全体村民出行 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
149 | 河东镇 | 林石村 | 风雨亭及径上大桥引桥硬底化 |  |  |  | 林石村 | 2016-10-01 | 2016/11/31 | 76000 | 财政资金 | 0 | 风雨亭及径上大桥引桥硬底化 | 方便全体村民出行 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
150 | 河东镇 | 林石村 | 人居环境改善 垃圾清运 | 人居环境改善 |  |  | 林石村 | 2017-01-01 | 2018-01-31 | 46000 | 自筹资金 | 0 | 改善人居环境 安置贫困户就业 | 设置公益岗位 安排贫困户就业 | 林石村全体村民 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
151 | 河东镇 | 林石村 | 平整段排水三面光 | 农田水利 |  |  | 林石村 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 56000 | 财政资金 | 56000 | 平整段排水三面光 | 平整段排水三面光 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
152 | 河东镇 | 林石村 | 文体广场外侧围墙修建 |  |  |  | 林石村 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 58000 | 财政资金 | 0 | 文体广场外侧围墙修建 | 方便全体村民文娱活动 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
153 | 河东镇 | 林石村 | 文体广场器材购买 |  |  |  | 林石村 | 2016-09-01 | 2017-12-31 | 10000 | 财政资金 自筹资金 | 0 | 广播器材、场地划线、体育用品 | 丰富村民文娱生活 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
154 | 河东镇 | 林石村 | 五有建设/大数据平台 |  |  |  | 林石村 | 2017-05-01 | 2017/11/31 | 8600 | 财政资金 自筹资金 | 0 | 林石村五有及大数据平台建设 | 林石村五有及大数据平台建设 | 林石村全体 | 河东镇林石经济联合社 | 丁新煌
155 | 河东镇 | 三田村 | 三田村水尾便桥及护坡工程项目（地质勘察、监理、施工） | 村交通要道桥梁公益设施 | 消除安全隐患 拆旧原址重建 | 拆旧原址重建 | 三田村 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 250000 | 市引导资金 | 0 | 消除桥梁安全隐患，保障村民出行交通安全。 | 消除桥梁安全隐患，保障村民出行交通安全 | 三田村、再坑村 | 河东镇三田村民委员会 | 陈和琼
156 | 河东镇 | 三田村 | 2020年就业扶贫“以奖代补”发放补助 | 就业扶贫 | 就业收益项目 | 增加有劳动能力贫困户家庭经济收入 | 三田村 | 2020-02-01 | 2020年12月31 | 76000 | 市引导资金 | 0 | 鼓励有劳动能力贫困户通过务工就业增收实现长效脱贫 | 41户有劳动力贫困户实现产业增收1800元 | 41户有劳动力贫困户 | 河东镇三田村民委员会 | 陈和琼
157 | 河东镇 | 三田村 | 2020年投资入股五华县河东镇贺锡养殖场合作养鸡产业项目 | 产业扶贫 | 新建 | 建立产供销一体化特色产业，带动贫困户增收，增强贫困户脱贫成效。 | 三田村 | 2020-09-22 | 2022-12-30 | 300000 | 扶贫资金 | 26622 | 增加村集体、贫困户收入。 | 41户 | 村集体、41户有劳力建档立卡贫困户收入。 | 河东镇三田村民委员会 | 陈和琼
158 | 河东镇 | 三田村 | 五华县河东镇三田村水尾段河岸挡土墙工程 | 公益基础设施 | 新建 | 58米长的河岸挡土墙 | 三田村 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 121100 | 市引导资金 | 0 | 保护新建桥梁基础、附近农田，避免直接水流挖掏河岸 | 保护新建桥梁基础、附近农田，避免直接水流挖掏河岸 | 三田村民 | 河东镇三田村民委员会 | 陈和琼
159 | 河东镇 | 三田村 | 三田村中村段路灯建设项目 | 公益设施 | 新建 | 建设40杆路灯 | 三田村 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 90000 | 市引导资金 | 0 | 主要村道亮化，改善人居环境，保障村民晚间出行安全 | 主要村道亮化，改善人居环境，保障村民晚间出行安全 | 三田村 | 河东镇三田村民委员会 | 陈和琼
160 | 河东镇 | 三田村 | 三田村自来水沉淀过滤池建设项目 | 村公益设施 | 新建 | 水源沉淀过滤池 | 三田村 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50000 | 市引导资金 | 0 | 提高村自来水水质安全保障 | 提高村自来水水质安全保障 | 三田村村民 | 河东镇三田村民委员会 | 陈和琼
161 | 河东镇 | 太和村 | 微小型项目 | 道路硬底化建设 | 塔下小组道路硬底化建设 | 塔下小组道路硬底化建设：650m×2.5m×0.2m | 太和村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 200000 | 扶贫专项资金 | 200000 | 改善村民生活交通条件 | 改善村民生活交通条件 | 300人 | 太和村民委员会 | 李运良
162 | 河东镇 | 下陶村 | 贫困户产业扶持 | 产业项目 | 新建 | 扶持部分贫困户落实“一户一策”分散养鸡、羊、猪、牛产业和创业工具 | 下陶村 | 2017-03-20 | 2019-12-30 | 369000 | 扶贫专项资金 | 369000 | 产业脱贫 | 27 | 贫困户 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
163 | 河东镇 | 下陶村 | 2018年贫困户产业扶持 | 产业项目 | 新建 | 扶持部分贫困户落实“一户一策”分散养鸡、羊、猪、牛产业和创业工具 | 下陶村 | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 89205 | 单位自筹 | 0 | 产业脱贫 | 40 | 贫困户 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
164 | 河东镇 | 下陶村 | 2018年第4批贫困户产业扶持 | 产业项目 | 新建 | 扶持部分贫困户落实“一户一策”分散养鸡、羊、猪、牛产业和创业工具 | 下陶村 | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 120000 | 财政资金 | 120000 | 产业脱贫 | 27 | 贫困户 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
165 | 河东镇 | 下陶村 | 蓝田自然村路灯安装和陶六自然村路灯安装 | 亮化工程 | 新建 | 对2个自然村进行安装30WLED路灯 | 下陶村 | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 40320 | 广州市财政资金 |  | 打造美丽下陶 | 打造美丽下陶 | 全村 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
166 | 河东镇 | 下陶村 | 蓝田自然村下园道路硬底化 | 村道硬底化 | 新建 | 对部分村组道路进行硬底化改造 | 下陶村 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 75332 | 财政资金 | 75332 | 打造美丽下陶 | 打造美丽下陶 | 全村 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
167 | 河东镇 | 下陶村 | 蓝田至大嵩河水圳清理、仗下至陶六水圳清理 | 农田水利水圳建设 | 修缮 | 对下陶村2条水圳进行机械清理，杂物外运至政府指定 地点 | 下陶村 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 59285 | 广州市财政资金 | 0 | 打造美丽下陶 | 打造美丽下陶 | 全村 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
168 | 河东镇 | 下陶村 | 老年活动中心和农家书屋 | 基础建设 | 新建 | 对下陶村老人活动中心、农家书屋装修和购买书柜、台、櫈等 | 下陶村 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 943520 | 广州市财政资金 | 0 | 打造美丽下陶 | 打造美丽下陶 | 全村 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
169 | 河东镇 | 下陶村 | 杀人坳至陶六桥道路硬底化 | 村道硬底化 | 新建 | 对部分村道路进行硬底化改造 | 下陶村 | 2017-09-15 | 2017-12-20 | 300000 | 广州市财政资金 | 0 | 打造美丽下陶 | 打造美丽下陶 | 全村 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
170 | 河东镇 | 下陶村 | 陶六河背道路修复 | 基础建设 | 新建 | 陶六河背道路填角石、水泥块填充1101.6立方米 | 下陶村 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 92600 | 广州市财政资金 | 0 | 打造美丽下陶 | 打造美丽下陶 | 全村 | 河东镇下陶村民委员会 | 马汉群
171 | 河东镇 | 下陶村 | 微小型项目 | 2020年中秋慰问 | 新建 | 对40户贫困户发放800慰问金和发放价值200元慰问品 | 下陶村 | 2020.9 | 2020.1 | 40000 | 单位自筹 |  | 贫困户增收 | 40户 | 40户 | 下陶村民委员会 | 马汉群
172 | 河东镇 | 下陶村 | 卫生保洁 | 环境卫生 | 新建 | 对下陶村环境卫生进行收集、清运至政府指定收集点，包含运输旨、车辆费和部分保洁人工2016年10月1日-2019年9月30日止 | 下陶村 | 2016.1 | 2019.9 | 144000 | 广州市财政资金 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
173 | 河东镇 | 下陶村 | 乌石下复绿保土 | 造林绿化 | 新建 | 对部下陶村乌石下复绿保土，种植红锥、马占相思、柯树等 | 下陶村 | 2016.11 | 2019.11 | 183581.24 | 广州市财政资金 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
174 | 河东镇 | 下陶村 | 卫生保洁 | 环境卫生 | 新建 | 对下陶村环境卫生进行收集、清运至政府指定收集点，包含运输旨、车辆费和部分保洁人工2016年10月1日-2020年9月30日止 | 下陶村 | 2019.1 | 2020.12 | 60000 | 单位自筹 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
175 | 河东镇 | 下陶村 | 贫困户厕所改造 | 基础建设 | 新建 | 对4户贫困户进行标准化厕所改造 | 下陶村 | 2020.6 | 2020.123 | 21590 | 财政资金 |  | 改善贫困户居住环境 | 无 | 4户贫困户 | 下陶村民委员会 | 马汉群
176 | 河东镇 | 下陶村 | 下陶小学右侧道路面硬底化 | 村道硬底化 | 新建 | 对部分村组道路进行硬底化改造 | 下陶村 | 2017.11 | 2017.12 | 64096 | 财政资金 | 64096 | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
177 | 河东镇 | 下陶村 | 下陶村文化广场建设 | 基础建设 | 新建 | 对下陶2000平方米广场进行建设，包括：文体舞台、休闲区、学习宣传区、停车区、照明等。 | 下陶村 | 2017.8 | 2017.12 | 221108 | 广州市财政资金 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
178 | 河东镇 | 下陶村 | 下陶村文化广场建设绿化种植 | 基础建设 | 新建 | 对下陶村2000平方米下陶文化广场进行绿化，种植木棉、宫粉紫荆、梅花、桂花和草皮铺绿 | 下陶村 | 2017.12 | 2017.12 | 98602.69 | 单位自筹 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
179 | 河东镇 | 下陶村 | 陶五水圳三面光 | 农田水利 | 新建 | 对下陶村陶五水圳160米长进行三面光，彻石、底部硬底 | 下陶村 | 2017.7 | 2017.12 | 73300 | 广州市财政资金 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
180 | 河东镇 | 下陶村 | 陶一至陶六桥头路灯安装 | 亮化工程 | 新建 | 对陶一至陶六桥头全长1300米安装43盏30WLED路灯。 | 下陶村 | 2017.12 | 2018.12 | 75049 | 广州市财政资金 |  | 打造美丽下陶 | 无 | 全村 | 下陶村民委员会 | 马汉群
181 | 河东镇 | 下陶村 | 2018年中秋慰问 | 慰问 | 新建 | 对40户贫困户发放800慰问金和发放价值200元慰问品 | 下陶村 | 2018.9 | 2018.1 | 40000 | 广州市财政资金 |  | 贫困户增收 | 40户 | 40户贫困户 | 下陶村民委员会 | 马汉群
182 | 河东镇 | 洋坑村 | 微小型项目 | 农田水利水圳建设 | 新田坝水圳建设 水陂6m×1.5m×2.5m 水圳400m×0.7m×0.8m 荒地里水圳建设 水圳300m×0.6m×0.8m | 发展农村生产力 | 洋坑村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 200000 | 扶贫专项资金 | 200000 | 改善村民耕作条件 | 改善村民耕作条件 | 800人 | 洋坑村民委员会 | 李育飞
183 | 河东镇 | 苑堂村 | 微小型项目 | 新寨片路基建设 | 新寨片路基建设 | 新寨片路基建设：500m×0.6m×1.5m | 苑堂村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 20万元 | 扶贫专项资金 | 20万元 | 改善村民生活交通条件 | 改善村民生活交通条件 | 300人 | 苑堂村民委员会 | 李荣兴
184 | 龙村镇 | 湖中村 | 2020年转移就业、农技培训 | 政策培训 | 培训项目 | 增加贫困户收入 | 湖中村 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 3400 | 631资金 | 3400 | 增加贫困户收入 | 良好 | 有劳动能力贫困户 | 湖中村民委员会 | 何俊霞
185 | 龙村镇 | 湖中村 | 2019年转移就业、农机培训 | 政策培训 | 培训项目 | 增加贫困户收入 | 湖中村 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 5760 | 631资金 | 5760 | 增加贫困户收入 | 良好 | 有劳动能力贫困户 | 湖中村民委员会 | 何俊霞
186 | 龙村镇 | 湖中村 | 就业奖补 | 政策奖补 | 以奖代补 | 实现就业务工 | 湖中村 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 120339 | 631资金 | 120339 | 增加贫困户收入 | 良好 | 有劳动能力贫困户及湖中村村民委员会 | 湖中村民委员会 | 何俊霞
187 | 龙村镇 | 湖中村 | 分散种养奖补 | 政策奖补 | 以奖代补 | 落实分散种养产业 | 湖中村 | 2020-10-02 | 2020-11-02 | 55395 | 631资金 | 55395 | 增加贫困户收入 | 良好 | 有劳动能力贫困户及湖中村村民委员会 | 湖中村民委员会 | 何俊霞
188 | 龙村镇 | 湖中村 | 湖中村购买中国供销粤东农批商铺项目 | 产业扶贫 | 产业项目 | 投入资金购买中国供销粤东农批商铺 | 五华县水寨镇 | 2020-10-01 | 长期 | 642642 | 631资金、引导资金、自筹资金、其他资金 | 195973 | 通过资产收益，带动贫困户、村集体增产增收 | 良好 | 有劳动能力贫困户及湖中村村民委员会 | 湖中村民委员会 | 何俊霞
189 | 龙村镇 | 营田村 | 营田村2020年转移就业在线培训与综合技能培训 | 培训 | 培训 | 培训 | 营田村 | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 13920 | 财政资金 | 13920 | 扶志、富脑以及提高贫困户农业技术与转移就业能力 |  | 营田村贫困户 | 营田村村民委员会 | 温其统
190 | 龙村镇 | 南口村 | 2018年电商在线培训 | 就业培训 | 就业培训 | 2018年农电商在线培训 | 南口村 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2320 | 631资金 | 2320 | 提高贫困户就业创业能力 | 50户有劳力贫困户 | 50户有劳力贫困户 | 五华县龙村镇南口经济联合社 | 温探开
191 | 龙村镇 | 南口村 | 修缮坪上水渠 | 基础建设 | 基础建设 | 修缮坪上水渠 | 南口村 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 200000 | 631资金 | 200000 | 改善农村生产条件 | 坪上片9户贫困户 | 坪上片村民 | 五华县龙村镇南口经济联合社 | 温探开
192 | 龙村镇 | 龙村村 | 龙村村道路硬底化 | 微小型项目 | 公益类 | 道路硬底化 | 龙村村 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 80000 | 省级涉农资金 | 无 | 方便群众出行 |  | 全村人民 | 龙村村民委员会 | 刘道明
193 | 龙村镇 | 杜坑村 | 杜坑村河道陂头建设 | 微小型项目 | 公益类 | 陂头建设 | 杜坑村 | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 120000 | 省级涉农资金 | 无 | 方便群众灌溉 |  | 全村人民 | 杜坑村村民委员会 | 黄云良