**五华县体育局开展安全生产隐患与风险点危险源**

**大排查大清理大整治专项行动实施方案**

按照《五华县安全生产委员会关于在全县范围内开展安全生产隐患与风险点危险源大排查大清理大整治专项行动的通知》（华安委会[2018]4号）文件要求，从2018年4月2日至5月12日，在全县范围内开展为期40天的安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治专项行动。我局结合实际，全面开展体育行业领域安全生产隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治专项行动，特制定此方案。

**一、总体要求**

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，按照“全面检查、严格执法、彻底整治”的要求，坚持企业自查与政府督查相结合、属地为主与行业督导相结合、全面排查与重点整治相结合、监督检查与严格执法相结合，深入开展安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动，深化风险点、危险源排查管控工作，推动企业全面落实安全生产主体责任，及时有效管控安全风险，全力排查治理安全隐患，依法严厉打击违法违规行为，有效防范一般生产安全事故和社会影响大的事故，坚决遏制较大以上生产安全事故的发生，促进全县安全生产形势持续稳定好转。

**二、排查整治内容**

此次安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治专项行动的范围是全县体育行业领域，其中风险点危险源排查管控工作的范围是可能导致重大人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、设备设施和活动等。主要包括：

1、体育场（馆）、体育运动学校、全民健身广场、社区体育公园等人员密集场所。

2、五华县奥体中心、球王文化产业园、足球小镇、元坑足球旧址公园等大型建筑工程建设项目。

3、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。

4、局机关办公楼、体校学生宿舍、体校食堂用电用水用气、燃气煤气瓶等设备设施、消防安全。

5、体育比赛等大型群众性活动。

6、其他可能存在安全风险隐患的风险点、危险源。

**三、职责分工**

1、此次安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治专项行动由县体育局安全生产工作领导小组统一领导，不再单独成立领导小组。县体育局群体股负责具体组织工作。

2、按照“管行业必须管安全、谁主管谁负责”的原则，针对体育行业领域的实际，各股室、体育运动学校分工如下：

①人秘股：负责局机关办公大楼、体育局小区大院及周围门店的用电用水用气、消防安全生产大检查；

②群体股：负责高危险性经营项目，全民健身广场、社区体育公园的健身器材，体育比赛等大型群众性活动，元坑足球旧址公园、球王文化产业园等大型建设项目的安全生产大检查；

③经济股：负责网格化责任地段及门店、帮扶城中村、户外广告牌等安全大检查；

④竞训股、体育运动学校：负责体育运动学校学生宿舍、食堂的用电用水用气、燃气煤气瓶等设备设施、消防安全大检查。

⑤体育服务股：负责公共体育场馆、五华县奥体中心、足球小镇的安全生产大检查。

**四、工作安排**

从4月2日开始至5月12日，集中40天开展安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治专项行动。

4月7日前，召开专题会议，动员部署此次安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治专项行动，并将动员部署情况报县安委会办公室。

4月10日至5月5日，开展全区域、全天候、全要素的安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治，紧盯重点区域、重点部位、重大隐患以及风险高、隐患多的企业，坚决打击各类违法违规行为，有效防范各类事故。要建立隐患台账，重大隐患进行挂牌督办。在前期开展城市风险点危险源排查整治专项行动的基础上，进一步全面排查全县体育行业领域的风险点、危险源，认真按照《广东省安全生产委员会办公室关于印发广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南的通知》（粤安办[2016]126号）的要求对风险点、危险源进行红、橙、黄、蓝风险评级，并严格按照所要求的格式、内容要求编制辖区、行业内风险点、危险源排查管控清单。

4月2日至5月12日期间，局机关班子成员带队各分管股室成员于每周星期五前到各自负责的行业领域开展安全生产隐患与风险点危险源大排查大清理大整治专项行动，对检查中发现的安全隐患要责令其及时进行整改，同时按文件要求填写好附件1《安全隐患排查清理整治行动统计表》、附件2《安全隐患排查清理整治行动安全隐患台账》和附件3《风险点危险源排查管控清单》，每周星期五上午11时前将附件1-3及隐患整治前后的照片交群体股，由群体股统一汇总上报县安委办。

5月5日至5月12日，要对安全隐患与风险点危险源大排查、大清理、大整治情况进行认真梳理总结，特别是要对发现的问题隐患进行全面系统地分析梳理，提出本地区、本部门加强安全监管、落实安全责任的对策和措施，研究制定改进安全生产工作的长效机制，群体股及时将大排查、大清理和大整治专项行动总结报县安委会办公室

**五、工作要求**

1、认清形势，加强领导。要清醒认识当前严峻形势，深刻吸取去年“12·29”较大道路交通事故及近期发生的事故教训，强化组织领导，进一步增强政治自觉和行动自觉。要将安全隐患排查与风险点、危险源排查管控紧密结合，集中精干力量，严格落实责任，确保安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动的深入开展。

2、建立台账，强化监管。对排查发现的问题隐患要建立台账，加强分类监管，对整治情况要逐一进行验收复查。

3、集中攻坚整治重大隐患，强化重大风险点、危险源风险管控措施。要把排查治理重大事故隐患作为大排查大清理大整治的根本目标和主要内容，确保发现的重大事故隐患限期内全部完成整改或处于严密有效监控之中。对重大隐患整治工作实行项目化管理，严格落实挂牌督办制度，明确整改的责任部门、责任人和时限要求，推动企业在治理重大事故隐患方面做到责任、措施、资金、完成期限和应急预案“五落实”，确保发现一个、整治一个、销号一个，力争妥善整治消除一批历史遗留的重大事故隐患。要突出加大对重大风险点、危险源的监管力度，定期对红色、橙色风险进行分析，强化重大风险点、危险源的隐患、问题闭环管理机制，对产生高风险的重大隐患，要采取一切可行措施及时消除。对高风险且无法有效管控降低风险的风险点、危险源，要依法落实关闭、取缔等措施；对无法关闭、取缔的重大风险点、危险源，要结合实际划定禁区，尽可能把风险限制在可防、可控范围之内。

4、协调有序推进大排查大清理大整治工作。要注重安全隐患排查整治与此前部署的风险点危险源排查、录入和管控的有效衔接，确保工作统筹兼顾。强化部门间的协作配合，进一步健全跨部门、跨地区的联合执法机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的工作机制，增强执法合力。

5、营造良好舆论环境和社会氛围。要加强对大排查、大清理、大整治专项行动的宣传，做到家喻户晓、人人皆知。要充分利用各类媒体，采取多种形式，加强用火、用电、用气、消防、交通等安全知识和逃生自救常识宣传，进一步增强社会公众安全意识，提高避险减灾技能。要充分利用投诉举报电话，建立健全举报奖励机制，动员企业职工和社会群众举报各类安全隐患和违法违规行为。

附件1

安全隐患排查清理整治行动统计表

2018年4月2日—2018年 月 日

**填报股室： 检查时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监督检**  **查单位**  **（家）** | **出动执**  **法人员**  **（人）** | **发现问题隐患（项）** | | **行政**  **处罚**  **（家次）** | **停产**  **停业**  **（家）** | **关闭**  **取缔（家）** | **行政处**  **罚金额**  **（万元）** | **备注** |
| **一般隐患（项）** | **重大隐**  **患（项）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本表4月9日首次报送，之后每周五报送，报送数据为累计数。**

**检查人员签名：**

附件2

安全隐患排查清理整治行动安全隐患台账

2018年4月2日—2018年 月 日

**填报股室： 检查时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **单位**  **名称** | **所属行业** | **主要**  **负责人** | **联系电话** | **从业**  **人员数** | **存在问**  **题隐患** | **是否**  **重大**  **隐患** | **处罚情况** | **整改结果** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：1.本表4月9日首次报送，之后每周五报送新排查发现的安全隐患。2.处罚情况，填写责令整改、罚款（金额）、停产停业、关闭取缔等；整改结果：已完成整改的填写“已整改”，并简要说明整改情况，未完成整改的填写“未整改”或“正在整改”，并简要说明整改措施。**

**检查人员签名：**

附件3

　　　　　　　　　风险点危险源排查管控清单

2018年4月2日—2018年 月 日

**填报股室： 检查时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **上报单位** | **填报日期** | **风险点、危险源名称和类别** | | | | | **风险点危险源所在位置** | | | | | **风险点危险源所属单位** | | | **主管**  **（监管）单位** | **风险等级** | **管控措施** |
| **类别** | **分类名称** | **具体名称** | **风险特征简述** | **潜在风险** | **市** | **县/区** | **镇/街道** | **详细地址** | **坐标**  **（西安80坐标系）** | **单位名称** | **负责人** | **联系电话** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：1.本表4月9日首次报送，之后每周五报送新排查发现的风险点危险源，报送数据为累计数。2.** **严格按照华安委会[2018]4号文件附件的格式、内容要求编制辖区、行业内风险点、危险源排查管控清单。**

**检查人员签名：**