五华县人民政府办公室

华府办函〔2018〕73号

五华县人民政府办公室关于印发五华县

畜禽养殖污染专项整治工作方案的通知

各镇人民政府，县府直属和中央、省、市属驻五华有关单位：

《五华县畜禽养殖污染专项整治工作方案》已经2018年4月17日县政府常务会议同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请迳向县畜牧兽医局反映。

五华县人民政府办公室

2018年4月29日

———————————————————————————

抄  送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办。

———————————————————————————

五华县人民政府办公室              2018年4月29日印发

———————————————————————————

五华县畜禽养殖污染专项整治工作方案

为全面贯彻党的十九大关于污染防治攻坚战的要求，大力实施乡村振兴发展战略，进一步加强畜禽养殖污染防治，严格规范养殖管理，促进农村环境保护和生态文明建设，推动我县畜牧业绿色发展，根据国家和省、市有关文件精神及2018年县政府工作报告的有关要求，决定在全县范围内开展畜禽养殖污染整治。现结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕社会主义新农村建设总体要求，认真落实中央、省、市、县系列决策部署，扎实开展畜禽养殖污染整治工作，从根本上改变农村环境脏、乱、差的状况，为我县农村与全省同步实现小康社会奠定基础。

二、组织领导

为确保畜禽养殖污染整治工作的顺利开展，成立由县政府分管领导任组长，各镇人民政府镇长和县畜牧兽医局、环保局、公安局、财政局、国土资源局、住建局、农业局、水务局、林业局、工商质监局、法制局、供电局等有关单位主要负责同志为成员的县畜禽养殖污染整治工作领导小组。

领导小组下设办公室，办公地点设在县畜牧兽医局，主任由张景铮同志兼任。各成员单位要各司其职、各尽其责、密切配合，各镇要成立相应机构，负责辖区内畜禽养殖污染整治实施工作。

三、整治范围

（一）饮用水水源保护区。包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。

（二）风景名胜区、森林公园、文物历史遗迹以及自然保护区的核心区和缓冲区。包括七目嶂省级自然保护区、天柱山自然保护区、高山寨自然保护区、转水热矿泥保护区、鸿图嶂林场、益塘水库风景名胜区、蒲丽顶森林公园。

（三）居民密集区和文化教育科学研究区等环境敏感区域。包括县城规划区及周边500米范围内，建制镇规划区及周边500米范围内的区域；学校、医疗、居民集中区周边500米范围内。

（四）距离高速、国道、省道及铁路等主要交通干线500米范围内的区域。

（五）依据地方经济社会发展规划、生态环境保护规划等需要划定的其他区域。

（六）法律、法规、行政规章规定的其他禁止畜禽养殖的区域。

（七）限养区、适养区范围内污染严重的畜禽养殖场（点）。

四、整治内容和标准办法

根据国家、省有关法律法规，清理整治的内容和标准办法如下：

（一）分类实施。

1.禁养区整治标准：关闭位于禁养区范围内的所有畜禽养殖场（点），并对建筑物进行拆除清理。

2. 限养区整治标准：对限养区内的畜禽养殖场（点）实行监管整治。具体标准为：（1）原则上适用于自养自用，不能扩大养殖规模；（2）不能扩建、新建；（3）对原有养殖场（点）按适养区标准进行提升改造，实现污染物达标排放或零排放。

3.适养区整治标准：（1）生猪存栏量50头（含50头）以上的养殖场按“516”（每存栏5头猪，配备1立方米沼气池、6立方米氧化池）的要求，实行种养结合，有效削减污染量，实现粪水还田、还林、还果，全面实行干清粪或采用生物发酵床垫料进行养殖，同时经相关部门验收合格，并取得环保、畜牧许可证书后方可养殖。（2）生猪存栏数50头以下的散养户应严格按每存栏5头猪配备1立方米沼气池，不能有排污口。对不按规定要求整改而强行养殖的，按《中华人民共和国环境保护法》等有关规定进行处罚，并依法关闭。

（二）属地管理、联合整治。认真落实属地管理责任制。一是各镇党委、政府负责辖区内畜禽养殖场（点）的清理整治工作。党政主要领导是第一责任人，要亲自抓、负总责；分管领导是直接责任人，挂村镇领导、村（居）书记、主任是具体责任人，负责抓好具体落实，切实把清理整治任务落实到镇、到村（居）委，形成层层抓落实的工作格局，确保按时完成整治任务。二是部门联动。县畜牧兽医、环保、水务、财政、国土资源、农业、林业、供电、工商质监、公安、法制、信访、宣传等部门按各自职责全力配合，支持清理整治工作。

（三）实行综合经济补助。为有效推进畜禽养殖污染整治工作，对禁养区及污染严重的养殖场（点），按期完成存栏畜禽出售、转移后，自行搬迁、关闭并去功能化或拆除栏舍的养殖户，同时承诺在规定范围内不再从事畜禽养殖，按审核数据为准的存栏种类、数量、栏舍面积给予一次性的经济补助。

1.种公猪、能繁母猪在7月31日前按200元/头给予补助、8月31日前按150元/头给予补助、9月30日前按100元/头给予补助。

2.砖混结构（铁皮瓦或泥瓦）猪舍自行拆除清理彻底，按实建面积在7月31日前按100元/㎡给予综合补助，8月31日前按80元/㎡给予综合补助，9月30日前按50元/㎡给予综合补助，如不彻底拆除清理，由各镇牵头另行组织人员专门清理，费用从中扣除。

3.简易（石棉瓦或绒毛毡）猪舍自行拆除清理彻底并按实建面积在7月31日前按80元/㎡给予综合补助，8月31日前按60元/㎡给予综合补助，9月30日前按30元/㎡给予综合补助；利用闲置老屋饲养畜禽或者人畜混居的，不拆房屋只拆除养殖设施，9月30日前完成按20元/㎡给予自行拆除补助。

4.9月30日后未完成整治的，一律不给予补助。鸡、牛、羊养殖场圈舍参照上述补助标准执行，种畜禽不予补助。核实的种类、数量、栏舍面积及补助金额要进行公示。

5.资金来源：由县财政局整合资金统筹保障。

五、法律责任

严惩复养。已搬迁、关闭的畜禽养殖场（点）出现复养行为，将依法清除，拆除栏舍及附属设施，追缴综合补助款，涉及违法犯罪的移交司法机关处理。

在整治过程中，整治范围内的养殖场（点）不按规定要求进行整改的，环保、畜牧兽医、水务、国土资源、林业等部门坚决按相关规定进行严厉处罚，并依法关闭、去功能化；对拒不执行的，依法申请法院强制执行，并对相关责任人依法依规进行查处。对整治不到位的相关镇、村（居），由县纪委部门介入调查，严厉查处失职渎职行为。

六、职责分工

各镇人民政府：按照属地管理原则，负责调查、统计、宣传及整治行动，制订详细计划，组织实施辖区内整治工作，加大对乱搭乱建的拆除清理力度，确保如期完成任务，并做好整治后的巡查和防范工作。

村民委员会：负责调查、统计、宣传及整治行动，并做好群众思想工作。

县畜牧兽医局：负责全县畜禽养殖污染整治领导小组的日常工作；负责指导各镇开展对畜禽养殖业的摸底、调查、统计、整治工作，并实施监督、管理等工作；并依法对相关养殖场（点）进行处罚。

县环保局：负责禽畜养殖污染防治的统一监督管理，依法查处没有环评审批手续和污染治理设施的畜禽养殖场以及偷排、直排造成污染的畜禽养殖场；负责指导、督促、落实限养区、适养区的环保设施建设，并定期对排污口进行检测；负责划定禁养区、限养区、适养区畜禽养殖范围；并依法对相关养殖场（点）责任人进行处罚。

县水务局：按照河长制工作要求，负责指导督促相关镇落实清除主河道内、库区内在整治中所产生的所有漂浮物、障碍物，以及主河道及水库周边的所有排污口。

县财政局：负责专项整治行动的资金保障。

县国土资源局：负责按有关法律法规要求对养殖场（点）的用地手续进行严格把关，依法依规查处不符合规定要求开展设施建设和占用土地行为，擅自或变相将设施农用地用于其他非农建设行为。

县农业局：负责推广畜禽粪便等农业废弃物的综合利用技术，加快推广农村沼气工程，指导规划建设沼气池及污水还田、果园等，提高畜禽粪便利用率。

县林业局：加强对畜禽养殖场使用林地的管理，依法依规严格审核、审批程序，从严查处非法占用林地的行为。

县工商质监局：依照相关法律法规，对专项整治依法关闭的有照养殖场（点），引导其办理营业执照变更或注销手续。

县公安：结合扫黑除恶行动，配合各镇和相关部门开展依法整治和维护治安工作，对违法犯罪人员进行严厉打击。

五华供电局：依据政府有关部门送达的书面协助执行文件和行政决定书，协助政府部门依法按停电程序，对证照不齐和逾期未搬迁关闭的养殖场（点）实施断电；对违规新建的养殖场（点）不得安装用电设备。

法制、信访、宣传等部门应根据各自的职能，协同做好畜禽养殖污染整治的宣传、维稳等工作。

各镇、各相关单位要充分运用各项政策、法律法规，对需整治的养殖场（点）加强思想教育，对拒不整改的养殖场（点）采用行政、经济、法律等手段给予严厉惩罚。

七、实施步骤

（一）宣传发动阶段（2018年4月至5月）。

1.各镇按照《五华县畜禽养殖场（点）存栏确认表》（附件4）的要求，对辖区内的养殖场（点）逐一进行调查摸底、核实，登记造册，做到“一场一册”，并拍照，建立完善的档案（2018年5月15日前完成）。

2.召开动员会。召开各镇、部门动员会，部署整治工作，发布通告（2018年5月中旬前完成）。

（二）集中整治阶段（2018年6月至9月）。

1.送达《告知书》（附件1），填写《文书送达回证》（附件3）。由辖区镇对禁养区内的畜禽养殖场（点）送达《告知书》，并告知有关事项和要求。

2.确认搬迁、关闭对象。各镇对禁养区内拟搬迁、关闭的畜禽养殖场（点）情况进行公示，公示无异议后予以确认，并与畜禽养殖户签订《协议书》（附件2）。

3.自行搬迁关闭，实行经济补助。畜禽养殖户根据签订的《协议书》规定，尽快自行搬迁、关闭并自行拆除栏舍和彻底清理场地，经有关部门验收合格后一次性付清综合补助款。搬迁畜禽养殖场（点）须经有关部门批准，同时不得在其他禁养区内从事畜禽养殖。

4.依法关闭。对逾期未自行搬迁、关闭、拆除栏舍的禁养区畜禽养殖场（点）依法进行关闭，并根据情节，按有关规定拆除。依法关闭的畜禽养殖场（点）不给予任何经济补助。

（三）巩固提升阶段（2018年10月—12月）。

2018年9月30日前完成上述范围的畜禽养殖场（点）的整治工作。10月1日—12月31日为扫尾、查漏补缺、巩固提升和健全完善机制阶段。

八、建立长效机制

畜禽养殖污染整治涉及面广、政策性强，是一项关系经济社会与环境协调发展的重要工作，必须建立和完善长效机制。

各镇要加强巡查监控，对已关闭拆除的畜禽养殖场（点）及限养区、适养区的畜禽养殖场每月至少巡查一次，发现禁养区的复养、新养现象及时处理，对限养区、适养区的养殖场（点），应按环保部门的要求配套排污设施，达到达标排放；每月28日前将巡查监管情况报县整治工作领导小组办公室。县整治工作领导小组办公室应及时对监管情况进行通报。

九、工作要求

（一）加强领导。县整治工作领导小组应发挥统筹、协调、指导、监督的作用，各成员单位要各司其职、各负其责，各镇要层层落实责任，成立整治机构，制定工作方案，为全面落实畜禽养殖污染整治工作提供强有力的组织保障。

（二）广泛宣传。加大对养殖污染整治工作的宣传力度，通过制作专题片、新闻报道和新闻评论等，全面、深入、及时宣传养殖污染整治的政策、措施和工作进度，营造人人参与、齐抓共管的舆论氛围。各镇要深入细致做好养殖户的思想教育工作，提高思想认识，争取养殖户的理解和支持，积极引导转产。党员领导干部要带头执行。

（三）定期汇报。从2018年6月份开始，各镇每周四下午5时前向县整治工作领导小组办公室报送禁养区内畜禽养殖场（点）搬迁、关闭、拆除等整治工作情况，县整治工作领导小组办公室要定期编写工作简报，及时通报整治工作情况。

（四）强化督查。县府督办室要与相关职能部门联合组成督查组，对各镇畜禽养殖污染整治情况进行跟踪督查。污染整治工作将纳入镇党政领导班子环保年度责任考核。落实工作目标责任制及责任追究，对不认真履行工作职责的部门由纪检监察部门依法依规追究相关责任。

县整治工作领导小组办公室联系人：李胜权，电话（传真）：0753-432231，手机号码：13826627899，邮箱：whxmjmzg@163.com。

附件：1.告知书

2.协议书

3.文书送达回证

4.五华县禽养殖场（点）存栏确认表

附件1

告 知 书 （样 本）

（        镇     号）

：

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》等规定，你场（点）属于                    范围内，望自觉参与配合做好畜禽养殖场（点）的整治工作。现将有关事项告知如下：

一、根据国家、省有关法律法规，清理整治的内容和标准办法如下：

（一）整治内容和标准。

1.禁养区整治标准：关闭位于禁养区范围内的所有畜禽养殖场（点），并对建筑物进行拆除清理。

2.限养区整治标准：对限养区内的畜禽养殖场（点）实行监管整治。具体标准为：（1）原则上适用于自养自用，不能扩大养殖规模；（2）不能扩建、新建；（3）对原有养殖场（点）按适养区标准进行提升改造，实现污染物达标排放或零排放。

3.适养区整治标准：（1）生猪存栏量50头（含50头）以上的养殖场按“516”（每存栏5头猪，配备1立方米沼气池、6立方米氧化池）的要求，实行种养结合，有效削减污染量，实现粪水还田、还林、还果，全面实行干清粪或采用生物发酵床垫料进行养殖，同时经相关部门验收合格，并取得环保、畜牧许可证书后方可养殖。（2）生猪存栏数50头以下的散养户应严格按每存栏5头猪配备1立方米沼气池，不能有排污口。对强行养殖的按《中华人民共和国环境保护法》进行处罚，并依法关闭。

（二）综合经济补助标准。

1.种公猪、能繁母猪在7月31日前按200元/头给予补助、8月31日前按150元/头给予补助、9月30日前按100元/头给予补助。

2.砖混结构（铁皮瓦或泥瓦）猪舍自行拆除清理彻底，按实建面积在7月31日前按100元/㎡给予综合补助，8月31日前按80元/㎡给予综合补助，9月30日前按50元/㎡给予综合补助，如不彻底拆除清理，由各镇牵头另行组织人员专门清理，费用从中扣除。

3.简易（石棉瓦或绒毛毡）猪舍自行拆除清理彻底并按实建面积在7月31日前按80元/㎡给予综合补助，8月31日前按60元/㎡给予综合补助，9月30日前按30元/㎡给予综合补助；利用闲置老屋饲养畜禽或者人畜混居的，不拆房屋只拆除养殖设施，9月30日前完成按20元/㎡给予自行拆除补助。

4.9月30日后未完成整治的，一律不给予补助。鸡、牛、羊养殖场圈舍参照上述补助标准执行，种畜禽不予补助。核实的种类、数量、栏舍面积及补助金额要进行公示。

二、依照规定要求按期完成存栏畜禽出售或自行搬迁、关闭、去功能化或拆除栏舍的养殖户，承诺在规定范围内不再从事畜禽养殖，按审核数据为准的存栏种类、数量、栏舍面积给予一次性的经济补助。

三、对禁养区内及污染严重的养殖场（点）未签订协议的，将由有关部门按照相关法律法规从严查处，并依法关闭并拆除栏舍等功能设施。同时对不按规定要求关闭的畜禽养殖场（点）不给予任何经济补助，对已搬迁、关闭的，如有复养行为，将依法清除，拆除栏舍及附属设施，追缴综合补助款，涉及违法犯罪的移交司法机关处理。

特此告知

镇人民政府（盖章）

2018年   月   日

附件2

协 议 书（样 本）

甲方：         镇人民政府

乙方：

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》的规定，乙方属于搬迁、关闭对象。现经双方商定，订立如下协议：

一、乙方确认在                    （地点）饲养       ，（其中种公猪、能繁母猪        头），栏舍面积       平方米，属        结构。

二、乙方同意于     年     月     日前自行搬迁、关闭并拆除栏舍。

三、甲方应按《五华县畜禽养殖污染专项整治工作方案的通知》的综合补助标准给予一次性补助共计               元（¥       元）。

四、在      年    月    日前未搬迁、关闭、拆除栏舍的，甲方不给予任何补助。

五、乙方如逾期未搬迁、关闭、拆除栏舍的，甲方协助相关部门依法关闭，并依法强制拆除栏舍。

六、乙方在养殖场（点）搬迁、关闭实施转产的，不得在原址及禁养区内从事畜禽养殖业。如有复养行为，将依法清除，拆除栏舍及附属设施，追缴综合补助款，并以骗取国家财政资金论处。

本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，五华县畜禽养殖污染整治工作领导小组一份，自双方签字盖章之日生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：              乙方（签章）：

法定代表人/代表人：          法定代表人/代表人：

年   月  日                   年   月   日

附件3

文书送达回证

（送达机关盖章）：

| 案 由 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称 文号及件数 |  |  |  |
| 受送达人 |  |  |  |
| 送达方式 |  | 送达时间 | 2018 年 月 日 时 分 |
| 送达地址 |  |  |  |
| 送达执法人员签名（盖章） |  |  |  |
| 受送达人签名 （盖章） | 2018 年 月 日 |  |  |
| 代收人签名（盖章）及代收理由 | 2018 年 月 日 |  |  |
| 受送达人拒收 事由和日期 | 2018 年 月 日 |  |  |
| 见证人签名 （盖章） | 2018 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.如受送达人不在，可将文书交由与其共同居住的成年家属或所在单位的负责人（收件人）代收；如系代收，由代收人签名（盖章），并注明与受送达人的关系及代收理由；2.如受送达人或代收人拒绝签收时，送达人可邀请其邻居或其他见证人到场，说明情况，把文书留在其住处，在送达回证上记录拒绝的事由和送达的时间，由送达人和见证人签名（盖章），即视为送达；3.如系邮寄送达，受送达人在收到文书后，应认真填写《文书送达回证》，并在签名或盖章后将《文书送达回证》送回送达机关，《文书送达回证》注明时间与邮寄回执收件时间不一致的，以邮寄回执注明的收件时间为准。

附件4

五华县畜禽养殖场（点）存栏确认表

户主：                     场址：        镇              村（居）

| 种公猪、能繁母猪 |  | 数量（头） | 栏舍 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结构类别 | 面积（㎡） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 户主（签名） 年 月 日 |  | 联系 电话 |  |  |  |
| 村管片 干部 （签名） | 年 月 日 | 村书记或 主任 （签名） |  |  | 单位盖章 年 月 日 |
| 镇驻村 组长 （签名） | 年 月 日 | 镇长 （签名） |  |  | 单位盖章 年 月 日 |

备注：此表一式三份，县畜牧兽医局、镇政府和户主各一份。