## 旅游路资源路产业路
2018年公路建设计划表（旅游路资源路产业路）
市 | 县 | 项 目 名 称 | 路线编码 | 起点桩号（X+XXX） | 终点桩号（X+XXX） | 建设性质 | 开工年 | 完工年 | 建设规模(公里) |  |  |  | 总投资（万元） | 中央车购税投资总额 (万元) | 截至2017年底已安排中央投资（万元） | 2018年中央车购税投资计划（万元） | 工可批复 | 设计批复 | 预计完工时间 |  | 备注
[9 empty] | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | [6 empty] | 年 | 月
梅州合计 | [8 empty] | 63.398 | 3.6 | 30.531 | 29.267 | 64513.7915 | 10143.24 | 2200 | 6799
梅州 | 丰顺 | 留隍大桥至潮州市赤凤镇公路改建工程（一期） | Y212441423 | K1+463 | K8+211 | 改建 | 2016 | 2018 | 6.748 |  | 6.748 |  | 2046.0115 | 1079.68 | 600 | 480 | 丰发改审[2014]84号 丰发改函[2016]9号 | 丰交[2016]44号 | 2018 | 12
梅州 | 大埔 | 大东镇坪山至花萼楼旅游公路改建工程 | Y150441422 | K0+000 | K2+331 | 改建 | 2018 | 2019 | 17.151 |  |  | 17.151 | 12786.15 | 2744.16 | 0 | 2000 | 埔发改[2016]206号 | 埔交[2016]74号 | 2019 | 12 | 17.15公里纳入旅游路资源路产业路计划
|  |  | Y151441422 | K3+145 | K5+968
|  |  | Y152441422 | K3+552 | K9+811
|  |  | Y153441422 | K0+000 | K2+943
|  |  | Y210441422 | K0+000 | K2+795
梅州 | 大埔 | 枫朗镇岽顶湖茶文化旅游产业园公路改建工程 | Y220441422 | K0+000 | K4+290 | 改建 | 2017 | 2018 | 12.116 |  |  | 12.116 | 8703.4 | 1938 | 1600 | 338 | 埔发改[2016]205号 | 埔交[2016]75号 | 2018 | 12
|  |  | Y176441422 | K3+123 | K4+053
|  |  | C853441422 | K0+000 | K6+896
梅州 | 五华 | 七都至河东生态工业园公路新建工程 | Y112441424 | K0+000 | K10+660 | 新建 | 2016 | 2018 | 10.584 |  | 10.584 |  | 19729 | 1693.44 |  | 1693 | 华发改[2015]60号 | 华交字[2016]5号 | 2018 | 12
梅州 | 丰顺 | 汕梅高铁丰顺东站连接线新建工程 | Y394441423 | K0+000 | K3+600 | 新建 | 2017 | 2019 | 3.6 | 3.6 |  |  | 8735 | 576 | 0 | 576 | 丰发改审[2016]27号 丰发改函[2017]17号 | 丰交[2017]174号 | 2019 | 12
梅州 | 丰顺 | 新高园至铜盘林场大宝山旅游景区改建工程 | Y392441423 | K0+000 | K6+581 | 改建 | 2017 | 2019 | 6.581 |  | 6.581 |  | 5312.37 | 1052.96 | 0 | 1053 | 丰发改审[2015]73号 丰发改函[2017]1号 | 丰交[2017]3号 | 2019 | 12
梅州 | 丰顺 | 国道206丰良镇奖坑至榕树塘新建工程 | Y393441423 | K0+000 | K5+000 | 新建 | 2017 | 2020 | 5 |  | 5 |  | 4041.36 | 800 | 0 | 400 | 丰发改审[2016]26号 丰发改函[2017]6号 | 丰交[2017]45号 | 2020 | 6
梅州 | 丰顺 | 汤南镇海沟路新建工程 | Y398441423 | K0+000 | K1+618 | 新建 | 2017 | 2019 | 1.618 |  | 1.618 |  | 3160.5 | 259 | 0 | 259 | 丰发改审[2016]71号 | 丰交[2017]12号 | 2019 | 6