| 附： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年五华县扶贫开发“双到”攻坚战指导单位工作任务表 |
| 实施单位 | 目标任务 | 主要措施 | 启动 时间 | 初检 时间 | 验收 时间 | 实施 负责人 |
| 水寨镇 河东镇 转水镇 华城镇 岐岭镇 潭下镇 长布镇 周江镇 横陂镇 郭田镇 双华镇 安流镇 棉洋镇 梅林镇 华阳镇 龙村镇 | （一）帮扶贫困户目标任务： 1、力争全县各镇省定贫困村80%以上有劳动能力的贫困户年人均纯收入达到2500元以上。 2、实现省定贫困村低保人群动态管理下的应保尽保。 3、贫困村贫困户家庭全部参加农村合作医疗。 4、实现全县省定贫困村60周岁以上老人参加农村社会养老保险全覆盖。 5、全面完成省定贫困村内贫困户的危房改造任务。 6、完成年度贫困村农村饮水安全工程建设，基本实现省定贫困村95%以上的农户用上安全卫生饮用水。 7、贫困户适龄子女义务教育阶段的入学率达100%，且没有发生因贫困被动辍学；考上高中和高等院校的贫困家庭学生能够顺利完成学业。对没有考上高等院校的高中毕业和未能升高中的初中毕业贫困家庭子女，经本人同意，98%能入技（职）校培训。 8、确保符合条件的贫困户劳动力能够免费职业技术培训，至少输出一个劳动力；在家从事农业生产的贫困家庭劳动力接受免费技能培训2次以上，学会一至二门种养技术或者手工加工技术，提高种养劳动技能。 （二）帮扶贫困村目标任务： 1、集体经济收入有较大的增长（原集体经济收入每年3万元以下的应增长达到30%以上），贫困村村容村貌有较大的改变。 2、确保每个省定贫困村有1家以上的龙头企业或经济合作组织对接发展。 3、完成年度农田水利设施和农田基础设施建设任务。 4、立项改造或基本完成省定贫困村300人以上大自然村道路硬底化改造任务。 5、贫困村大自然村实现通电、通邮、通讯、通电视广播。 6、所有省定贫困村均有1间合格的农村卫生站。 7、贫困村有垃圾收集、清运和处理设施，村容村貌整洁、卫生。 8、贫困村“两委”班子团结，党员队伍发挥作用好，村民自治各项制度健全，村级组织活动阵地有牌子、有活动场所、有电教设备、有宣传栏、有工作制度。 | 1、建立产业发展平台，确保贫困村、贫困户增产增收。 2、建立劳务输出互动模式，推动贫困户转移就业。 3、推进农村社会养老保险全覆盖。 4、进一步巩固普及“新农合”的成果，完善“大病救助”机制，切实防止因病致贫、因病返贫。 5、统筹推进农村危房改造，改善贫困户生产生活条件。 6、整合各方资源，切实加大扶贫“双到”工作的专项资金投入。 7、建立村级小额贷款机制，开展金融扶贫。 8、完善“扶贫济困”各项制度建设，积极引导社会力量参与“双到”工作。 9、选派优秀干部驻村，选派大学生“村官”到省定贫困村工作。 10、培育打造扶贫“双到”工作示范村，进一步激发贫困村、贫困户的脱贫积极性和主动性。 |  |  |  | 各镇党委书记 镇长 |
| 县纪委 | 按照“县负总责、镇抓落实、各部门分工合作”的原则，对各镇党委政府责任、帮扶单位责任、县直相关职能部门责任进行督查。 | 1、成立领导机构； 2、制定出台实施《五华县打好扶贫开发“双到”工作攻坚战督查方案》 3、制订奖励办法和责任追究办法。 4、定期或不定期对帮扶责任单位采取听汇报、看现场、查资料、访群众的形式进行检查督促。 |  |  |  | 杨斌宗 |
| 组织部 | 1、选聘40名高校毕业生任村官； 2、竞争性选派12名县直单位驻村干部； 3、组织好村级班子换届选举工作，把能带头致 富的和带领群众致富的“能人”选进村两委 班子。 | 1、组织实施《关于竞争性选派扶贫开发“双到”驻村干部的 实施意见》； 2、组织实施《五华县选聘高校毕业生到村任职实施方案和通知（试行）》； 3、组织实施《五华县 2011年村、社区“两委”换届选举工作实施意见》。 |  |  | 2011年 |  |
| 宣传部 | 1、加大对扶贫开发“双到”工作政策、目的、意义的宣传，把全县干部群众的思想统一到县委十一届七次次会议精神上来； 2、加强对贫困户的教育引导，在全社会营造“等靠要”可耻、主动脱贫致富光荣的良好氛围； 3、发挥舆论监督作用，加强重点项目、重点工作的监督。 | 1、新闻宣传。利用五华宣传、县广播电视台、电台，对扶贫“双到”工作进行专题报道； 2、网络宣传。利用五华政府公众网开设扶贫开发专栏，广泛开展报道； 3、舆论监督。发挥舆论监督作用，加强重点项目、重点工作的监督，适时对责任不落实、措施不得力、不按时完成任务的单位和个人进行曝光。 |  |  |  |  |
| 民政局 | 1、贫困村符合低保条件的贫困家庭全部纳入最低生活保障并实现动态管理下的应保尽保； 2、对符合救助条件的特困农民实行医疗救助； 3、整合“三农”资金，确保如期完成受灾贫困户的危房改造工作任务； 4、搞好村级换届工作，把能带头致富和带领村民致富的“能人”选进村“两委”班子； 5、完善“扶贫济困”各项制度建设，积极引导社会力量参与“双到”工作，高质量办好“扶贫济困日”活动，2011年全县力争募集社会资金1000万元以上。 | 1、成立工作领导小组； 2、出台实施《五华县城乡特困居民医疗救助实施办法》和《五华县城乡特困居民医疗救助实施细节》； 3、争取县政府完善、出台《县级自然灾害救灾应急预案》； 4、宣传、发动、做好2011年扶贫济困日捐助活动。 | 2011年 1月 |  |  | 刘旭伦 |
| 财政局 | 筹集资金、整合资源、协调配合，为打好扶贫“双到”攻坚战做好资金保障工作，力争打一场漂亮的胜仗。 | 1、成立工作小组； 2、广泛筹集资金。2011年计划安排好县级专项扶贫资金500万元；配合、协调县民政、扶贫、金融、协作办等部门筹集扶贫资金； 3、建章立制，管好、用好、监督好扶贫专项资金。 | 2011年 1月 |  |  | 朱汉军 |
| 农业局 | 1、确保每个贫困村有1家以上的龙头企业对接； 2、力争在广州市对口区镇甚至珠三角农贸市场设立五华特色农产品专区； 3、整合农业专项资金，扶持贫困村推进农田基础设施建设。 | 1、成立领导机构； 2、制定政策，推动对接。制定、实施《农业龙头企业对接帮扶贫困村贫困户督查标准和督查方案》； 3、加大资金投入。对积极参与且成绩显著的龙头企业给予资金支持和有关政策优惠。 | 2011年 1月 |  |  | 温建荣 |
| 人社局 | 1、对全县115个贫困村的13340户贫困户劳动力实施100%免费技能培训和推荐就业； 2、贫困家庭子女免费就读技工学校，提高贫困户劳动力的技能水平和综合素质，提升就业能力，保证每个贫困户至少输出一个劳动力。 | 1、制订并实施《五华县打好扶贫开发“双到”工作攻坚战实施免费培训转移就业工程工作方案》； 2、制订并实施《五华县打好扶贫开发“双到”工作攻坚战之落实社会保障帮扶专项工作方案》。 3、建立劳务输出促动模式，推动贫困户转移就业，实施免费培训转移就业工程，加强对贫困家庭青壮年劳动力的转移就业和创业培训。 | 2011年 1月 |  |  | 邓良华 |
| 水务局 | 1、全面完成年度贫困村农村饮水安全工程建设任务； 2、解决115个贫困村844户人饮水安全问题，贫困村农户95%以上用上安全卫生饮用水。 | 1、专门成立工作小组； 2、摸清全县情况，做好详细计划； 3、争取中央、省、市补助资金，筹集县配套资金； 4、组织协调镇和有关单位做好实施工程工作。 | 2011年 1月 |  |  | 胡新添 |
| 教育局 | 1、贫困户适龄子女义务教育阶段的入学率达100%； 2、考上高中和高等院校的贫困家庭学生能够顺利完成学业； 3、未考上高等院校的高中毕业和未能升高中的初中毕业贫困家庭子女，经本人同意，98%能入技（职）校培训。 | 1、建立和完善贫困户子女就读情况跟踪责任制； 2、切实落实“两免一补”政策； 3、积极实施职教扶贫政策； 4、改善贫困村学校的办学条件； 5、强化责任考核。 | 2011年 1月 |  |  | 李清昌 |
| 交通运 输局 | 力争2011年度完成全县贫困村300人以上自然村公路路面硬底化改造任务。 | 1、成立领导小组； 2、调查摸底。2月底前，对全县115个贫困村300人以上自然村公路路面硬底化改造进行调查摸底； 3、审查核实。3月底前，对各镇报贫困村300人以上自然村公路路面硬底化改造计划进行核实，并建立项目数据库； 4、上报立项。6月底前，向市交通局申报立项，8月底前，将市审定的项目计划下达各镇； 5、组织实施。协调贫困村、帮扶单位确认配套资金，9月底前开工建设； 6、监督验收。按照国家和省、市的有关规定，对工程进行检查、监督和验收。 | 2011年 1月 |  |  | 傅国强 |
| 住建局 | 计划三年时间初步形成一批“规划科学、布局合理、特色突出、生态良好”的客家特色示范点。 | 1、成立领导机构； 2、加强对“双到”示范点整体施工图的审查、核对、建议； 3、加大施工过程中的管理、监督、检查、考核和验收力度。 | 2011年 1月 |  |  | 钟定云 |
| 卫生局 | 1、到2012年全县115个贫困村13340户贫困户63424人全部参加农村合作医疗。 2、2011年符合设置卫生院的贫困村有1间合格的村卫生站，基本实现“小病不出村”的目标。 | 1、成立领导小组； 2、切实做好农村合作医疗宣传发动工作，确保贫困户100%参加农村合作医疗； 3、筹集资金，建设村卫生站（对尚未设立村卫生站的贫困村由当地卫生行政部门进行全面核查，确保年底前完成设置任务）； 4、2011年10月底前对村卫生站进行检查验收和发证工作。 | 2011年 1月 |  |  | 张国标 |
| 扶贫局 | 1、统筹推进贫困村危房改造工作，全面完成115个贫困村1143户贫困户危改任务； 2、牵头组织评选30个先进村、300名“脱贫致富之星”。 | 1、制订出台《五华县打好扶贫开发“双到”工作攻坚战实施方案》； 2、协调、配合县委、县政府制订出台实施《五华县扶贫开发“双到”工作先进村和“脱贫致富之星”评选办法》； 3、制订出台实施《2011年五华县贫困村内贫困户危房改造工作方案》； 4、争取中央、省、市扶贫专项资金，协调配合县民政、水利、交通、财政、金融、协作办等部门筹集各方扶贫资金。 5、加强对贫困村、帮扶单位、贫困户“双到”工作的调研、指导、检查、督促、总结、考评。 | 2011年 1月 | 2011年 6月 | 2011年 12月 | 张景铮 |
| 金融办 | 在全县建立村级小额贷款机制，开展金融扶贫。 | 制订并实施《五华县县级单位小额贷款扶贫实施方案》。 |  |  |  | 张霞英 |
| 供电局 | 1、基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网； 2、实现农村供电可靠率99.71%，农村用户平均停电时间小于25小时。 | 1、加大投入对农村电网升级改造； 2、加大力度抓好农村供电用电安全管理，努力营造安全和谐的供用电环境； 3、加强镇级电网建设和设备技术改造。 | 2011年 1月 |  | 2011年 12月 | 余心昌 |
| 邮政局 | 1、贫困村通邮率达到100%； 2、贫困村信报箱安装率达到100%； 3、贫困村“邮政便民站”覆盖率达到100%； 4、贫困村“农家书屋”邮发期刊、图书配送率达到100%； 5、各镇邮政金融服务点回复开办率达到100% | 1、成立领导机构； 2、会同有关部门具体落实。 | 2011年 1月 |  | 2011年 6月 | 彭旭增 |
| 广播电 视台 | 1、加大对扶贫开发“双到”工作政策、目的、意义的宣传； 2、加强对贫困户的教育引导，在全社会营造“等靠要”可耻、主动脱贫致富光荣的良好氛围； 3、发挥新闻媒体舆论监督作用； 4、在全社会营造“等靠要”可耻、主动脱贫致富光荣的良好氛围。 | 1、做好动态性消息报道； 2、在广播电新闻节目开设《“等靠要”可耻主动脱贫致富光荣》专栏； 3、制作公益宣传片。 |  |  |  | 李文锋 |
| 中国电信 五华分公司 | 在原有“村村通电话”的基础上，实现“村村通宽带，无线网络全覆盖，信息进村入户”。 | 1、实施“全家e天翼优惠套餐”，降低贫困村通信费用； 2、完善农村无线网络，提升农村通信能力； 3、完善覆盖全县各大自然村的宽带网络； 4、推进“农村信息化工程”； 5、完善114号码百事通服务平台，推进农村信息资源共享。 |  |  |  | 钟奕宏 |
| 中国移动 五华分公司 | 解决个别贫困村信号稍弱情况。 | 采取基站与直放站相结合方式。 | 2011年 4月 |  | 2011年 12月 | 黄艳萍 |

（此件发至各镇各单位）

主题词：扶贫开发  硬仗  实施意见

中共五华县委办公室                    2011年4月12日印发

（共印220份）