五华县办好2011年 “十件民生实事”工作实施方案

| 序号 | 工 作 内 容 （项目） | 责 任 领 导 | 牵 头 单 位 | 责任人 | 推 进 计 划 |  |  |  | 完成 情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 1 | 省定贫困村80%以上的贫困户实现脱贫 | 温浩泉 陈冬奕 | 扶贫局 | 张景铮 | 摸底制订计划 | 督促完成落实 | 完成30% | 全面完成任务 |  |  |
| 2 | 新型农村社会养老保险参保人数达到33万人 | 宋学希 | 人社局 | 邓良华 | 与各镇签订责任书，完成市下达任务的30% | 完成市下达任务的50% | 完成市下达任务的80% | 全面完成 市下达的任务 |  |  |
| 3 | 完成31宗农村饮水安全工程 | 温浩泉 陈冬奕 | 水务局 | 胡新添 | 施工设计 | 施工设计 | 向省申报工程项目，并按省下达的建设投资计划开展施工设计 | 组织项目施工并完成建设任务 |  |  |
| 4 | 农村5%的行政村实现垃圾收集处理 | 叶天泉 | 住建局 | 钟定云 | 制订实施方案；县、镇、村成立领导机构 | 召开动员会，做好宣传发动工作，筹备经费，镇、村聘请保洁员 | 购置设施设备，村级砌筑垃圾池，清理卫生死角 | 垃圾收集处置工作进入常态化；县组织对镇、村进行检查；示范镇、村总结 |  |  |
| 5 | 兴建廉租房30套、经济适用房20套 | 叶天泉 | 房管局 | 陈德荣 | 部分基础工程 | 拟建1-4层主体工程 | 拟建5-8层主体工程 | 交付使用 |  |  |

| 6 | 创办一所特殊教育学校 | 邓伯锦 熊锦强 | 教育局 | 李清昌 |  | 选址规划、立项、设计报建、招投标 | 新建项目主体封顶 | 新建项目装修、竣工验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 完成县城供水输水管道改造工程 | 温浩泉 陈冬奕 | 水务局 | 胡新添 | 完成工程建设扫尾 | 工程验收 |  |  |  |  |
| 8 | 完成S238线安流龙中至棉洋塘唇段高标准改造工程 | 曾天良 | 公路局 | 张伟强 | 进行路基施工 | 完成全线路基工程 | 路面工程施工 | 完成全线工程任务 |  |  |
| 9 | 完善县医院急救中心配套设施 | 刘 水 | 卫生局 | 张国标 | 完成立项等工作。提交申报材料，争取中央投资项目 | 完成旧楼拆除工程，开始进行工程设计、预算等 | 完成工程报建手续，进行工程招投标 | 动工建设 |  |  |
| 10 | 建设县城视频监控系第二期工程 | 邓国功 | 公安局 | 古锦鹏 | 初定建设方案 | 完成选点、勘查、设计 | 组织施工 | 试运行和验收 |  |  |