## Sheet2
全市汛期防灾安全隐患排查整治专项督查情况表
县别 | 序号 | 督查对象名称 | 督查发现的主要问题 | 整改意见建议 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改完成时限
梅江区 | 1 | 江南办事处金碧豪庭小区 | 1、未制订防汛应急预案； 2、防汛责任不够到位，未签订防汛责任书； 3、安全巡查检查记录不完善。 | 1、及时制订防汛应急预案，并加强培训、演练； 2、严格落实防汛责任，按规定签订防汛责任书，落实相关责任人，并加强责任人的培训； 3、规范管理，完善巡查检查记录。 | 金碧豪庭物业管理处 | 王娜兰 | 2018-07-15
| 2 | 西阳镇圩镇堤 | 1、西阳镇圩镇堤未闭合； 2、工程管理及防汛应急预案有待进一步完善； 3、应急保障设备和抢险救援物资储备不足。 | 1、加快前期工作，推动项目尽早列入实施计划； 2、进一步完善应急抢险预案，并加强培训、演练。加强巡堤查险，做好巡查记录，确保工程安全度汛； 3、充实应急设备和抢险救援物资。 | 西阳镇人民政府 | 胡先锋 | 2018年7月底
| 3 | 西阳中学 | 1、未制订防汛防台风工作应急预案； 2、缺少必要的抢险救援物资。 | 1、及时制订安全度汛工作方案和预案，并加强演练； 2、配备必要的抢险救援物资。 | 西阳中学 | 黄献平 | 2018-07-15
| 4 | 西阳镇龙坑村墩上地质灾害点 | 1、地质灾害明白卡发放不到位； 2、群众避险意识不强。 | 1、进一步健全防汛临灾转移对接机制，落实“网络化”管理责任人，严格落实地质灾害明白卡发放制度，确保受威胁群众生命安全； 2、落实危险区域警示牌设置工作，加强群众防灾避险宣传教育，切实提高群众避灾避险意识。 | 西阳镇人民政府 | 胡先锋 | 2018-07-15
| 5 | 西阳镇莆蔚堤（回头看） | 1、工程运行管理经费未落实； 2、抢险物资仍然不足。 | 1、尽快落实工程运行管理经费； 2、进一步充实防汛抢险物资。 | 西阳镇人民政府 | 胡先锋 | 2018年7月底
梅州高新区 | 1 | 梅州高新区 | 应急避护场所标识不全 | 完善应急避护场所标识指引及相应标识 | 梅州高新区 | 黄卫军 | 2018-07-15
| 2 | 高新区安置区 | 1、制定的防汛抢险应急预案针对性不强； 2、场内安全标识不完善，防护措施不规范。 | 1、及时完善防汛抢险应急预案； 2、增加安全标识，按规范安装防护措施。 | 梅州高新区 | 黄卫军 | 2018-07-10
| 3 | 王老吉厂区 | 1、防汛孙台风应急预案未建立； 2、场内安全标识不够，防护措施不规范。 | 1、及时编制防汛防台风应急预案； 2、增加安全标识，按规范安装防护措施。 | 梅州高新区 | 黄卫军 | 2018-07-10
梅县区 | 1 | 八角亭电排站 | 1、未结合实际编制该站应急预案； 2、工作制度不完善。 | 1、及时完善应急预案； 2、及时完善工作制度。 | 梅县区机电排灌管理站 | 吴汉强 | 2018-07-10
| 2 | 郑均村 | 1、各项制度未完善及上墙； 2、未见危险区域划分图。 | 1、及时完善各项制度； 2、及时做好危险区域划分图并上墙。 | 丙村镇政府 | 陈 锋 | 2018-07-31
| 3 | 梅县区三防办（回头看） | 1、未制订危险区域区划图并上墙； 2、三防责任人员数量未达到省防总要求。 | 1、及时制订危险区域划分图并上墙； 2、按省防总要求进一步充实各类三防责任人。 | 梅县区三防办 | 洪召强 | 2018-08-01
| 4 | 三堡大桥工程（回头看） | 河道内施工作业平台仍未拆除清理。 | 优化施工方案，加快施工进度，尽快拆除施工平台。在拆除前需制订应急抢险预案，落实抢险队伍和物资设备，出现异常立即处置和报告。 | 丙村镇政府 | 陈 锋 | 2018-07-10
兴宁市 | 1 | 合水水库 | 应急抢险物资不够充足。 | 1、严格按照防汛应急预案，进一步加强培训和演练；进一步落实防汛责任制，并加强责任人的培训； 2、进一步补充应急抢险救援物资。 | 合水水库管理处 | 陈飞林 | 2018-07-30
| 2 | 合水水库旅游区 | 1、危险区域安全标识不明显； 2、旅游船舶安全管理有待进一步加强。 | 1、完善危险区域安全标识； 2、进一步加强对旅游船舶的管理，确保人员安全。 | 兴宁市旅游局 | 曾铭辉 | 2018-07-30
| 3 | 叶塘镇群星石膏矿地质灾害点 | 1、受影响区多处房屋出现开裂的现象； 2、地面沉降自动化监测设施未完成。 | 1、加快完善地面沉降自动化监测设施的建设； 2、进一步健全防汛临灾转移对接机制，落实“网络化”管理责任人，严格落实地质灾害明白卡发放制度。 | 兴宁市国土资源局 | 张俊杰 | 2018-07-30
| 4 | 望江狮水闸在建工程 | 1、施工现场安全标识设置不完善； 2、抢险救援物资不足； 3、施工围堰、施工便道清理不到位。 | 1、增设施工现场安全标识； 2、进一步补充应急抢险救援物资； 3、抓紧将施工围堰、施工便道清理到位，确保河道行洪畅通； 4、严格按照防汛应急预案，落实责任，确保在建工程安全度汛。 | 兴宁市水务局 | 廖建泉 | 2018-07-30
| 5 | 宁新安置区3期在建高层建筑 | 1、未签订防汛责任书，责任人未进行培训； 2、施工危险区域警示牌设置不完善。 | 1、抓紧完善防汛责任书签订，并加强责任人培训； 2、完善危险区域警示牌设置，加强防灾避险宣传教育，提高避灾避险意识。 | 兴宁市城市投资公司 | 刘兴群 | 2018-07-10
| 6 | 旺兴水闸县级三防物资仓库（回头看） | 柴油发电机备用电源仍未配置 | 1、进一步提高水闸管理所三防工作能力和水平，加强责任人上岗培训 2、按规定配置柴油发电机作为备用电源 | 旺兴水闸管理所 | 赖杏洪 | 2018-07-15
平远县 | 1 | 大柘镇棉二村地质灾害隐患点 | 地质灾害隐患点崩塌边坡过高过陡 | 对崩塌处的高陡边坡进一步削坡减载，完成前加强巡查监控，落实群众转移避险对接责任。 | 大柘镇政府 | 凌征贤 | 2018-12-01
| 2 | 富石水库（回头看） | 1、大坝沉降、位移观测工作未落实到位； 2、防汛物料配备不足，堆放不规范问题未落实到位。 | 1、切实加强大坝安全监测工作，特别是大坝沉降、位移观测工作应尽快落实到位，并完善观测记录； 2、按规程规范要求足额配备防汛物资，建立完善物资进出库管理台账；影响出入砂石库道路的杂草杂物应及时清除，确保抢险物资出入通道的通畅。 | 富石水库管理所 | 凌永生 | 2018-07-10
蕉岭县 | 1 | 一场一馆一中心施工现场 | 未制订对防汛安全影响较大的基坑开挖、塔吊等专项施工方案 | 及时制订基坑开挖、塔吊专项施工方案，并抓好落实，确保度汛安全和施工安全 | 广东建邦兴业集团公司 | 张伟清 | 2018-07-10
| 2 | 长潭镇长潭村削坡建房 | 1、个别网格化管理明示牌信息不完整； 2、部分削坡建房的山体边坡高且陡。 | 1、限期完善网格化明示牌信息，加强网格化管理； 2、继续加强风险监控，加大削坡建房治理力度。 | 长潭镇政府 | 汤媚萍 | 2018-07-10
| 3 | 水口水库 | 1、大坝现场防汛应急物资不足、品种不齐； 2、无责任人培训佐证资料。 | 1、补充防汛应急物资； 2、加强培训，提高责任人履职能力。 | 蕉华管理区 | 李立新 | 2018-07-10
大埔县 | 1 | 大潮高速赤山村TJ4标段高架桥工程 | 1、施工弃渣未按要求进行处置，堵塞河道，影响河道行洪，遇强降雨可能引发泥石流； 2、水土保持措施不到位； 3、施工度汛方案和应急抢险预案不完善，未进行演练； 4、施工组织管理不善。 | 1、对堵塞淤积的河道立即开展清理疏通工作，以保证河道行洪安全，在完成清理前要加强巡查监控和预警，发现异常立即处置和报告； 2、按“三同时”要求做好工程水土保持设施建设； 3、加强对大潮高速公路施工沿线安全隐患排查，确保人民群众生命财产安全和施工安全； 4、进一步落实防汛责任制，完善施工度汛方案和应急抢险预案。 | 大潮高速 TJ4标段项目部 | 江 河 | 2018-07-30
| 2 | 高陂镇乌槎排涝站工程 | 破堤段尚未按设计要求完成填筑任务 | 加快施工进度，确保在5月底前按设计要求完成填筑任务 | 大埔县水务局 | 杨作沐 | 2018-07-10
| 3 | 高陂镇古西村地质灾害隐患点 | 群众应急转移标识设置不够到位 | 健全临灾转移对接机制，落实村、组干部和铜锣预警责任人与地质灾害危险区群众的对接责任，确保临灾转移及时、有序、有效 | 高陂镇政府 | 丘伟彬 | 2018-07-15
| 4 | 大埔韩江高陂水利枢纽工程（回头看） | 完成10年一遇洪水库区临时淹没永迁移线以下1809人的搬迁任务正在整改中，截止5月31日已完成1602人的搬迁任务。目前，大埔县人民政府已修订超标准洪水群众转移预案，确因其他一些原因未完成的搬迁人员已纳入超标准洪水群众转移预案管理。 | 加强与地方政府协调沟通，按市政府要求尽快完成10年一遇洪水库区临时淹没永迁移线以下人员的搬迁任务，完成前应落实群众转移避险各项措施。 | 大埔县人民政府 | 郭展凌 | 2018-07-10
丰顺县 | 1 | 埔寨镇政府 | 风险区划工作尚未完成 | 尽快完成风险区划工作。 | 埔寨镇政府 | 陈志国 | 2018-07-15
| 2 | 虎局水库 | 上次督查提出的启闭设备工作通道设置不合理、启闭设备围蔽不规范的问题尚未完成整改 | 加快整改工作进度，完善安全设施，确保工作人员安全。 | 丰顺县供水服务中心 | 徐 义 | 2018-07-15
| 3 | 县城堤电排站 | 上次督查提出的双回路电源尚未完成 | 尽快做好项目设计、报批，早日完成双回路电源建设工作，双回路未完成前应配备柴油发电机等应急备用电源。 | 丰顺县城堤围管理所 | 徐名悦 | 7月15日前配备应急柴油发电机，2019年汛前完成双回路。
| 4 | 龙归寨瀑布景区 | 1、现场不能提供相关安全责任书； 2、应急预案中关于山洪灾害预防等方案的内容欠缺； 3、今年尚未开展防汛安全培训且无培训计划； 4、此前省督查组提出的建立上下游联调机制，安装安全监控设施的要求尚未落实； 5、正在实施的玻璃滑道无报批手续。 | 1、认真落实防汛和安全责任制，主要责任人名单宜上墙； 2、充实完善应急预案内容； 3、加强培训； 4、按省督查组要求完善视频监控设施，落实联调相关工作； 5、玻璃滑道项目应立即停工。 | 丰顺县龙归寨瀑布旅游有限公司 | 徐位欣 | 1、玻璃滑道应立即停工 2、6月底前应落实防汛等安全责任制 3、其它2018年7月底前完成整改
| 5 | 榕江北河丰揭交界段治理工程 | 现场缺乏必要的施工安全警戒和围蔽设施 | 完善施工安全警戒和围蔽设施。 | 丰顺县水利工程建设管理中心 | 谢定胜 | 2018-05-27
五华县 | 1 | 转水镇削坡建房治理 | 还有227户存在高风险的削坡建房户未完成治理。 | 1、加快227户存在高风险的削坡建房户的治理进度，确保今年底完成治理任务 2、对未完成治理的削坡建房户，要进一步落实“网格化”化管理制度，加强巡查监测和预警等工作，确保安全； 3、对已完成治理的削坡建房户，要继续加强监测检查，发现问题及时处置。 | 五华县转水镇政府 | 张勇 | 2018年12月31日
| 2 | 华城镇村村通自来水工程 | 1、市水务局梅市农水函〔2018〕30号文提出的整改要求尚未完成； 2、未开展防汛责任人培训； 3、未开展应急预案演练； 4、施工现场安全围蔽、警示标识不完善 | 1、加快市水务局梅市农水函〔2018〕30号文提出的整改要求的落实工作； 2、按规定开展防汛责任人培训和应急预案演练； 3、完善施工现场的安全围蔽、警示标识。 | 五华县华瑞水务公司 | 李伟华 | 2018年7月10日
| 3 | 五华大桥扩宽改造工程 | 1、河道内的施工平台未拆除，影响河道行洪安全； 2、工地值班房设置在河床内。 | 1、迅速将工地值班房迁移到安全地带； 2、加快施工进度，优化施工方案，尽快拆除河道内施工平台，恢复河道行洪断面； 3、制订应急预案，加强五华河流域水雨情信息监视，及时处置险情，确保行洪安全、施工安全。 | 五华县公路局 | 何伟雄 | 2018年7月10日
| 4 | 奥园广场地下车库 | 未发现突出问题 | 1、进一步完善地下车库防涝工作制度 2、加强小区防汛、防涝、防台风宣传和应急预案演练工作。 | 奥园物业管理五华分公司 | 肖东方 | 2018年7月15日