## Sheet1
梅州市 2018年保障性安居工程建设进展情况快报表
单位盖章: 五华县房地产管理局 填报时间：2018年10月23日 | [8 empty] | 单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 年度计划 投资 | 2018年1月至报告期末
|  | 棚户区拆迁情况 |  |  |  |  | 保障性住房（棚户区安置住房）建设情况 | [6 empty] | 入住套数
|  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成投资
|  |  | 其中： | 其中：货币安置 |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  | 实物 安置 | 政府搭桥居民选购商品房 | 居民自由支配货币补偿款
1、公共租赁住房小计 | 1800 | [5 empty] | 300 | 22500 |  |  |  |  | 6150.3 | 92
其中：新建改建 | 1800 | [5 empty] | 300 | 22500 |  |  |  |  | 6150.3 | 92
购买
2、城市棚户区 | 50000 | [5 empty] | 555 | 66600 |  |  |  |  | 13213.6
3、国有垦区危房
1-3合计 | 51800 | [5 empty] | 855 | 89100 |  |  |  |  | 19363.9 | 92
廉租住房租赁补贴
说明：1、本快报为月报，每月底前汇总上报至住房城乡建设部住房保障司，统计期间为年初至本月25日间的累计进展情况。
2、本快报统计的项目包括：2018年1月至报告期末新开工项目，往年开工结转到2018年继续施工的续建项目和往年停工2018年复工项目。
3、基本建成和竣工按照建保规函﹝2011﹞30号规定的口径进行统计，都指报告期内（年初至月末）发生的量。
4、公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建和改建分别填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况，购买和长期租赁以签订购买及租赁协议日期计基本建成情况，不填写开工和竣工情况，相应的购买和租赁支出计入完成投资。
5、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用途棚户区改造安置住房的，不得重复统计。
6、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏，新增发放的户数填在“竣工套数”栏，同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏。
7、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数