## Sheet1
五华纳入脱贫攻坚项目库汇总表
单位：元，人
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中631资金 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人
1 | 横陂镇 | 华阁村 | 华阁村路面硬底化工程 | 道路硬底化 | 微小型公益性项目 | 华阁村四村片下塘路约160米道路硬底化 | 华阁村四村片 | 2019-01-26 | 2019-01-28 | 50000 | 631资金 | 50000 | 改善贫困村群众出行困难问题 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 华阁村四村片村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
2 | 横陂镇 | 增华村 | 增华村梅里窝水圳改造工程 | 农田水利设施建设 | 微小型公益性项目 | 增华村梅里窝水圳改造工程 | 增华村 | 2018-11-21 | 2018-12-28 | 100000 | 631资金 | 100000 | 改善贫困村农田水利设施 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 增华村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
3 | 横陂镇 | 夏阜村 | 2018年五华县横陂镇夏阜村田仔岗至上坡段村道建设工程 | 道路硬底化 | 微小型公益性项目 | 夏阜村田仔岗至上坡段村道建设 | 夏阜村 | 2018-10-01 | 2018-11-20 | 200000 | 631资金 | 200000 | 改善贫困村群众出行困难问题 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 夏阜村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
4 | 横陂镇 | 石下村 | 2018年五华县横陂镇石下村道路一边水渠建设工程 | 农田水利设施建设 | 微小型公益性项目 | 石下村道路一边水渠建设工程 | 石下村 | 2018-11-23 | 2019-01-15 | 150000 | 631资金 | 150000 | 改善贫困村农田水利设施 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 石下村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
5 | 横陂镇 | 近江村 | 山塘至刘唐段道路路基扩建、村委大楼前路段硬底化及圳道维修 | 道路硬底化及农田水利设施建设 | 微小型公益性项目 | 山塘至刘唐段道路路基扩建、村委大楼前路段硬底化及圳道维修 | 近江村 | 2018-06-13 | 2018-12-20 | 149629.5 | 631资金 | 149629.5 | 改善贫困村群众出行困难问题及农田水利设施 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 近江村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
6 | 横陂镇 | 长兴村 | 2018年五华县横陂镇长兴村管道安装工程 | 微小型农村饮水安全配套设施 | 微小型公益性项目 | 长兴村管道安装工程 | 长兴村 | 2018-10-26 | 2018-11-25 | 150000 | 631资金 | 150000 | 改善贫困村群众安全饮用水 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 长兴村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
7 | 横陂镇 | 小都村 | 小都村上蔡小桥建设工程 | 桥梁建设 | 微小型公益性项目 | 小都村上蔡小桥建设工程 | 小都村 | 2018-01-25 | 2018-11-08 | 380888.97 | 631资金 | 70000 | 改善贫困村群众出行困难问题 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 小都村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
8 | 横陂镇 | 双联村 | 2017年五华县横陂镇双联村三面光水圳道改造及道路改造工程 | 三面光水圳道改造及道路改造工程 | 微小型公益性项目 | 双联村三面光水圳道改造及道路改造 | 双联村 | 2018-01-13 | 2018-04-26 | 150000 | 631资金 | 150000 | 改善贫困村群众出行困难问题和改善贫困村农田水利设施 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 双联村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
9 | 横陂镇 | 联长村 | 五华县横陂镇联长村道路硬底化工程 | 道路硬底化 | 微小型公益性项目 | 联长村道路硬底化工程 | 联长村 | 2018-08-29 | 2018-10-16 | 198919.97 | 631资金 | 198919.97 | 改善贫困村群众出行困难问题 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 联长村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
10 | 横陂镇 | 华阁村 | 2018年五华县横陂镇华阁村路面硬底化工程施工 | 道路硬底化 | 微小型公益性项目 | 华阁村翠前门前-夏阜中学道路硬底化 | 华阁村 | 2018-07-01 | 2018-07-20 | 158399 | 631资金 | 158399 | 改善贫困村群众出行困难问题 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 华阁村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
11 | 横陂镇 | 江南村 | 2018年五华县横陂镇江南村岭尾、岭背路段村道建设工程 | 道路硬底化 | 微小型公益性项目 | 江南村岭尾、岭背路段村道建设 | 江南村 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 150000 | 631资金 | 150000 | 改善贫困村群众出行困难问题 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 江南村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
12 | 横陂镇 | 章联村 | 2018年五华县横陂镇章联村给水房建设工程 | 微小型农村饮水安全配套设施 | 微小型公益性项目 | 章联村给水房建设 | 章联村 | 2018-08-30 | 2018-10-15 | 149881.33 | 631资金 | 149881.33 | 改善贫困村群众安全饮用水 | 改善贫困村基本生产生活条件 | 章联村全体村民 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
13 | 横陂镇 |  | 2018年有劳动能力贫困户技能培训 | 技能培训 | 实现劳动力就业技能培训项目 | 全镇35个村有劳动能力贫困户（不含在校生）实现提高技能和实现就业培训 | 全镇35个村 | 2018-11-23 | 2018-12-07 | 244285 | 631资金 | 244285 | 提高技能和实现就业 | 促进贫困户增收 | 全镇35个村有劳动能力贫困户（不含在校生） | 横陂镇人民政府 | 卓伟强
14 | 横陂镇 |  | 2018年贫困户就业“以奖代补” | 以奖代补 | 就业扶贫 | 激发贫困户内生动力，激励贫困户通过务工就业增收实现稳定脱贫 | 27个分散村 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 738646.2 | 631资金 | 738646.2 | 激发贫困户内生动力，激励贫困户通过务工就业增收实现稳定脱贫 | 实现稳定脱贫 | 27个分散村有劳动能力贫困户 | 横陂镇人民政府 | 卓伟强